**Dodatek č. 3**

SMLOUVY O DÍLO

č. 162-2024-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín**

**Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín**

zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná, Pobočka Jičín

Tel.: +420 725568035

E-mail: jicin.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx odpovědný projektant

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo č. 162-2024-514202 uzavřená dne 4.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.2.2025 a Dodatku č. 2 ze dne 10.4.2025, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem **„PD pro cestu HC1-R s doprovodnou zelení IP10 a LBK14 v k.ú. Třebovětice“**.

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

Z důvodu přerušení stavebního řízení Stavebním úřadem MěÚ Hořice za účelem doplnění podkladů – předložení nálezové zprávy AOPK K výskytu chráněných druhů živočichů nebo rostlin v prostoru stavby – nebude stavební povolení k cestě HC1-R v k.ú. Třebovětice vydáno v předpokládaném termínu. Proto se prodlužuje termín lhůty pro předání dílčího celku smlouvy.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 10.6.2025

Nové znění:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30.11.2025

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

|  |  |
| --- | --- |
| V Jičíně 5.6.2025 | Ve Vysokém Mýtě 5.6.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jaromír Krejčí  vedoucí Pobočky Jičín  objednatel | Ing. Jaroslav Jakoubek  jednatel společnosti  zhotovitel |