## Změnový list č. 1
[6 empty] | Změnový list |  | 1.a
Projekt: |  | Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek
Číslo projektu: |  | CZ.06.06.01/00/22_035/0003271
Smlouva o dílo: |  | 2/2024; S24-044-0038 vč. dodatku č.1
Objekt: |  | 201 - Lávka přes Úpu
Objednatel: |  | Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Zhotovitel: |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.
TDS: |  | DOSPOK s.r.o.
Projektant: |  | Hronovský – dopravní projekce s.r.o.
Vypracoval: |  | Petr Škráček
Popis změny:
1) Žádáme o schválení změny rozpočtu akce: „Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek “, SO 201 Lávka přes Úpu. Jedná se o změnu založení lávky. V dokumentaci pro provedení stavby zpracované Ing.Milanem Mackem v červnu 2023 je navrženo založení opěr lávky vždy na dvojici monolitických železobetonových pilot průměr 600 mm a délky 5 m ( 5,4 m včetně části určené k odbourání hlavy pilot ). S ohledem na geologii v místě realizace stavby a nutnosti betonáže pilot do ocelové výpažnice je nutné vrty pro piloty realizovat pásovou vrtnou soupravou. S přihlédnutím na aktuální situaci přístupových cest k pravobřežní opěře je vyloučené zajistit příjezd vrtné soupravy k opěře bez nutnosti zásahů do stávající zeleně. Dále by došlo k poškození stávající pravobřežní cyklostezky pásy vrtné soupravy. Z těchto důvodů navrhujeme změnu založení na vždy třech mikropilotách se zavrtávací výztuží SDA T76N délky 6,5 m. Zavrtání kotev je možné realizovat vrtnou soupravou umístěnou na kolovém rypadle. Přepočet založení včetně statického posudku zpracoval Ing.Roman Marek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro geotechniku. Návrh byl schválen projektantem PDPS Ing.Mackem. PO INDEXACI NOVÝCH POLOŽEK
údaje o změně | Změnu vyvolal: |  | Zhotolitel
| Jedná se o změnu: |  | změna řešení s navýšením ceny |  |  |  |  | x
| (zaškrtnout) |  | změna řešení se snížením ceny
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy
Způsob projekčního řešení změny:
| (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD
dokumentace skut.provedení
|  |  | jiné |  |  |  |  | x
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 7. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.
údaje o čerpání | ocenění změny předložil: | [5 empty] | Petr Škráček
| celkové vícepráce bez DPH |  |  |  | 189237.75
| celkové méněpráce bez DPH |  |  |  | 170113.94
| náklady na změnu bez DPH |  |  |  | 19123.81
| Výše DPH |  | sazba: | 21% | 4016.0001
| náklady na změnu vč. DPH |  |  |  | 23139.8101
termíny | Termín realizace změny: |  |  |  | V průběhu stavebních prací
| Vliv změny na terním dokončení díla: |  |  |  | ne
přílohy | Přílohy:
Příloha č.1 : Rozdílový rozpočet 201 Lávka přes Úpu
Příloha č.2 : Statický posudek změny založení
Příloha č.3 : Vyjádření autorského dozoru
odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu
| Změnu odsouhlasil: |  |  | Jméno a Příjmení |  | razítko a podpis
| Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka Objednatel |  |  | Ing, Zuzana Jungwirthová, předsedkyně svazku
| DOSPOK s.r.o. TDS: |  |  | Jiří Dvořák,
| Hronovský – dopravní projekce s.r.o. Projektant: |  |  | Kamil Hronovský
| Mosty a konstrukce staveb Projektant: |  |  | Ing. Milan Macko
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Zhotovitel: |  |  | Jan Štych, DiS. hl. stavbyvedoucí
Ing. Pavel Vacek ředitel oblasti
Lukáš Novák, DiS. vedoucí obchodního oddělení