## Změnový list č. 2
[6 empty] | Změnový list | 2
Projekt: |  | Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek
Číslo projektu: |  | CZ.06.06.01/00/22_035/0003271
Smlouva o dílo: |  | 2/2024; S24-044-0038, vč. dodatku č.1, č.2, č.3
Objekt: |  | SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka, SO 201 - Lávka přes Úpu
Objednatel: |  | Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Zhotovitel: |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.,
TDS: |  | DOSPOK s.r.o., Jozef Duhovan
Projektant: |  | Hronovský - dopravní projekce s.r.o., MDS projekt s.r.o.
Vypracoval: |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.
Popis změny:
Žádáme o schválení změny rozpočtu akce: „Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek “, stavební objekty SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka, SO 201 - Lávka přes Úpu a jedná se o tyto změny: 1) SO 101 a SO 102 - úprava zemin v km 0,000 - 1,205 - zhotovení vrstvy RS 0/45C - navýšení množství pojiva. Tato změna je vyvylána na základě vypracované průkazní zkoušky laboratoří QCONTROL s.r.o. č. 0287/PZ/3/2024, kde na základě labotorních zkoušek bylo zjištěno, že pro účely zhotovení vrstvy RS 0/45 C(na místě); 200 mm; ČSN 73 6147 je nutné navýšení množství pojiva - cementu na 6 %. Pro nižší množství pojiva nebyly splněny minimální požadované hodnoty dle ČSN 736147, tab. 5 Úprava zemin v km 1,205 - 1,576 - zhotovení vrstvy RS 0/45C. V tomto úseku bylo zjištěno na zakladě laboratorních zkoušek, že se zde nacházejí mírně až středně plastické jemnozrnné materiály, které nejsou vhodné pro provedení studené recyklace. Pro tento úsek byly ověřeny dvě receptury a ani jedna z navržených receptur nesplnila požadované hodnoty pro průkazní zkoušku směsi RS C (viz průkazní zkouška č. 0287/PZ/3/2024). Proto byla pro tento úsek pro zajištění dostatečné únosnosti navrhnuta a AD odsouhlasena úprava aktivní zóny v tl. 0,5m hydraulickými pojivy - vápnem s provedením konstrukční vrstvy ze ŠD v tl 20cm . 2) SO 102 - Úprava propustků v km 1,13323; km 1,20233; km 1,47677; km 1,56545. V tomto stavebním objektu se nacházejí 4x příčné betonové prupustky vykazující značné opotřebení a poškození. Proto je nutné pro průjezd stavební techniky a následně i zajištění životnosti stavebního díla provést následující stavební úpravy - např. dočasné podepření, roznášecí železobetonové desky nad propustky a s tím související úprava nivelety, oprava nátokových čel propustků. 3) SO 201 - Lávka přes Úpu - jedná se o změny vyvolané na základě zpracované RDS, viz popisy změn v rozdílovém rozpočtu
údaje o změně | Změnu vyvolal: |  | Zhotolitel
| Jedná se o změnu: |  | změna řešení s navýšením ceny |  |  |  | x
| (zaškrtnout) |  | změna řešení se snížením ceny
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy
Způsob projekčního řešení změny:
| (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD
dokumentace skut.provedení
|  |  | jiné |  |  |  | x
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 7. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.
údaje o čerpání | ocenění změny předložil:
| celkové vícepráce bez DPH |  |  |  | 4219985.89
| celkové méněpráce bez DPH |  |  |  | -1700946.83
| náklady na změnu bez DPH |  |  |  | 2519039.0634
| Výše DPH |  | sazba: | 21% | 528998.2033
| náklady na změnu vč. DPH |  |  |  | 3048037.2667
termíny | Termín realizace změny: |  |  |  | V průběhu stavebních prací
| Vliv změny na terním dokončení díla: |  |  |  | ne
přílohy | Přílohy:
Příloha č.1 : Rozdílový rozpočet SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka a SO 201 Lávka přes Úpu
Příloha č.2 : Průkazní zkouška stmelené směsi recyklace za studena č. 0287/PD/3/2024
Příloha č.3 : RDS k úpravě propustků na SO 102
Příloha č.4 : RDS k SO 201 - Lávka přes Úpu
odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu
| Změnu odsouhlasil: |  |  | Jméno a Příjmení |  | razítko a podpis
| Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka Objednatel |  |  | Ing, Zuzana Jungwirthová, předsedkyně svazku
| TDS: |  |  | Jiří Dvořák,
Ing. Jozef Duhovan
| Hronovský – dopravní projekce s.r.o. Projektant: |  |  | Kamil Hronovský
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Zhotovitel: |  |  | Jan Štych, DiS. hl. stavbyvedoucí
Ladislav Moravec ředitel oblasti
Jiří Pijáček vedoucí obchodního oddělení