

## Smlouva o dílo

**„Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa“**

*uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,

*o zadávání veřejných zakázek* (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000108 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: F22407X

### Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: **WH Develop s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 333504 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupený: xxxx

IČO: 28116992 DIČ: CZ699006994

datová schránka: 4g3jmnn

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen

„Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### I. Předmět a účel smlouvy

* 1. Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa“ (dále jen

„Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

* 1. Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 5752/1 a 5749, k. ú. Plzeň; adresa Jungmannova 1, Plzeň
  2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
     1. položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
     2. v souladu s projektovou dokumentací kterou vypracoval v dubnu 2023 projektant: HBH atelier s.r.o.,

Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČO: 64360938, pod názvem: „ZČU – Jungmannova 1-3 výměna oken –

* + - 1. etapa“ (dále jen „PD“).
  1. Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení výměny otvorových výplní v rozsahu dle PD s výjimkou otvorových výplní do ulice Kopeckého sady (dle výkresu č.

D.1.b.6 „Kopeckého sady 17 – pohled uliční (severní) fasáda“), které byly realizovány již v roce 2023.

* 1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

Stránka 1 z 10 ver 250301

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
  2. Dílo bude prováděno za provozu budovy a musí být provedeno zejména v souladu s:
     1. touto smlouvou;
     2. PD;
     3. právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
     4. časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
     5. ověřenou technickou praxí.

(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).

* 1. Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
     1. zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
     2. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
     3. dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
     4. dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
     5. ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy).
     6. zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
     7. zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu \*.dwg (případně \*.dxf) a \*.pdf, textová část ve formátu \*.doc (popř. \*.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
  2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

### Způsob provádění díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení

o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto

nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako

kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

* 1. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
     1. se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,

rozsahem a povahou Díla,

* + 1. provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
    2. že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a
    3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
  1. Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést Dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
     1. max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
     2. max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen

„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)

* + 1. dohodě smluvních stran.
  1. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
  2. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
  3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. **Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.**
  4. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  5. Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
  6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
  7. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
     1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

* + 1. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
    2. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
  1. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění

i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

* 1. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
  2. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
  3. Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
  4. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
  5. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
     1. prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
     2. předávací protokol díla;
     3. stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

* + 1. doklad o likvidaci a třídění odpadu;
    2. případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);
    3. dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu \*.dwg (případně \*.dxf) a \*.pdf, textová část ve formátu \*.doc (případně \*.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
  1. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
  2. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
  3. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
  4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
  6. Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:
     1. Ing. Pavel Kašpar, stavbyvedoucí, tel. 724 370 858, e-mail: [pavel.kaspar@vekra.cz](mailto:pavel.kaspar@vekra.cz)
     2. Pavel Kryl, manažer projektu, tel. 720 943 106, e-mail: [pavel.kryl@vekra.cz](mailto:pavel.kryl@vekra.cz)
  7. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak*.*
  8. Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Jungmannova 1 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ jinak. Zhotovitel je povinen práce dle věty první uvést v odpovídajícím rozsahu a době (tj. červenec-

srpen) v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).

### Termín a místo plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést **nejpozději do 38 týdnů** od předání staveniště.
  2. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

* 1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
  2. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel Dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
  3. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
  4. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
  5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
  6. V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provádění Díla v souladu s časovým harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
  7. Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
     1. bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
     2. dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
     3. důvody nedostupnosti Materiálu;
     4. předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
  8. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

### Cena díla – platební podmínky

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: **2 950 000 Kč bez DPH.**
  2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  3. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení Ceny díla vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

* 1. Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
  2. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
  3. Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
  4. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
  6. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
     1. číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
     2. číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
     3. označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
     4. IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
     5. identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

### Odpovědnost za vady

* 1. Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
  2. Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami). Lhůty stanovené v hodinách v předchozí větě běží jen v pracovní dny.
  3. Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: [smluvnireklamace@windowholding.cz.](mailto:smluvnireklamace@windowholding.cz)

### Záruka za kvalitu díla

* 1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
  2. **Záruka za Dílo činí pět (5) let,** s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
  3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky, nejdéle však po dobu pět (5) let od předání Díla Objednateli. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

### Smluvní pokuty

* 1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
  2. V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

* 1. Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
  2. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
  3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
  4. Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
  5. Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.
  6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

* 1. Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
  2. Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle ode dne, kdy Dílo (bez vad a nedodělků) protokolárně převezme.

### Odstoupení od smlouvy

* 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

* 1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
     1. Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
     2. Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
     3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
     4. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
     5. je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., *zákona o obchodních korporacích*,

nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

### Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)

* 1. Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě

dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

* 1. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla (zejm. položkového rozpočtu), resp. by bylo jeho poskytnutí Zhotovitelem pro Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
  2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.2 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
  3. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
  4. Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. **Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.**
  5. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
  6. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
  7. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
     1. změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně

nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);

* + 1. existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze

o dobu trvání takové překážky;

* + 1. existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
  1. Vznik překážky dle čl. 10.8 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
  2. Vznik překážky dle čl. 10.8 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
  3. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.8 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.

### Spolupůsobení Zhotovitele

* 1. Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
  3. Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., *o kontrole (kontrolní řád)*, a zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
  2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
  3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., *o registru smluv*, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
  4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2: Časový harmonogram a platební kalendář

Objednatel: Zhotovitel:

Dne (případně viz el. podpis). Dne (případně viz el. podpis).

prof. RNDr. Miroslav Lávička,

Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.06.09 12:49:33 +02'00'

xxxx

Digitally signed by xxxx Date: 2025.06.04

…………………… ……………………1…4:…11:.1.3 +02'00'

### Západočeská univerzita v Plzni WH Develop s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. xxxx

rektor xxxx

# Návrh harmonogram postupu prací

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Zadavatel: | Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Týden** | **0** | | | | | | | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | | |
| **Den/datum** | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| **Podpis smlouvy** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Předání staveniště** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Zaměření stavebních otvorů** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výrobní příprava** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Týden** | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | |
| **Den/datum** | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| **Výrobní příprava** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Týden** | **12** | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | **15** | | | | | | | **16** | | | | | | | **17** | | | | | | |
| **Den/datum** | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| **Výrobní příprava** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna oken 1. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna oken 2. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna oken 3. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna oken 4. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna oken 5. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Týden** | **18** | | | | | | | **19** | | | | | | | **20** | | | | | | | **21** | | | | | | | **22** | | | | | | |
| **Den/datum** | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| **Výměna AL dveří - 6. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Výměna AL dveří - 7. etapa** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Kompletace a dokončování** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **Předání díla** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** |

Podrobný realizační harmonogram bude upraven na základě přesných termínů a požadavků objednatele.

# Platební kalendář

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Týden/KT** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **pozastávka 10%** |
| **Cena dodaných výrobků (bez DPH)** | 401 100,00 Kč | 401 100,00 Kč | 401 100,00 Kč | 401 100,00 Kč | 401 100,00 Kč | 460 000,00 Kč | 164 500,00 Kč | 295 000,00 Kč |
| **Cena dodaných výrobků kumulativně** | 401 100,00 Kč | 802 200,00 Kč | 1 203 300,00 Kč | 1 604 400,00 Kč | 2 005 500,00 Kč | 2 465 500,00 Kč | 2 925 000,00 Kč | |

V Lázních Toušeni

|  |
| --- |
| **WH Develop s.r.o.** |
| xxxx |
| xxxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | |
| Kód: | 01 |  |
| **Stavba:** | **ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa** |  |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 49777513 |
| CZ49777513 |

|  |  |
| --- | --- |
| Účastník: | IČ: |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| HBH atelier s.r.o. | DIČ: |

|  |
| --- |
| 28116992 |
| CZ699006994 |
| 64360938 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

### Cena bez DPH 2 950 000,00

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| H základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Výše daně |
| **619 500,00** |
| **0,00** |

|  |
| --- |
| Sazba daně |
| 21,00% |
| 12,00% |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| **2 950 000,00** |
| **0,00** |

DP

**Cena s DPH v CZK 3 569 500,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

|  |
| --- |
| Kód: |
| **Stavba:** |

|  |
| --- |
| 01 |
| **ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa** |

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Účastník: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |
| --- |
| Datum: |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |
| --- |
| 25. 4. 2023 |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady stavby celkem** | |
| **a** | **Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13** |
| **c** | **Kopeckého sady 17, dvorní(jižní) fasáda - D.1.b.15** |
| **d** | **Jungmanova 1-3, dvorní(východní) fasáda - D.1.b.16** |
| **e** | **Severní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.17** |
| **f** | **Jižní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.18** |
| **g** | **Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 950 000,00** | **3 569 500,00** |  |
| 1 447 839,61 | 1 751 885,93 | **STA** |
| 493 415,10 | 597 032,27 | **STA** |
| 537 840,86 | 650 787,44 | **STA** |
| 372 009,51 | 450 131,51 | **STA** |
| 80 005,68 | 96 806,87 | **STA** |
| 18 889,24 | 22 855,98 | **STA** |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **a - Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 1 447 839,61**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 1 447 839,61 21,00% 304 046,32 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 1 751 885,93** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **a - Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 1 447 839,61

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 120 607,15 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 51 767,40 | |
| 18 | | K | | 612325302 | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | | m2 | | 97,470 | | 500,00 | | 48 735,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302)  216,6\*0,45 | |  | | 97,470 | |  | |  | |  | |
| 19 | | K | | 622143004 | | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | | m | | 216,600 | | 3,50 | | 758,10 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004) | |  | | | | | | | | | |
| *20* | | *M* | | *28342205* | | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | | *m* | | *227,430* | | *10,00* | | *2 274,30* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 216,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 227,430 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 51 300,40 | |  | |
| 29 | | K | | 949101111 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové  podlahy do 1,9 m | | m2 | | 50,000 | | 200,00 | | 10 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | K | | 952901111 | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do  užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | m2 | | 200,000 | | 150,00 | | 30 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | K | | 968062356 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s  křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | | m2 | | 94,170 | | 120,00 | | 11 300,40 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062356*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*2,2\*13 | |  | | 42,900 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,2\*2,2\*2 | |  | | 5,280 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*2,1\*13 | |  | | 40,950 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,2\*2,1\*2 | |  | | 5,040 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 94,170 | |  | |  | |  | |
|  | | D 997 | | | | Přesun sutě | |  | |  | |  | | 17 374,50 | |  | |
| 8 | | K | | 997013213 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly  výšky přes 9 do 12 m | | t | | 5,265 | | 50,00 | | 263,25 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | | 73,710 | | 70,00 | | 5 159,70 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 5,265\*14 | |  | | 73,710 | |  | |  | |  | |
| 10 | | K | | 997013511 | | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | | t | | 5,265 | | 70,00 | | 368,55 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | K | | 997013631 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | t | | 5,265 | | 2 200,00 | | 11 583,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 164,85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | K | 998018002 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 3,297 | | 50,00 | 164,85 | CS ÚRS 2023 01 | |
| Online PSC  D PSV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002)  Práce a dodávky PSV | | | | 1 279 482,46 | | | |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 006,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 742320011 | Montáž elektricky ovládaných zámků  elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/742320011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *45* | *M* | *RMAT0002* | *elektromechanický samozamykací zámek* | *ks* | *1,000* | *14 256,00* | *14 256,00* |  |

D 764 Konstrukce klempířské 4 433,55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | m | 43,800 | 101,00 | 4 423,80 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,039 | 100,00 | 3,90 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 998764181 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,039 | 150,00 | 5,85 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181)

D 766 Konstrukce truhlářské 1 044 866,36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do  2000 mm | kus | 30,000 | 120,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441822*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822)

VV 13+2+13+2 30,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | | K | | 766621212 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy  přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5  m | | m2 | | 94,170 | | 746,34 | | 70 282,84 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212)  O5 | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 1,5\*2,2\*13 | |  | | 42,900 | |
| VV | | | | O6 | |  | |  | |
| VV | | | | 1,2\*2,2\*2 | |  | | 5,280 | |
| VV | | | | O7 | |  | |  | |
| VV | | | | 1,5\*2,1\*13 | |  | | 40,950 | |
| VV | | | | O8 | |  | |  | |
| VV | | | | 1,2\*2,1\*2 | |  | | 5,040 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 94,170 | |
| *15* | | *M* | | *61110013* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 v 1,5-2,5m* | | *m2* | | *94,170* | | *8 795,00* | | *828 225,15* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *16* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *240,000* | | *13,00* | | *3 120,00* | |  | |
|  | | VV | | | | 30\*8 | |  | | 240,000 | |  | |  | |  | |
| *17* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *4,800* | | *200,00* | | *960,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 240\*2/100 | |  | | 4,800 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | K | | 766694126 | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | | m | | 43,800 | | 246,50 | | 10 796,70 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126)  1,5\*13 | |  | | 19,500 | |  | | | | | |
| VV | | | | 1,2\*2 | |  | | 2,400 | |
| VV | | | | 1,5\*13 | |  | | 19,500 | |
| VV | | | | 1,2\*2 | |  | | 2,400 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 43,800 | |
| *3* | | *M* | | *RMAT0001* | | *parapetní deska - spárovka vč.povrchové úpravy* | | *m2* | | *24,638* | | *2 702,00* | | *66 571,88* | |  | |
|  | | VV | | | | 43,8\*0,45 | |  | | 19,710 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 19,71\*1,25 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 24,638 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | | K | | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | | m | | 216,600 | | 45,00 | | 9 747,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315)  O5 | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | (1,5+2,2)\*2\*13 | |  | | 96,200 | |
| VV | | | | O6 | |  | |  | |
| VV | | | | (1,2+2,2)\*2\*2 | |  | | 13,600 | |
| VV | | | | O7 | |  | |  | |
| VV | | | | (1,5+2,1)\*2\*13 | |  | | 93,600 | |
| VV | | | | O8 | |  | |  | |
| VV | | | | (1,2+2,1)\*2\*2 | |  | | 13,200 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 216,600 | |
| 48 | | K | | 767.2R | | Příplatek zvukovou neprůzvučnost | | m2 | | 94,170 | | 200,00 | | 18 834,00 | |  | |
|  | | VV | | | | neprůzvučnost otvorových výplní Rw = min39dB | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 94,17 | |  | | 94,170 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 216,600 | 146,90 | 31 818,54 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 3,641 | 100,00 | 364,10 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3,641 | 150,00 | 546,15 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181)

D 767 Konstrukce zámečnické 197 337,64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových  dvoukřídlové s nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 4 189,65 | 4 189,65 | CS ÚRS 2023 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava |
|  | | Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767640222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222)  D1 | | |  |  | | |  | | | | |
| VV | | | 1 | | |  | 1,000 | | |
| *31* | | *M* | *55341335R* | | *dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru*  *4,84m2 bezpečnostní třídy RC2* | | | *m2* | *7,260* | | | *17 749,00* | *128 857,74* |  | | |
|  | | VV | | | 2,2\*3,3 | | |  | 7,260 | | |  |  |  | | |
| 38 | | K | 767649191 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří samozavírače hydraulického | | | kus | 2,000 | | | 620,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191) | | |  |  | | |  |  |  | | |
| *39* | | *M* | *54917250* | | *samozavírač dveří hydraulický* | | | *kus* | *2,000* | | | *3 316,00* | *6 632,00* | *CS ÚRS 2023 01* | | |
| 40 | | K | 767649193 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří stavěče křídel | | | kus | 2,000 | | | 174,00 | 348,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649193*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193) | | |  |  | | |  |  |  | | |
| *41* | | *M* | *54916362* | | *kování dveřní stavěč dveří* | | | *kus* | *2,000* | | | *900,00* | *1 800,00* | *CS ÚRS 2023 01* | | |
| 42 | | K | 767649194 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří madel | | | kus | 2,000 | | | 1 800,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649194*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649194) | | |  |  | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *M* | *54914136* | *kování panikové madlo/klika* | *kus* | *2,000* | *24 474,00* | *48 948,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 46 | K | 766629315 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | m | 11,000 | 75,00 | 825,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315)

VV (2,2+3,3)\*2 11,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 11,000 | 75,00 | 825,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,289 | 100,00 | 28,90 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,289 | 150,00 | 43,35 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181)

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 349,66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 97,470 | 75,00 | 7 310,25 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v  místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 97,470 | 103,00 | 10 039,41 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103)

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 489,25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | | K | 787692523 | | Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12  mm | m2 | | 14,520 | 25,00 | | 363,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787692523*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523) | | |  | | |
| VV | | | d3 | | |
| VV | | | (0,8\*2,4\*2)\*2 | | | 7,680 | | |
| VV | | | (0,3\*2,4\*2)\*2 | | | 2,880 | | |
| VV | | | 1,6\*0,9\*2 | | | 2,880 | | |
| VV | | | (0,3\*0,9\*2)\*2 | | | 1,080 | | |
| VV | | | Součet | | | 14,520 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 998787102 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,505 | 100,00 | 50,50 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | K | | 998787181 | | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv  výšku objektu | | t | | 0,505 | | 150,00 | | 75,75 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D HZS | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181)  Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 6 750,00 | |  | |
| 24 | | K | | HZS1292 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | | hod | | 90,000 | | 75,00 | | 6 750,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | oprava venkovního ostění | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 30\*3 | |  | | 90,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |  | |  | |  | | 41 000,00 | |  | |
|  | | D VRN1 | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  | |  | |  | | 1 000,00 | |  | |
| 49 | | K | | 011434000 | | Měření (monitoring) hlukové hladiny | | kpl | | 1,000 | | 500,00 | | 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/011434000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011434000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | K | | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | | kpl | | 1,000 | | 500,00 | | 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN3 | | | | Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 30 000,00 | |  | |
| 51 | | K | | 030001000 | | Zařízení staveniště | | kpl | | 1,000 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 52 | | K | | 035103001 | | Pronájem ploch | | kpl | | 1,000 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D VRN6 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/035103001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001)  Územní vlivy | |  | |  | |  | | 2 000,00 | |  | |
| 53 | | K | | 065002000 | | Mimostaveništní doprava materiálů | | kpl | | 1,000 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D VRN7 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000)  Provozní vlivy | |  | |  | |  | | 8 000,00 | |  | |
| 54 | | K | | 072103001 | | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III.  třídy | | kpl | | 1,000 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/072103001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001) | |  | |  | |  | |  | |  | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **c - Kopeckého sady 17, dvorní(jižní) fasáda - D.1.b.15** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 493 415,10**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 493 415,10 21,00% 103 617,17 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 597 032,27** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **c - Kopeckého sady 17, dvorní(jižní) fasáda - D.1.b.15** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 493 415,10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 43 932,35 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 10 898,40 | |
| 25 | | K | | 612325302 | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | | m2 | | 20,520 | | 500,00 | | 10 260,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302)  45,6\*0,45 | |  | | 20,520 | |  | |  | |  | |
| 19 | | K | | 622143004 | | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | | m | | 45,600 | | 3,50 | | 159,60 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004)  45,6 | |  | | 45,600 | |  | | | | | |
| *20* | | *M* | | *28342205* | | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | | *m* | | *47,880* | | *10,00* | | *478,80* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 45,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 47,880 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 29 396,30 | |  | |
| 40 | | K | | 949101111 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové  podlahy do 1,9 m | | m2 | | 50,000 | | 10,00 | | 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | K | | 952901111 | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do  užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | m2 | | 150,000 | | 150,00 | | 22 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | 968062356 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních  zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | | m2 | | 11,880 | | 120,00 | | 1 425,60 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062356*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*1,8\*3 | |  | | 8,100 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,1\*1,8 | |  | | 3,780 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 11,880 | |  | |  | |  | |
| 14 | | K | | 968062357 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 | | m2 | | 10,080 | | 263,00 | | 2 651,04 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062357*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,4\*2,4 | |  | | 5,760 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O10 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,4\*1,8 | |  | | 4,320 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 10,080 | |  | |  | |  | |
| 39 | | K | | 968072641 | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn  jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | | m2 | | 8,820 | | 263,00 | | 2 319,66 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072641*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641)  D2 | | |  | | |  | | |
| VV | | | 2,8\*3,15 | | | 8,820 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | |  | | | 3 602,50 | | |
| 4 | | K | 997013213 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly  výšky přes 9 do 12 m | t | | 1,375 | 50,00 | | 68,75 | CS ÚRS 2023 01 | |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 19,250 | 70,00 | 1 347,50 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509)

VV 1,375\*14 19,250

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | t | 1,375 | 70,00 | 96,25 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,375 | 1 520,00 | 2 090,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 35,15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 31 | | K | | 998018002 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | t | | 0,703 | | 50,00 | | 35,15 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D PSV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002)  Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 442 832,75 | |  | |
| D 764 | | | | Konstrukce klempířské | |  | |  | |  | | 1 171,10 | |
| 41 | | K | | 764011621 | | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | | m | | 11,700 | | 100,00 | | 1 170,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | K | | 998764102 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | t | | 0,011 | | 50,00 | | 0,55 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 998764181 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,011 | 50,00 | 0,55 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181)

D 766 Konstrukce truhlářské 147 338,41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do  2000 mm | kus | 3,000 | 120,00 | 360,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441822*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822)

VV 3 3,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 766441825 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm | kus | 3,000 | 120,00 | 360,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441825*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825)

VV 2+1 3,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | K | | 766621212 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy  přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5  m | | m2 | | 21,960 | | 746,34 | | 16 389,63 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212)  O9 | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 2,4\*2,4 | |  | | 5,760 | |
| VV | | | | O10 | |  | |  | |
| VV | | | | 2,4\*1,8 | |  | | 4,320 | |
| VV | | | | O11 | |  | |  | |
| VV | | | | 1,5\*1,8\*3 | |  | | 8,100 | |
| VV | | | | O12 | |  | |  | |
| VV | | | | 2,1\*1,8 | |  | | 3,780 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 21,960 | |
| *16* | | *M* | | *61110013* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 v 1,5-2,5m* | | *m2* | | *21,960* | | *5 272,90* | | *115 792,88* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *17* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *48,000* | | *13,00* | | *624,00* | |  | |
|  | | VV | | | | 6\*8 | |  | | 48,000 | |  | |  | |  | |
| *18* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *0,960* | | *200,00* | | *192,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 48\*2/100 | |  | | 0,960 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | K | 766694126 | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | | 11,700 | 123,00 | | 1 439,10 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126) | | |  | | |
| VV | | | 2,45\*2 | | | 4,900 | | |
| VV | | | 2,15 | | | 2,150 | | |
| VV | | | 1,55\*3 | | | 4,650 | | |
| VV | | | Součet | | | 11,700 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12* | | *M* | *61144404* | | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm* | *m* | | *11,700* | *274,00* | | *3 205,80* | *CS ÚRS 2023 01* |
| *13* | | *M* | *61144019* | | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | *sada* | | *6,000* | *15,00* | | *90,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 21 | | K | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | m | | 45,600 | 45,00 | | 2 052,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315)  O9 | | |  | | |
| VV | | | (2,4+2,4)\*2 | | | 9,600 | | |
| VV | | | O10 | | |  | | |
| VV | | | (2,4+1,8)\*2 | | | 8,400 | | |
| VV | | | O11 | | |  | | |
| VV | | | (1,5+1,8)\*2\*3 | | | 19,800 | | |
| VV | | | O12 | | |  | | |
| VV | | | (2,1+1,8)\*2 | | | 7,800 | | |
| VV | | | Součet | | | 45,600 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 45,600 | 146,00 | 6 657,60 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,877 | 100,00 | 87,70 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 24 | | K | | 998766181 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,877 | | 100,00 | | 87,70 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D 767 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181)  Konstrukce zámečnické | |  | |  | |  | | 290 373,43 | |  | |
| 32 | | K | | 767640224 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem | | kus | | 1,000 | | 7 691,00 | | 7 691,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767640224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640224) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | D2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |  | |
| *33* | | *M* | | *55341335R* | | *dveře dvoukřídlé Al prosklené bezpečnostní třídy RC3* | | *m2* | | *8,820* | | *30 509,00* | | *269 089,38* | |  | |
|  | | VV | | | | 2,8\*3,15 | |  | | 8,820 | |  | |  | |  | |
| 42 | | K | | 767649191 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří samozavírače hydraulického | | kus | | 2,000 | | 630,00 | | 1 260,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *43* | | *M* | | *54917250* | | *samozavírač dveří hydraulický* | | *kus* | | *2,000* | | *3 312,00* | | *6 624,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 44 | | K | | 767649193 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří stavěče křídel | | kus | | 2,000 | | 174,00 | | 348,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649193*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *45* | *M* | *54916362* | *kování dveřní stavěč dveří* | *kus* | *2,000* | *900,00* | *1 800,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 46 | K | 766629315 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | m | 11,900 | 146,00 | 1 737,40 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315)

VV (2,8+3,15)\*2 11,900

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 11,900 | 146,00 | 1 737,40 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,345 | 100,00 | 34,50 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,345 | 150,00 | 51,75 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181)

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 652,56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 20,520 | 75,00 | 1 539,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v  místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 20,520 | 103,00 | 2 113,56 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103)

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 297,25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | K | 787692523 | | Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12  mm | m2 | | 8,820 | 25,00 | | 220,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787692523*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523)  D2 | | |  | | |
| VV | | | 0,8\*2,4\*2 | | | 3,840 | | |
| VV | | | 0,6\*2,4\*2 | | | 2,880 | | |
| VV | | | 1,4\*0,75\*2 | | | 2,100 | | |
| VV | | | Součet | | | 8,820 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 998787102 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,307 | 100,00 | 30,70 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | K | | 998787181 | | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv  výšku objektu | | t | | 0,307 | | 150,00 | | 46,05 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D HZS | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181)  Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 1 575,00 | |  | |
| 9 | | K | | HZS1292 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | | hod | | 21,000 | | 75,00 | | 1 575,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | oprava venkovního ostění | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 7\*3 | |  | | 21,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |  | |  | |  | | 5 075,00 | |  | |
|  | | D VRN1 | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  | |  | |  | | 75,00 | |  | |
| 48 | | K | | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | | kpl | | 1,000 | | 75,00 | | 75,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN3 | | | | Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 2 500,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 49 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000)

D VRN6 Územní vlivy 2 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **d - Jungmanova 1-3, dvorní(východní) fasáda - D.1.b.16** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 537 840,86**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 537 840,86 21,00% 112 946,58 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 650 787,44** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **d - Jungmanova 1-3, dvorní(východní) fasáda - D.1.b.16** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 537 840,86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 60 079,36 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 24 113,20 | |
| 3 | | K | | 612325225 | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch  štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4  m2 | | kus | | 1,000 | | 500,00 | | 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | D3\* | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |  | |
| 27 | | K | | 612325302 | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | | m2 | | 44,460 | | 500,00 | | 22 230,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 98,8\*0,45 | |  | | 44,460 | |  | |  | |  | |
| 23 | | K | | 622143004 | | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | | m | | 98,800 | | 3,50 | | 345,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004)  98,8 | |  | | 98,800 | |  | | | | | |
| *24* | | *M* | | *28342205* | | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | | *m* | | *103,740* | | *10,00* | | *1 037,40* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 98,8\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 103,740 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 27 994,56 | |  | |
| 61 | | K | | 952901111 | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé  výšky podlaží do 4 m | | m2 | | 150,000 | | 150,00 | | 22 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | K | | 968062355 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s  křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | | m2 | | 21,180 | | 120,00 | | 2 541,60 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062355*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,8\*1,5 | |  | | 1,200 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,9\*1,8\*9 | |  | | 14,580 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,2\*1,8\*2 | |  | | 4,320 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O19 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,6\*1,8 | |  | | 1,080 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 21,180 | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 968062356 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních  zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | | m2 | | 12,780 | | 120,00 | | 1 533,60 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062356*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O15 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*2,4 | |  | | 3,600 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O17 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*1,8 | |  | | 2,700 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O18 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,8\*1,8\*2 | |  | | 6,480 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 12,780 | |  | |  | |  | |
| 2 | | K | | 968072641 | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn  jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | | m2 | | 11,828 | | 120,00 | | 1 419,36 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072641*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641)  D3\* | | |  | | |  | | |
| VV | | | 4,15\*2,85 | | | 11,828 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | |  | | | 7 805,50 | | |
| 28 | | K | 997013213 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly  výšky přes 9 do 12 m | t | | 2,379 | 50,00 | | 118,95 | CS ÚRS 2023 01 | |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 33,306 | 70,00 | 2 331,42 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509)

VV 2,379\*14 33,306

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | t | 2,379 | 70,00 | 166,53 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 31 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2,379 | 2 181,00 | 5 188,60 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 166,10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | | K | | 998018002 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | t | | 1,661 | | 100,00 | | 166,10 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D PSV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002)  Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 468 636,50 | |  | |
| D 742 | | | | Elektroinstalace - slaboproud | |  | |  | |  | | 15 006,00 | |
| 50 | | K | | 742320011 | | Montáž elektricky ovládaných zámků  elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | | kus | | 1,000 | | 750,00 | | 750,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/742320011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *51* | | *M* | | *RMAT0002* | | *elektromechanický samozamykací zámek* | | *ks* | | *1,000* | | *14 256,00* | | *14 256,00* | |  | |
|  | | D 764 | | | | Konstrukce klempířské | |  | |  | |  | | 1 898,00 | |  | |
| 49 | | K | | 764011621 | | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | | m | | 19,350 | | 98,00 | | 1 896,30 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | K | | 998764102 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | t | | 0,017 | | 50,00 | | 0,85 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | K | | 998764181 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,017 | | 50,00 | | 0,85 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 766 | | | | Konstrukce truhlářské | |  | |  | |  | | 240 223,49 | |  | |
| 6 | | K | | 766441812 | | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | | kus | | 11,000 | | 120,00 | | 1 320,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441812*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 9+1+1 | |  | | 11,000 | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | 766441822 | | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do  2000 mm | | kus | | 6,000 | | 120,00 | | 720,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441822*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2+2+2 | |  | | 6,000 | |  | |  | |  | |
| 13 | | K | | 766621211 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | | m2 | | 1,200 | | 816,00 | | 979,20 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621211) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,8\*1,5 | |  | | 1,200 | |  | |  | |  | |
| *14* | | *M* | | *61110011* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 do v 1,5m* | | *m2* | | *1,200* | | *5 293,00* | | *6 351,60* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *19* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *8,000* | | *11,10* | | *88,80* | |  | |
| *20* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *0,160* | | *200,00* | | *32,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 8\*2/100 | |  | | 0,160 | |  | |  | |  | |
| 15 | | K | | 766621212 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy  přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5  m | | m2 | | 32,760 | | 816,00 | | 26 732,16 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,9\*1,8\*9 | |  | | 14,580 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O15 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*2,4 | |  | | 3,600 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,2\*1,8\*2 | |  | | 4,320 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O17 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,5\*1,8 | |  | | 2,700 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O18 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,8\*1,8\*2 | |  | | 6,480 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O19 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,6\*1,8 | |  | | 1,080 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 32,760 | |  | |  | |  | |
| *16* | | *M* | | *61110013* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 v 1,5-2,5m* | | *m2* | | *32,760* | | *5 293,00* | | *173 398,68* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *21* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *128,000* | | *11,10* | | *1 420,80* | |  | |
|  | | VV | | | | 16\*8 | |  | | 128,000 | |  | |  | |  | |
| *22* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *2,560* | | *200,00* | | *512,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 128\*2/100 | |  | | 2,560 | |  | |  | |  | |
| 10 | | K | | 766694126 | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | | m | | 19,350 | | 211,00 | | 4 082,85 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,85\*2 | |  | | 3,700 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,55\*2 | |  | | 3,100 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,25\*2 | |  | | 2,500 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava |
|  | | VV | | | 0,95\*9 | | |  | 8,550 | | |  | | | | |
| VV | | | 0,85 | | |  | 0,850 | | |
| VV | | | 0,65 | | |  | 0,650 | | |
| VV | | | Součet | | |  | 19,350 | | |
| *11* | | *M* | *61144404* | | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm* | | | *m* | *19,350* | | | *268,00* | *5 185,80* | *CS ÚRS 2023 01* | | |
| *12* | | *M* | *61144019* | | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | | | *sada* | *17,000* | | | *15,00* | *255,00* | *CS ÚRS 2023 01* | | |
| 25 | | K | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | | | m | 98,800 | | | 45,00 | 4 446,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315) | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O13 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (0,8+1,5)\*2 | | |  | 4,600 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O14 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (0,9+1,8)\*2\*9 | | |  | 48,600 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O16 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (1,2+1,8)\*2\*2 | | |  | 12,000 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O19 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (0,6+1,8)\*2 | | |  | 4,800 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O15 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (1,5+2,4)\*2 | | |  | 7,800 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O17 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (1,5+1,8)\*2 | | |  | 6,600 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | O18 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | (1,8+1,8)\*2\*2 | | |  | 14,400 | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 98,800 | | |  |  |  | | |
| 26 | | K | 767627309 | | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | | | m | 98,800 | | | 146,00 | 14 424,80 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309) | | |  |  | | |  |  |  | | |
| 33 | | K | 998766102 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | | t | 1,369 | | | 100,00 | 136,90 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102) | | |  |  | | |  |  |  | | |
| 34 | | K | 998766181 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | t | 1,369 | | | 100,00 | 136,90 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181) | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | |  |  | | |  | 203 062,50 |  | | |
| 41 | | K | 767640224 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem | | | kus | 1,000 | | | 11 118,00 | 11 118,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767640224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640224) | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | D3 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | 1 | | |  | 1,000 | | |  |  |  | | |
| *42* | | *M* | *55341347R* | | *dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem,pevný*  *boční díl - atypické* | | | *m2* | *12,750* | | | *14 086,00* | *179 596,50* |  | | |
|  | | VV | | | D3 | | |  |  | | |  |  |  | | |
|  | | VV | | | 4,25\*3 | | |  | 12,750 | | |  |  |  | | |
| 52 | | K | 767649191 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří samozavírače hydraulického | | | kus | 2,000 | | | 630,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191) | | |  |  | | |  |  |  | | |
| *53* | | *M* | *54917250* | | *samozavírač dveří hydraulický* | | | *kus* | *2,000* | | | *3 316,00* | *6 632,00* | *CS ÚRS 2023 01* | | |
| 54 | | K | 767649193 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří stavěče křídel | | | kus | 2,000 | | | 174,00 | 348,00 | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649193*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193) | | |  |  | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *55* | *M* | *54916362* | *kování dveřní stavěč dveří* | *kus* | *2,000* | *900,00* | *1 800,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 56 | K | 766629315 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | m | 14,560 | 75,00 | 1 092,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315)

VV (4,25+3,03)\*2 14,560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 14,560 | 75,00 | 1 092,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,496 | 100,00 | 49,60 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,496 | 150,00 | 74,40 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181)

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 047,26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 44,460 | 76,00 | 3 378,96 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha  dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 44,460 | 105,00 | 4 668,30 | CS ÚRS 2023 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103)

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 399,25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | | K | 787692523 | | Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12  mm | m2 | | 11,850 | 25,00 | | 296,25 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787692523*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523)  D3 | | |  | | |
| VV | | | 0,8\*2,4\*2 | | | 3,840 | | |
| VV | | | 0,7\*2,4\*2 | | | 3,360 | | |
| VV | | | 0,475\*2,4\*2 | | | 2,280 | | |
| VV | | | 1,5\*0,6\*2 | | | 1,800 | | |
| VV | | | 0,475\*0,6\*2 | | | 0,570 | | |
| VV | | | Součet | | | 11,850 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 998787102 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,412 | 100,00 | 41,20 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | | K | | 998787181 | | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv  výšku objektu | | t | | 0,412 | | 150,00 | | 61,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D HZS | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181)  Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 4 050,00 | |  | |
| 37 | | K | | HZS1292 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | | hod | | 54,000 | | 75,00 | | 4 050,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | oprava venkovního ostění | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 18\*3 | |  | | 54,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |  | |  | |  | | 5 075,00 | |  | |
|  | | D VRN1 | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  | |  | |  | | 75,00 | |  | |
| 58 | | K | | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | | kpl | | 1,000 | | 75,00 | | 75,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN3 | | | | Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 2 500,00 | |  | |
| 59 | | K | | 030001000 | | Zařízení staveniště | | kpl | | 1,000 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN6 | | | | Územní vlivy | |  | |  | |  | | 2 500,00 | |  | |
| 60 | | K | | 065002000 | | Mimostaveništní doprava materiálů | | kpl | | 1,000 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000) | |  | |  | |  | |  | |  | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **e - Severní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.17** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 372 009,51**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 372 009,51 21,00% 78 122,00 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 450 131,51** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **e - Severní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.17** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 372 009,51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 51 045,66 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 10 494,21 | |
| 20 | | K | | 612325225 | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch  štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4  m2 | | kus | | 2,000 | | 500,00 | | 1 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | D5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |  | |
| 25 | | K | | 612325302 | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | | m2 | | 17,955 | | 500,00 | | 8 977,50 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 39,9\*0,45 | |  | | 17,955 | |  | |  | |  | |
| 26 | | K | | 622143004 | | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | | m | | 39,900 | | 3,50 | | 139,65 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004)  39,9 |  | 39,900 |  | | |
| *27* | *M* | *28342205* | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | *m* | *41,895* | *9,00* | *377,06* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV | | 39,9\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41,895 |  |  |  |
|  | D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 33 326,65 |  |
| 41 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové  podlahy do 1,9 m | m2 | 50,000 | 10,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé  výšky podlaží do 4 m | m2 | 150,000 | 150,00 | 22 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s  křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | m2 | 8,100 | 120,00 | 972,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062356*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | O20 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,5\*1,8\*3 |  | 8,100 |  |  |  |
| 7 | K | 968062357 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 | m2 | 10,800 | 120,00 | 1 296,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062357*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | O21 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3\*1,8\*2 |  | 10,800 |  |  |  |
| 8 | K | 968072641 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních  zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | m2 | 25,583 | 315,00 | 8 058,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072641*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | D4 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3\*3 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV | | D5 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 4,95\*3,35 |  | 16,583 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 25,583 |  |  |  |
|  | D 997 | | Přesun sutě |  |  |  | 7 131,60 |  |
| 9 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,698 | 200,00 | 339,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213) |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 23,772 | 200,00 | 4 754,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,698\*14 |  | 23,772 |  |  |  |
| 11 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | t | 1,698 | 200,00 | 339,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511) |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,698 | 1 000,00 | 1 698,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 998 | | Přesun hmot |  |  |  | 93,20 |  |
| 33 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,932 | 100,00 | 93,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002) |  |  |  |  |  |
|  | D PSV | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 317 603,85 |  |
|  | D 742 | | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 15 006,00 |  |
| 45 | K | 742320011 | Montáž elektricky ovládaných zámků  elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/742320011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011) |  |  |  |  |  |
| *46* | *M* | *RMAT0002* | *elektromechanický samozamykací zámek* | *ks* | *1,000* | *14 256,00* | *14 256,00* |  |
|  | D 764 | | Konstrukce klempířské |  |  |  | 1 064,60 |  |
| 44 | K | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | m | 10,750 | 98,80 | 1 062,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621) |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,010 | 100,00 | 1,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102) |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 998764181 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,010 | 150,00 | 1,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181) |  |  |  |  |  |
|  | D 766 | | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 112 965,45 |  |
| 1 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do  2000 mm | kus | 3,000 | 140,00 | 420,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441822*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 2 | K | 766441825 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm | kus | 2,000 | 140,00 | 280,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441825*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 21 | K | 766621212 | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy  přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5  m | m2 | 18,900 | 816,00 | 15 422,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | O20 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,5\*1,8\*3 |  | 8,100 |  |  |  |
|  | VV | | O21 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3\*1,8\*2 |  | 10,800 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 18,900 |  |  |  |
| *22* | *M* | *61110013* | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 v 1,5-2,5m* | *m2* | *18,900* | *4 510,80* | *85 254,12* | *CS ÚRS 2023 01* |
| *23* | *M* | *766.1R* | *pásová okenní kotva* | *ks* | *40,000* | *14,00* | *560,00* |  |
|  | VV | | 5\*8 |  | 40,000 |  |  |  |
| *24* | *M* | *31140352* | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | *100*  *kus* | *0,800* | *200,00* | *160,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV | | 40\*2/100 |  | 0,800 |  |  |  |
| 3 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 10,750 | 166,90 | 1 794,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3,05\*2 |  | 6,100 |  |  |  |
|  | VV | | 1,55\*3 |  | 4,650 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 10,750 |  |  |  |
| *4* | *M* | *61144404* | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm* | *m* | *10,750* | *280,00* | *3 010,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| *5* | *M* | *61144019* | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | *sada* | *5,000* | *15,00* | *75,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 28 | K | 766629315 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | m | 39,000 | 72,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | O20 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (1,5+1,8)\*2\*3 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | VV | | O21 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (3+1,8)\*2\*2 |  | 19,200 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 39,000 |  |  |  |
| 29 | K | 767627309 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | 39,900 | 75,00 | 2 992,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309) |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,757 | 100,00 | 75,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 35 | | K | | 998766181 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,757 | | 150,00 | | 113,55 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D 767 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181)  Konstrukce zámečnické | |  | |  | |  | | 175 098,00 | |  | |
| 31 | | K | | 767640222 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových  dvoukřídlové s nadsvětlíkem | | kus | | 1,000 | | 4 220,00 | | 4 220,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767640222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | D4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |  | |
| *32* | | *M* | | *55341335R* | | *dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru*  *4,84m2 bezpečnostní třídy RC2* | | *m2* | | *9,000* | | *17 661,00* | | *158 949,00* | |  | |
|  | | VV | | | | 3\*3 | |  | | 9,000 | |  | |  | |  | |
| 47 | | K | | 767649191 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří samozavírače hydraulického | | kus | | 2,000 | | 630,00 | | 1 260,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *48* | | *M* | | *54917250* | | *samozavírač dveří hydraulický* | | *kus* | | *2,000* | | *3 312,00* | | *6 624,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 49 | | K | | 767649193 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků  dveří stavěče křídel | | kus | | 2,000 | | 174,00 | | 348,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767649193*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *50* | | *M* | | *54916362* | | *kování dveřní stavěč dveří* | | *kus* | | *2,000* | | *900,00* | | *1 800,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 51 | | K | | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | | m | | 12,060 | | 75,00 | | 904,50 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (3+3,03)\*2 | |  | | 12,060 | |  | |  | |  | |
| 52 | | K | | 767627309 | | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | | m | | 12,060 | | 75,00 | | 904,50 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | K | | 998767102 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | t | | 0,352 | | 100,00 | | 35,20 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,352 | 150,00 | 52,80 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181)

D 771 Podlahy z dlaždic 10 440,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 771573931 | Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2 | kus | 27,000 | 120,00 | 3 240,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771573931*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573931)

VV 3\*9 27,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *14* | | *M* | | *59761617* | | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i*  *exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2* | | *m2* | | *3,000* | | *1 200,00* | | *3 600,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 15 | | K | | 771574905 | | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 6 do 9 ks/m2 | | m2 | | 3,000 | | 600,00 | | 1 800,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771574905*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574905) | |  | | | | | | | | | |
| 16 | | K | | 771577911 | | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických  Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | m2 | | 3,000 | | 600,00 | | 1 800,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771577911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577911) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 784 | | | | Dokončovací práce - malby a tapety | |  | |  | |  | | 2 872,80 | |  | |
| 42 | | K | | 784181103 | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 17,955 | | 60,00 | | 1 077,30 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | K | | 784221103 | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v  místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 17,955 | | 100,00 | | 1 795,50 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 787 | | | | Dokončovací práce - zasklívání | |  | |  | |  | | 157,00 | |  | |
| 38 | | K | | 787692523 | | Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12  mm | | m2 | | 8,400 | | 10,00 | | 84,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787692523*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | D4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,7\*2,4\*4 | |  | | 6,720 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,4\*0,6\*2 | |  | | 1,680 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 8,400 | |  | |  | |  | |
| 39 | | K | | 998787102 | | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | t | | 0,292 | | 100,00 | | 29,20 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | K | | 998787181 | | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv  výšku objektu | | t | | 0,292 | | 150,00 | | 43,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HZS | | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 1 350,00 |  |
| 30 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | hod | 18,000 | 75,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | oprava venkovního ostění |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 6\*3 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | D VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 2 010,00 |  |
|  | D VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 10,00 |  |
| 53 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,000 | 10,00 | 10,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN3 | | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 54 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN6 | | Územní vlivy |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 55 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000) |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **f - Jižní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.18** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 80 005,68**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 80 005,68 21,00% 16 801,19 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 96 806,87** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **f - Jižní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.18** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 80 005,68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 23 869,53 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 3 983,98 | |
| 22 | | K | | 612325302 | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | | m2 | | 7,560 | | 500,00 | | 3 780,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302)  16,8\*0,45 | |  | | 7,560 | |  | |  | |  | |
| 23 | | K | | 622143004 | | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | | m | | 16,800 | | 3,50 | | 58,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004)  16,8 | |  | | 16,800 | |  | | | | | |
| *24* | | *M* | | *28342205* | | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | | *m* | | *17,640* | | *8,23* | | *145,18* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 16,8\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 17,640 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 18 536,80 | |  | |
| 26 | | K | | 949101111 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové  podlahy do 1,9 m | | m2 | | 50,000 | | 200,00 | | 10 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | K | | 952901111 | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do  užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | m2 | | 50,000 | | 150,00 | | 7 500,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | K | | 968062357 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 | | m2 | | 8,640 | | 120,00 | | 1 036,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062357*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,4\*1,8\*2 | |  | | 8,640 | |  | |  | |  | |
|  | | D 997 | | | | Přesun sutě | |  | |  | |  | | 1 335,60 | |  | |
| 2 | | K | | 997013213 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | | t | | 0,420 | | 190,00 | | 79,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | | 5,880 | | 100,00 | | 588,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,42\*14 | |  | | 5,880 | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | 997013511 | | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | | t | | 0,420 | | 190,00 | | 79,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | K | | 997013631 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | t | | 0,420 | | 1 400,00 | | 588,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 13,15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | K | | 998018002 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | t | | 0,263 | | 50,00 | | 13,15 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D PSV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002)  Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 53 676,15 | |  | |
| D 764 | | | | Konstrukce klempířské | |  | |  | |  | | 495,90 | |
| 29 | | K | | 764011621 | | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | | m | | 4,900 | | 101,00 | | 494,90 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | K | | 998764102 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | t | | 0,004 | | 100,00 | | 0,40 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 9 | | K | | 998764181 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,004 | | 150,00 | | 0,60 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D 766 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181)  Konstrukce truhlářské | |  | |  | |  | | 51 970,65 | |  | |
| 10 | | K | | 766441825 | | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm | | kus | | 2,000 | | 140,00 | | 280,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441825*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |  | |
| 14 | | K | | 766621212 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy  přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5  m | | m2 | | 8,640 | | 816,00 | | 7 050,24 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,4\*1,8\*2 | |  | | 8,640 | |  | |  | |  | |
| *15* | | *M* | | *61110013* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 v 1,5-2,5m* | | *m2* | | *8,640* | | *4 648,60* | | *40 163,90* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *16* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *16,000* | | *15,00* | | *240,00* | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*8 | |  | | 16,000 | |  | |  | |  | |
| *17* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *0,320* | | *200,00* | | *64,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 16\*2/100 | |  | | 0,320 | |  | |  | |  | |
| 11 | | K | | 766694126 | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | | m | | 4,900 | | 44,90 | | 220,01 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,45\*2 | |  | | 4,900 | |  | |  | |  | |
| *12* | | *M* | | *61144404* | | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm* | | *m* | | *4,900* | | *272,00* | | *1 332,80* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *13* | | *M* | | *61144019* | | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | | *sada* | | *2,000* | | *15,00* | | *30,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 18 | | K | | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | | m | | 16,800 | | 76,00 | | 1 276,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315) | | |  | | |
| VV | | | O22 | | |  | | |
| VV | | | (2,4+1,8)\*2\*2 | | | 16,800 | | |
| 19 | | K | 767627309 | | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | m | | 16,800 | 73,00 | | 1 226,40 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | t | 0,346 | 100,00 | 34,60 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,346 | 150,00 | 51,90 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181)

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 209,60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | | K | | 784181103 | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 7,560 | | 70,00 | | 529,20 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103) | |  | | | | | | | | | |
| 28 | | K | | 784221103 | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v  místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 7,560 | | 90,00 | | 680,40 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D HZS | | | | Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 450,00 | |  | |
| 25 | | K | | HZS1292 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | | hod | | 6,000 | | 75,00 | | 450,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | oprava venkovního ostění | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*3 | |  | | 6,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |  | |  | |  | | 2 010,00 | |  | |
|  | | D VRN1 | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  | |  | |  | | 10,00 | |  | |
| 30 | | K | | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | | kpl | | 1,000 | | 10,00 | | 10,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN3 | | | | Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 1 000,00 | |  | |
| 31 | | K | | 030001000 | | Zařízení staveniště | | kpl | | 1,000 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN6 | | | | Územní vlivy | |  | |  | |  | | 1 000,00 | |  | |
| 32 | | K | | 065002000 | | Mimostaveništní doprava materiálů | | kpl | | 1,000 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000) | |  | |  | |  | |  | |  | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa |
| Objekt: |
| **g - Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 25. 4. 2023 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník: | IČ: | 28116992 |
| WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | DIČ: | CZ699006994 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| HBH atelier s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 64360938 |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 18 889,24**

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 18 889,24 21,00% 3 966,74 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 22 855,98** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa | |
| Objekt: |  |
| **g - Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Účastník: | WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25. 4. 2023 |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

## Náklady soupisu celkem 18 889,24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8 179,04 |  |
| D 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 895,34 |
| 18 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží  štuková | m2 | 1,620 | 500,00 | 810,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,8+1)\*2\*0,45 |  | 1,620 |  |  |  |
| 17 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 2,000 | 10,00 | 20,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/619991001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001) |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 3,600 | 4,50 | 16,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,8+1)\*2 |  | 3,600 |  |  |  |
| *16* | *M* | *28342205* | *profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro*  *ostění ETICS* | *m* | *3,780* | *13,00* | *49,14* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV | | 3,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,780 |  |  |  |
|  | D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 980,00 |  |
| 3 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních  staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112) |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do  užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 30,000 | 150,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních  zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2 | m2 | 0,800 | 600,00 | 480,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062354*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062354) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | O23 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,8\*1 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | D 997 | | Přesun sutě |  |  |  | 300,80 |  |
| 25 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly  výšky přes 9 do 12 m | t | 0,064 | 200,00 | 12,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213) |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do  1 km | t | 0,064 | 200,00 | 12,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511) |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,896 | 200,00 | 179,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,064\*14 |  | 0,896 |  |  |  |
| 29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,064 | 1 500,00 | 96,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631) |  |  |  |  |  |
|  | D 998 | | Přesun hmot |  |  |  | 2,90 |  |
| 30 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,058 | 50,00 | 2,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002) |  |  |  |  |  |
|  | D PSV | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 8 475,20 |  |
|  | D 764 | | Konstrukce klempířské |  |  |  | 105,23 |  |
| 37 | K | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | m | 0,850 | 123,50 | 104,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 35 | | K | | 998764102 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | t | | 0,001 | | 100,00 | | 0,10 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102) | |  | | | | | | | | | |
| 36 | | K | | 998764181 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,001 | | 150,00 | | 0,15 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 766 | | | | Konstrukce truhlářské | |  | |  | |  | | 8 078,37 | |  | |
| 33 | | K | | 766441812 | | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | | kus | | 1,000 | | 140,00 | | 140,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766441812*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | O23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 766621622 | | Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně  montáže rámu otevíravých do zdiva | | kus | | 1,000 | | 993,00 | | 993,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621622*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621622) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *10* | | *M* | | *61110009* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy*  *1m2* | | *m2* | | *0,800* | | *7 218,00* | | *5 774,40* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 0,8\*1 | |  | | 0,800 | |  | |  | |  | |
| *14* | | *M* | | *766.1R* | | *pásová okenní kotva* | | *ks* | | *8,000* | | *6,74* | | *53,92* | |  | |
| *20* | | *M* | | *31140352* | | *okenní montážní šroub drážka hvězdicová se*  *zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm* | | *100*  *kus* | | *0,160* | | *200,00* | | *32,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
|  | | VV | | | | 8\*2/100 | |  | | 0,160 | |  | |  | |  | |
| 19 | | K | | 766629315 | | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do  10 mm | | m | | 3,600 | | 84,00 | | 302,40 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766629315*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (0,8+1)\*2 | |  | | 3,600 | |  | |  | |  | |
| 12 | | K | | 767627309 | | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska | | m | | 3,600 | | 78,00 | | 280,80 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767627309*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (0,8+1)\*2 | |  | | 3,600 | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | 766694126 | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | | m | | 0,850 | | 259,00 | | 220,15 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *5* | | *M* | | *61144404* | | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm* | | *m* | | *0,850* | | *302,00* | | *256,70* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| *6* | | *M* | | *61144019* | | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | | *sada* | | *0,800* | | *18,75* | | *15,00* | | *CS ÚRS 2023 01* | |
| 31 | | K | | 998766102 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m | | t | | 0,040 | | 100,00 | | 4,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | | K | | 998766181 | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,040 | | 150,00 | | 6,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC  D 784 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181)  Dokončovací práce - malby a tapety | |  | |  | |  | | 291,60 | |  | |
| 21 | | K | | 784181103 | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 1,620 | | 60,00 | | 97,20 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | K | | 784221103 | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v  místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 1,620 | | 120,00 | | 194,40 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D HZS | | | | Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 225,00 | |  | |
| 23 | | K | | HZS1292 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a  pomocné práce stavební dělník | | hod | | 3,000 | | 75,00 | | 225,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | oprava venkovního ostění | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3 | |  | | 3,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |  | |  | |  | | 2 010,00 | |  | |
|  | | D VRN1 | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  | |  | |  | | 10,00 | |  | |
| 40 | | K | | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | | kpl | | 1,000 | | 10,00 | | 10,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN3 | | | | Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 1 000,00 | |  | |
| 39 | | K | | 030001000 | | Zařízení staveniště | | kpl | | 1,000 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN6 | | | | Územní vlivy | |  | |  | |  | | 1 000,00 | |  | |
| 38 | | K | | 065002000 | | Mimostaveništní doprava materiálů | | kpl | | 1,000 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | CS ÚRS 2023 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000) | |  | |  | |  | |  | |  | |