90 Spr 243/2024

**DODATEKč.3**

**Ke smlouvě o dílo č. j. Spr 243/2024 ze dne 6. 1. 2025 (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo:

Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov,
IČO: 00024848

Bankovníspojení:

Zástupce pro věcná jednání:

Zastoupený:

ČNB, č.ú:

,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| e-mail:  |  |

E-mail/telefon:

datová schránka:pstabqe

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** Zoom invest s. r. o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČO: 04339487

DIČ: CZ04339487

Zapsaná: vobchodním rejstříku, vedenémMěstskýmsoudemvPraze, oddíl

C, vložka 246164
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,

Číslo účtu:

Datová schránka: 3vn75d2
*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1ke smlouvě o dílo.

**I.**

1.Dne 6. 1. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo kakci „OS
Chomutov–přesun infocentra a vybudování nové JS“dále jen „smlouva“.

2.Vdůsledkuzjištěných vad a nedodělků se smluvní strany dohodly, vsouladu sčl. III. Odst. 2.
smlouvy,ouzavření časového dodatku, kdy se mění doba díla kodstranění vad a nedodělků
uvedených vpříloze č. 1.

1

90 Spr 243/2024

3.Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění doba realizace díla.
Článek III. odst. 4 se mění takto:

Doba realizace díla je 125po sobě jdoucích kalendářních dnů od převzetí staveniště, kdy
zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

4.Celková cena díla se nemění.

5.Ostatní části smlouvy ze 6. 1. 2025 zůstávají beze změny.

**II.**

1.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

2.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje
dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
vregistru smluv.

4.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V…………..dne: VChomutovědne:
**Zazhotovitele: Za objednatele:**

Firma:Zoom Invest s. r. o., Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení: Jméno, příjmení:

Funkce:jednatel společnosti Funkce:předseda soudu

… . … ….

2