Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 312-2020-520203 ze dne 21.5.2020 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 213

E-mail: [pelhrimov.pk@spu.gov.cz](mailto:pelhrimov.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Zhotovitel: PROJEKCE & AREA G.K.** (smlouva o společném plnění závazku)

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: **AREA G.K. spol. s r.o.,**

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým - jednatelem

IČO: 250 94 459

DIČ: CZ25094459

2. člen – společného plnění závazku: **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**

Sídlo: obec Lesná

Místo podnikání: obec Pelhřimov

Zastoupený: xxxxx

IČO: 438 20 654

DIČ: xxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

Tel./Fax : xxxxx

E-mail : [xxxxx](mailto:area@area.cz)

ID DS : jyem6ry

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 19-4040960207/0100

IČO: 250 94 459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
   * + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21.5.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22.6.2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15.3.2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.8.2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 19.2.2025, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice" (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etap 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.5.4 - Změna katastrální hranice a 3.6 - Mapové dílo a přidání nových etap 3.4.5.a) – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu a etapa 3.5.1. a) - Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu z důvodu rozšíření KoPÚ Dubovice do k.ú. Starý Pelhřimov.
   2. Zástupci Obce Dubovice požádali o realizaci stěžejní polní cesty označené v plánu společných zařízení jako VC14A-R a VC14B-R. Část této cesty vede v k.ú. Starý Pelhřimov. Obec Dubovice požaduje zrealizovat cestu jako celek, aby došlo k propojení obce Dubovice se silnicí III/03414 (Pelhřimov – Vlásenice).
   3. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že bude rozšířen obvod KoPÚ o část k.ú. Starý Pelhřimov, aby mohla být tato polní cesta zahrnuta do KoPÚ jako celek a následně zrealizována. Z k.ú. Starý Pelhřimov by do KoPÚ Dubovice byly zahrnuty tyto parcely: 210/3, 210/10, 211/3, 803/1, 803/2, 803/3, 853.
   4. Dotčení vlastníci souhlasí s rozšířením obvodu KoPÚ a souhlasí se směnou pozemků pod vyjetou polní cestou. Rada města Pelhřimov schválila rozšíření obvodu KoPÚ Dubovice do k.ú. Starý Pelhřimov.
   5. V souvislosti s rozšířením obvodu je nutno navýšit měrné jednotky u dosud neodevzdaných etap 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.5.4 - Změna katastrální hranice a 3.6 - Mapové dílo.
   6. Do smlouvy jsou přidány nové etapy 3.4.5.a) – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu a etapa 3.5.1. a) - Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu. Termín u nových etap 3.4.5 a) a 3.5.1 a) byl stanoven shodný jako termín u etapy 3.5.2 – tedy do 30.9.2025.
   7. Cenu za vyhotovení těchto prací v rozšířeném obvodu KoPÚ, následné dodatečné práce spojené s aktualizací dokumentace soupisu nároků KoPÚ a kompletní aktualizaci Plánu společných zařízení byla stanovena na 5000,- Kč bez DPH za každou novou etapu.
3. ZMĚNA CENY
   1. Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
   2. Rekapitulace změn:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ - původní** | **Počet MJ - nový** | **Změna ceny dle §222, odst. 4** |
| **Nová etapa:**  3.4.5. a) | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu | ks | - | **1** | + 5000,- |
| **Nová etapa:**  3.5.1. a) | Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu | ks | - | **1** | + 5000,- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 262 | **263** | + 900,- |
| 3.5.4. | Změna kat. hranice | 100 bm | 24 | **26** | + 5000,- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 285 | **286** | + 300,- |
| Celkem | |  |  |  | + 16 200,- |

* 1. Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 16 200,- Kč bez DPH, což je 19 602,- Kč s DPH.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad PROJEKCE & AREA G.K.**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina** zhotovitel na základě smlouvy

o společném plnění závazku

Místo: Jihlava Místo: Praha

Datum: 10.6.2025 Datum: 9.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Milan Nový**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant společného plnění závazku Státního pozemkového úřadu PROJEKCE & AREA G.K.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

……………………..

Ing. Miroslava Smejkalová

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov