**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EUROVIA CZ a.s.**

 **IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924**

 **se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel (pod tehdejší firmou: EUROVIA CS, a.s.) uzavřeli dne 23.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43**“, která byla měněna dodatkem č. 1(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 24.10.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 7.10.2024.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek č. 2, činí:

- vícepráce: 1 008 780,54 Kč bez DPH,

- méněpráce: -252 627,00 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem č. 2 dochází k navýšení Celkové ceny díla o 756 153,54 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku č. 2 se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„**1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **41 901 472,85 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle [zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 09.06.2025.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:10.06.2025 Za zhotovitele:10.06.2025

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA xxxxxxx xxxxxxx

 starosta města Svitavy ředitel závodu Čechy východ,

 dle plné moci

 za EUROVIA CZ a.s.