**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/2365/2024**

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

 zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1. 7. 2024:

 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

 jednání ve věcech:

1. smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 IČ: 00297534

 DIČ: CZ00297534

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: 27-1721542349/0800

 **(dále jen objednatel)**

 a

# 1.2 STRABAG a.s.

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

 zastoupena: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva,

 Ing. Martin Bašár, člen představenstva,

 Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

 k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 17.12.2024:

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

 IČ: 608 38 744

 DIČ: CZ60838744

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 č. účtu: 994404-640900015/0800

 korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever,

 Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov

 oprávněni jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 **(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/2365/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Oprava místní komunikace na ul. Zahradnická v Karviné – Mizerově, úsek mezi č.p. 1861, 496 a 2281“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a situačního výkresu (dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+348 709,35** **Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **- 126 005,07 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 222 704,28 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **3 722 804,29 Kč** |

 „

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **3 945 508,57 Kč** |

 „

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 10. 6. 2025 V Ostravě dne 3. 6. 2025

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. ………………………………………………………….

za statutární město Karviná za STRABAG a.s.

Ing. Helena Bogoczová, MPAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru majetkového xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*oprávněna k podpisu na základě na základě plné moci ze dne 17.12.2024*

*pověření ze dne 1. 7. 2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1. Dodatek** |  |  |  | **222 704,28** |  |
|  |  |  |  | **Plocha mezi garážemi** |  |  |  | **30 447,84** |  |
| 1 |   |   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 359,300 | 18,40 | 6 611,12 | 21,0 |
| 2 |   |   | 564921411 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm | m2 | 359,300 | 65,00 | 23 354,50 | 21,0 |
| 3 |   |   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 34,200 | 14,10 | 482,22 | 21,0 |
|  |  |  |  | **Chodník** |  |  |  | **286 728,33** |  |
| 4 |   |   | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 163,000 | 94,70 | 15 436,10 | 21,0 |
| 5 |   |   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 16,300 | 262,80 | 4 283,64 | 21,0 |
| 6 |   |   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 40,280 | 109,70 | 4 418,72 | 21,0 |
| 7 |   |   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 201,400 | 21,90 | 4 410,66 | 21,0 |
| 8 |   |   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 40,280 | 89,20 | 3 592,98 | 21,0 |
| 9 |   |   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 90,644 | 60,30 | 5 465,83 | 21,0 |
| 10 |   |   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 90,644 | 16,00 | 1 450,30 | 21,0 |
| 11 |   |   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 163,000 | 18,40 | 2 999,20 | 21,0 |
| 12 |   |   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm | m2 | 163,000 | 268,40 | 43 749,20 | 21,0 |
| 13 |   |   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 163,000 | 260,90 | 42 526,70 | 21,0 |
| 14 |   |   | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 163,000 | 345,80 | 56 365,40 | 21,0 |
| 15 |   |   | 59245021 | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní | m2 | 165,000 | 428,00 | 70 620,00 | 21,0 |
| 16 |   |   | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 1,000 | 590,00 | 590,00 | 21,0 |
| 17 |   |   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 37,000 | 19,00 | 703,00 | 21,0 |
| 18 |   |   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 518,000 | 3,20 | 1 657,60 | 21,0 |
| 19 |   |   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 37,000 | 44,60 | 1 650,20 | 21,0 |
| 20 |   |   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 37,000 | 12,10 | 447,70 | 21,0 |
| 21 |   |   | R | Ruční vybourání betonu podél chodníku mezi oplocením a dlažbou | m3 | 1,700 | 15 223,00 | 25 879,10 | 21,0 |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 22 |   |   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 4,000 | 19,00 | 76,00 | 21,0 |
| 23 |   |   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 56,000 | 3,20 | 179,20 | 21,0 |
| 24 |   |   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,000 | 44,60 | 178,40 | 21,0 |
| 25 |   |   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4,000 | 12,10 | 48,40 | 21,0 |
|  |  |  |  | **Bourání plotu** |  |  |  | **10 653,96** |  |
| 26 |   |   | 962051111 | Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB | m3 | 1,000 | 9 390,00 | 9 390,00 | 21,0 |
|   |   |   | Poznámka | sloupek vč. základu 3 x |   |   |   |   |   |
| 27 |   |   | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 6,000 | 74,50 | 447,00 | 21,0 |
| 28 |   |   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 2,400 | 19,00 | 45,60 | 21,0 |
| 29 |   |   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 33,600 | 3,20 | 107,52 | 21,0 |
| 30 |   |   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2,400 | 44,60 | 107,04 | 21,0 |
| 31 |   |   | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 2,400 | 232,00 | 556,80 | 21,0 |
|  |  |  |  | **MN- dle zaměření geodeta** |  |  |  | **-105 125,85** |  |
| 32 |   |   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | -42,135 | 247,60 | -10 432,63 | 21,0 |
| 33 |   |   | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | -42,135 | 15,70 | -661,52 | 21,0 |
| 34 |   |   | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -42,135 | 275,50 | -11 608,19 | 21,0 |
| 35 |   |   | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | -1 461,480 | 38,30 | -55 974,68 | 21,0 |
| 36 |   |   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -61,900 | 263,90 | -16 335,41 | 21,0 |
| 37 |   |   | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | -7,430 | 881,40 | -6 548,80 | 21,0 |
| 38 |   |   | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 2,200 | 302,10 | 664,62 | 21,0 |
| 39 |   |   | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | 3,000 | 168,70 | 506,10 | 21,0 |
| 40 |   |   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -28,200 | 329,20 | -9 283,44 | 21,0 |
| 41 |   |   | 59217023 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | -59,000 | 172,10 | -10 153,90 | 21,0 |
| 42 |   |   | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | kus | 31,000 | 147,50 | 4 572,50 | 21,0 |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 43 |   |   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -10,000 | 338,40 | -3 384,00 | 21,0 |
| 44 |   |   | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | kus | -11,000 | 147,50 | -1 622,50 | 21,0 |
| 45 |   |   | R | Bourání kamenných obrubníku, očištění, zpětné osazení do betonového lože | m | 16,000 | 946,00 | 15 136,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **222 704,28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vícepráce: | 348 709,35 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Méněpráce: | -126 005,07 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rozdíl: | 222 704,28 Kč |  |