Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Mgr.** **Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

a

**MArch Marek Sivák**

se sídlem Plzeň, Thámova 1273/17, PSČ: 301 00

IČO: 87548445

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 29. 1. 2025**

**podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

(dále jen „**Dodatek“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 29. 1. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající ve vypracování ověřovací studie stavby **„Plovárna Skvrňany“** (dále jen **„Dílo“**), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu.
	2. Po zpracování Analytické části a částečné přípravy Participace proběhla koordinační schůzka mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na které byla předložena analýza záměru a území. Z této analýzy vyplynulo nejvhodnější umístění plovárny, nicméně analýza zároveň ukázala na obtížnou realizovatelnost projektu.
	3. Vzhledem k závěrům analýzy bylo Objednatelem rozhodnuto o nepokračování ve zpracování dalších částí studie a přerušení provádění Díla.
2. **Předmět Dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy a na finančním vypořádání za již provedenou část Díla (dle Smlouvy kompletní část 1a a částečně část 1b) v celkové výši 98 500 Kč. Cena je konečná, Zhotovitel není plátcem DPH. Zhotovitel tak nemá nárok na úhradu zbývající ceny Díla dle Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit Objednateli daňový doklad na úhradu sjednané ceny za provedené části Díla a Objednatel se zavazuje jej uhradit ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení daňového dokladu.
	2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že nemá vůči Objednateli žádné pohledávky a že vůči němu nebude uplatňovat žádné smluvní nároky ani sankce, zejména sankce za ukončení výše uvedené Smlouvy.
	3. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě s výjimkou shora uvedeného nároku na úhradu ceny za provedené části Díla nemají ze Smlouvy žádné nesplněné pohledávky či dluhy, když Zhotovitel pro odstranění pochybností výslovně potvrzuje, že Objednateli náleží licence k předaným částem Díla v rozsahu stanoveném Smlouvou.
3. **Závěrečná ustanovení**
	1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno starostou městského obvodu p. Mgr. Procházkou a 1. místostarostou městského obvodu p. Mgr. Šrámkem v rámci porady starosty dne 21. 5. 2025.
	6. Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
	7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne:

*Objednatel: Zhotovitel:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 MArch Marek Sivák**

 **Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3,**

 **na základě plné moci**