**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 1174-2014-505207**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor, na adreseHusovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(„**Objednatel**“)

a

**Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.**

se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 00027049, DIČ: CZ00027049, Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT.

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 77jfd47

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.12.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve **Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radimovice u Tábora** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvních údajů Zhotovitele v souvislosti se změnou právní formy a názvu Zhotovitele na základě Zřizovací listiny č.j. MZE-65562/2024-13131 ze dne 29.08.2024.
2. Tímto dodatkem dále dochází k opravě přepisových chyb v Položkovém výkazu činností u dílčí části díla 3.1.4. a 3.2.1. Tyto přepisové chyby neměly vliv na celkovou cenu bez DPH. Opravené údaje odpovídají údajům v nabídce Zhotovitele ze dne 26.11.2014.

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

počet MJ dle SOD: 24

**správný počet MJ: 95**

cena bez DPH celkem v Kč dle SOD: 228 000 Kč

**správná cena bez DPH celkem v Kč:** **228 000 Kč**

**3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení**

cena za MJ dle SOD: 560 Kč

**správná cena za MJ: 650 Kč**

cena bez DPH celkem v Kč dle SOD: 169 000 Kč

**správná cena bez DPH celkem v Kč:** **169 000 Kč**

1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se dále mění počet MJ u dílčí části díla 3.1.4. Tato dílčí část díla již byla fakturována pouze v provedeném rozsahu.

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

* původní rozsah MJ: 95

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 228 000 Kč

* nový rozsah MJ: 92

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 220 800 Kč

* snížení o 3 MJ, snižení ceny bez DPH o 7 200 Kč – méněpráce

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, **se mění Cena za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 887 200 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 494 600 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 156 000 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 5 000 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **1 542 800 Kč** |
| DPH 21 % | 323 988 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **1 866 788 Kč** |

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:** | **Za Zhotovitele:** |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad  KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor  Místo: Tábor  24.04.2025  *„elektronicky podepsáno“* | Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.  Místo: Tábor  06.06.2025  *„elektronicky podepsáno“* |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. David Mišík**  vedoucí Pobočky Tábor | **prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.**  ředitel |

Za správnost:

24.04.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez**  **DPH v Kč** | **Cena bez DPH**  **celkem v Kč** | **Termín**  **ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | **8 000** | 64 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 190 | **1 250** | 237 500 | 30.11.2015 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 70 | **1 450** | 101 500 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 260 | **250** | 65 000 | 30.11.2015 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 70 | **1 720** | 120 400 |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 92 | **2 400** | 220 800 | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 260 | **300** | 78 000 | Do 2 měsíců od souhlasu KP dle § 9 odst. 6 zákona |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | | | |  | 887 200 |  |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 260 | **650** | 169 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 |  | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 2 | **40 000** | 80 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 260 | **200** | 52 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **310** | 3 100 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **310** | 3 100 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 260 | **700** | 182 000 | 31.7.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | **1 800** | 5 400 | do 1 měsíce od zapsání II.Rozh. |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | |  | 494 600 |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** |  | 260 | **600** | 156 000 | Do 2 měsíců od nabytí PM I. R. |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | | |  |  | 156 000 |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | **1 000** | 5 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 887 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | |  | 494 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | |  |  | 156 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 5 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 542 800 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 323 988 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 866 788 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |