**Smlouva o dílo**

**„NS Brno – vybudování FVE**“

**SPR 43/2024**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

1. Smluvní strany

**Česká republika – Nejvyšší soud**

se sídlem: Burešova 20, Brno, 657 37

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

IČO: 48510190

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 32723641/0710

(dále jen „**objednatel**")

a

**VIAPOWER s.r.o.**

se sídlem: Baumanova 48, Houroušany, PSČ 250 82

zastoupená: Ing. Viktorem Kádkem, jednatelem

IČO: 11737565

DIČ: CZ11737565

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 10263402/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 353731

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“).

1. Předmět smlouvy
   1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele:
      1. Provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení fotovoltaické elektrárny o jednotkovém výkonu 430 Wp a celkovém instalovaném výkonu 37,84 kWp na střeše budovy sídla Nejvyššího soudu pro vlastní využití (dále jen „**FVE**“), a to podle projektové dokumentace zpracované společností LAMA SOLAR technologies, s. r. o. a podle projektové dokumentace pro úpravu bleskosvodu (LPS) pro montáž FVE zpracované XXXXXXXXXXX, IČO: 44073631 (dále jen „**dílo**“).
      2. Poskytnout objednateli vstupní školení těsně před předáním díla zaměřené na obsluhu a monitoring FVE v rozsahu získání praktických znalostí pro obsluhu a základního řešení problémů. Vstupní školení je součástí díla.
   2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy.
   3. Dílo včetně souvisejících činností je podrobně popsáno v projektu s názvem "**FVE Nejvyšší soud Brno**", archivní číslo OP-24-0154, zpracovaný společností LAMA SOLAR technologies s. r. o. a podle projektové dokumentace pro úpravu bleskosvodu (LPS) pro montáž FVE zpracované XXXXXXXXXXXXXXX, IČO: 44073631 (dále jen **„projekt**“). Obě projektové dokumentace byly součástí zadávací dokumentace, na jejímž základě podal zhotovitel svou nabídku a následně uzavřel i tuto smlouvu, čímž zhotovitel současně prohlašuje, že se s projekty důkladně seznámil a dílo je možné podle těchto projektů zhotovit.
2. Cena díla a platební podmínky
   1. Cena díla zhotoveného podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

* cena bez DPH – 947.254,66 Kč
* DPH v sazbě 21% - 198.923,48 Kč
* **celková cena díla včetně DPH – 1.146.178,14 Kč** (slovy: jeden milion sto čtyřicet šest tisíc devět set dvacet tři korun českých a čtyřicet osm haléřů)

Podrobná cenová kalkulace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

* 1. K ceně díla uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V případě, že předmět plnění bude podléhat přenesené daňové povinnosti, tak na faktuře musí být uvedeno „daň odvede zákazník“ a k ceně nebude účtována příslušná sazba DPH.
  2. Objednatel bude za zhotovení díla platit na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) vystavených zhotovitelem vždy na konci kalendářního měsíce dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Součástí průběžných faktur musí být vždy protokol o skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených pracích. V případě konečné faktury musí být součástí předávací protokol potvrzující předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
  3. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce maximálně do výše 90 % dohodnuté ceny díla (tzn. fakturace bude probíhat tak, že každá průběžná faktura bude uhrazena v její plné výši, ale jen do okamžiku dosažení celkové vyfakturované částky 90 % z ceny díla). Zbývající část ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli až na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, která může být vystavena až po převzetí díla, bude-li bez vad a nedodělků, nebo až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. Za sledování průběhu fakturace podle tohoto odstavce odpovídá zhotovitel.
  4. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
  5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané ustanovením zákona o DPH a musí k ní být připojeny přílohy dle článku 3.3 této smlouvy, jinak bude vrácena zhotoviteli zpět. V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
  6. Faktura včetně všech náležitostí a příloh dle článku 3.3. této smlouvy musí být zaslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na e-mailovou adresu objednatele: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:podatelna@nsoud.cz), jinak bude vrácena zhotoviteli zpět.
  7. Cena díla dle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle této smlouvy, včetně školení a nezbytné dokumentace (viz odst. 4.3 této smlouvy). Změna ceny díla může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.

1. Termíny plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
      * 1. do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen převzít od objednatele staveniště,
        2. dílo je zhotovitel povinen provést (tj. dokončit a předat) do **12 týdnů** od převzetí staveniště.
   2. Přejímajícím za objednatele je:

XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel správy soudu (případně jím pověřený jiný zaměstnanec objednatele)

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:roman.krupica@nsoud.cz)

tel. + 420 XXXXXXXXXX

* 1. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli následující dokumentaci:

1. Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení díla včetně jednopólového schématu zapojení (JPS) – 1x tisk, 1x v elektronická forma.
2. Technická dokumentace

* Technické specifikace zařízení – údaje o panelech, měničích, transformátorech, bateriích (pokud jsou instalovány), nosných konstrukcích a dalším vybavení.
* Manuály výrobců – návody na používání a údržbu jednotlivých zařízení v českém jazyku.
* Montážní protokoly – dokumentace k montáži zařízení, potvrzení o správném nainstalování každé součásti.

1. Jednoduchý stavební záznam (originál, podepsaný a oražený)
2. Revizní zprávy

* Elektro revizní zpráva – povinná dokumentace o provedení elektrické revize pro ověření bezpečnosti a funkčnosti instalace.
* Revize LPS (hromosvod)

1. Provozní dokumentace

* Provozní řád – specifikuje provozní podmínky FVE a pravidla pro zajištění bezpečnosti.
* Údržbový plán – harmonogram pravidelných servisních a údržbových úkonů, včetně doporučení pro kontrolu a výměnu dílů v návaznosti na servisní smlouvu.
* Záznamy o testování zařízení – potvrzení funkčnosti FVE před uvedením do provozu (např. testy měničů, monitoringu, připojení do sítě).

1. Záruky na zařízení

* originály záručních listů všech klíčových komponent (panely, měniče, transformátory apod.)
* garance výrobce střídače na dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od ukončení výroby daného modelu.

1. Prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady
2. Protokoly o zkouškách a testování

* Protokol o zkoušce provozního napětí – potvrzení, že FVE dosahuje požadovaného napětí a je připravena k provozu.
* Protokol o zkoušce výnosu – test výkonu FVE, který ověřuje, zda systém dosahuje předpokládané efektivity.

1. Dokumentace o připojení k distribuční síti

* Souhlas distributora s připojením – potvrzení od distribuční společnosti o schváleném připojení FVE.
* Výstupní měření a měřící protokoly – kalibrovaná data z měřicích zařízení potvrzující správnost měření dodávky elektřiny do sítě.

1. Místo plnění
   1. Místem provádění a předání díla je sídlo objednatele, tj. budova na adrese Burešova 20, Brno.
   2. Místo k provádění díla bude zhotoviteli předáno na základě předávacího protokolu a k tomuto okamžiku se stává staveništěm.
2. Vlastnické právo
   1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele spolu s vlastnickým právem.
3. Záruka a odpovědnost za vady díla
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede v souladu se specifikací uvedenou v této smlouvě a jejích přílohách, případně v souladu se zadávací dokumentací. Dílo musí být provedeno v jakosti a kvalitě, která vyplývá ze smlouvy, projektové dokumentace nebo zadávací dokumentace. Panely, měniče, transformátory a další obdobné přístroje nebo materiály použité k montáži musí být nové a předtím nepoužité.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Bližší specifikace záruky za jakost díla je popsána v příloze č. 2 této smlouvy.
   3. Záruku za jakost díla poskytuje zhotovitel takto:
4. **produktová záruka 25 roků;**
5. **záruka za výkon FVE 25 roků;**
6. **na instalaci díla 36 měsíců.** Instalací díla rozumějí smluvní strany zejména provedené práce, použitý spojovací a instalační materiál, .....

Záruční doba za jakost díla začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělky, začíná záruční doba za jakost díla běžet až ode dne, který následuje po dni, v němž bude odstraněny v předávacím protokolu vytýkané drobné vady nebo nedodělky.

* 1. Objednatel má právo reklamovat zjištěné vady. Objednatel oznámí vady díla telefonicky nebo e-mailem. Telefonické oznámení musí být následně potvrzeno e-mailem. Objednatel je povinen hlásit reklamované vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Odstranit reklamovanou vadu je zhotovitel povinen na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vadného plnění.
  2. Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, zejména za to, že užitím díla podle této smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám.
  3. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. Vznese-li proti objednateli jakákoliv třetí osoba nárok z porušení svých práv v souvislosti s vytvořením nebo užitím díla, je zhotovitel povinen na své náklady účinně bránit objednatele a odškodnit jej v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok plynoucí z právní vady díla úspěšně uplatní. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s dílem, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání díla či jeho části, je zhotovitel povinen bezodkladně zajistit objednateli náhradní plnění a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své náklady a bez vlivu na cenu plnění sjednanou v této smlouvě, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.
  4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením   
     § 2615 ve spojení s § 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku. Pro záruku za jakost díla platí ustanovení § 2113 a následující občanského zákoníku.
  5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odpovědnost zhotovitele za právní vady díla není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.

1. Povinnosti zhotovitele
   1. Zhotovitel jako zaměstnavatel při provádění díla podle této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že budova objednatele je z důvodu ochrany majetku objednatele monitorována a střežena justiční stráží, jejímiž pokyny je zhotovitel povinen se řídit. To platí i pro třetí osoby, které vykonávají práci pro zhotovitele.
   2. Zhotovitel je povinen postupovat podle týdenního harmonogramu prací, který předložil ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato smlouva. Harmonogram prací bude tvořit přílohu jednoduchého záznamu o stavbě (JZOS). Harmonogram prací je možné změnit souhlasným prohlášením obou smluvních stran zaznamenaným v JZOS.
   3. JZOS je zhotovitel povinen vést ode dne, kdy převezme staveniště, a to v souladu s vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
   4. Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých důvěrných skutečnostech, o nichž se v souvislosti se zhotovováním díla/nebo touto smlouvou dozvěděl, zejména o všech údajích a informacích, které mu byly objednatelem poskytnuty nebo která sám zjistil.
   5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla pro vstup externích subjektů do sídla objednatele   
      a respektovat pokyny justiční stráže. Týká se i osob, které vykonávají práci v jeho prospěch.
   6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do protokolárního převzetí díla objednatelem. Demontovaný, případně vybouraný materiál je povinen zhotovitel na svůj náklad odklidit v souladu s příslušnými právními předpisy. Je rovněž povinen odklidit veškerá znečistění prostor, které využíval při zhotovování díla a zajistit opravu jejich případných poškození.
   7. Zástupce objednatele a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají kdykoliv přístup na pracoviště. Zástupce objednatele a technický dozor objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne-li tím objednateli prokazatelně škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
   8. Zhotovitel je povinen poskytnout dokumenty a součinnost orgánům státní správy a současně je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly.
2. Povinnosti objednatele
   1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k objektu, kde bude probíhat realizace díla dle této smlouvy.
   2. Objednatel předá nebo zprostředkuje předání nezbytně nutných technických informací o objektu, kde bude probíhat realizace díla dle této smlouvy, bude-li o to zhotovitelem požádán.
3. Smluvní pokuty
   1. V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv termín sjednaný v odst. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
   2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k odstranění reklamované vady během záruční doby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
   3. V případě porušení povinnosti chránit důvěrné informace nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle této smlouvy smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
   4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení.
   5. Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.
   6. Smluvní strany se dohodly, že výše kterékoliv smluvní pokuty uhrazená jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně může činit max. 50% ceny díla včetně DPH.

1. Kontakty
   1. Kontaktní osoby pro účely provádění této smlouvy jsou:

Za objednatele:XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel správy soudu

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:roman.krupica@nsoud.cz)

Tel. + 420 XXXXXXXXXXX

Za zhotovitele: Bc. Jakub Rous

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:info@viapower.cz)

Tel. + 420 XXXXXXXXXXX

* 1. Kontaktní osoby je možné během zhotovování díla změnit, aniž by musel být uzavírán písemný dodatek k této smlouvě. Smluvní strana, která má záměr kontaktní osobu změnit, je povinna bezodkladně o tom písemně informovat druhou smluvní stranu. Do doby doručení tohoto oznámení, nemusí být tato změna druhou smluvní stranou akceptována. Změna kontaktní osoby musí být zadokumentována i v JZOS.

1. Odstoupení od smlouvy
   1. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména pokud:

* zhotovitel je v prodlení s kterýmkoliv termínem sjednaným v čl. 4.1 této smlouvy po dobu delší než 15 dnů;
* zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo s náležitou odbornou péčí, anebo zanedbává plnění svých povinností takovým způsobem, že tato skutečnost ovlivňuje kvalitu díla nebo termín provedení díla;
* objednateli vznikl podle této smlouvy nárok na smluvní pokuty v souhrnné výši přesahující 30% ceny díla dle této smlouvy včetně DPH.
  1. Zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla po dobu delší než 15 dnů.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  3. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy může být zasláno prostřednictvím datové schránky, doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáno proti podpisu osobě určené podle čl. 11.
  4. V případě odstoupení od smlouvy budou vyrovnány nároky obou smluvních stran tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany.
  5. Je-li dán důvod pro odstoupení od této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v plném rozsahu, a to i když zhotovitel již částečně ze smlouvy plnil.
  6. V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.
  7. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na nároky ze smluvních pokut a náhrady škody dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od této smlouvy.

1. Vyšší moc (vis maior)
   1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.
   2. Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.
   3. Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení.
2. Ostatní ujednání
   1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností jak objednateli, tak i třetím osobám a výše pojistného odpovídá rizikovosti prací prováděných zhotovitelem na majetku objednatele.
   2. Uveřejňování

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Ochrana osobních údajů

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato povinnost se netýká změny osob uvedených v čl. 4 a 11 této smlouvy.
   2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
   3. Stane-li se jakákoliv část smlouvy neplatnou či neúčinnou, zbývající části zůstávají i nadále platné   
      a účinné. V takovém případě se smluvní strany zavazují neplatné či neúčinné ustanovení neprodleně nahradit ustanovením, které je svým účelem a povahou nejbližší takovému neplatnému   
      či neúčinnému ustanovení.
   4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem.
   5. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
   6. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
   7. Nedílnou součást této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 – Specifikace záručních podmínek

**objednatel**

V Brně dne 10. 6. 2025

………………………………………………………

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

předseda Nejvyššího soudu

**zhotovitel**

V Horoušanech dne 10. 6. 2025 10. 6. 2025

………………………………………………………… ………………………………………………

Ing. Viktor Kádek Bc. Jakub Rous

jednatel jednatel

**Příloha č. 2 – Specifikace záručních podmínek**

Příloha stanovuje technické parametry, které si musí dílo udržovat během záruční doby.

* **výkonová záruka -** panely musí být schopny generovat minimálně 98 % jmenovitého výkonu po prvním roce provozu a minimálně 84 % jmenovitého výkonu po 25 letech provozu.
* **produktová záruka** - **25 let** na materiál a zpracování pokrývající veškeré výrobní vady.

**Střídač (Invertor)**

* Záruka na střídač **12 let**. V případě závažné poruchy je zhotovitel povinen zajistit bezplatnou výměnu zařízení do 5 pracovních dnů od nahlášení ze strany objednatele. Zhotovitel musí mít servisní středisko na území České republiky nebo zajistit smluvního partnera s certifikací od výrobce střídačů. Záruka zahrnuje veškeré náklady spojené s opravou nebo výměnou vadného zařízení, včetně práce technika a dopravy.

**Power optimizery**

* Stupeň krytí minimálně IP68 pro zajištění vysoké odolnosti proti vodě, prachu a jiným environmentálním vlivům. Kryt optimizérů musí být vyroben z materiálu odolného proti UV záření   
  a teplotním výkyvům, zajišťujícího životnost minimálně 25 let. Optimizéry musí odolávat mechanickému zatížení shodně s parametry fotovoltaických panelů, zejména zatížení sněhem   
  a větrem.