**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 012.34 SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče** | *Číslo Změnového listu:*  **012.34** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **001**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*  Př. a) CN\_ZL012.34\_SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče  Př. b) CN\_DWS Ing s.r.o. |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: **Zhotovitel**  Popis Změny: | | | |
| |  | | --- | | Ocelové schodiště mezi 8.a 9. NP řeší vstup do nově vybudovaného 8. NP, ve kterém je umístěna moderní zasedací místnost, která bude plnit i reprezentativní funkci. Schodiště samo o sobě je z provozního hlediska navrženo a provedeno správně, nicméně se jedné o strohou ocelovou konstrukci, která svým pojetím nekoresponduje s architektonickým vzhledem nových interiérů budovy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho dodatečném částečném zakrytí SDK konstrukcí, do které byly i zabudovány rozvody elektroinstalací včetně zapuštěného osvětlení.  Z obdobného důvodu byl SDK konstrukcí obležen i rozvaděč umístěný v zasedací místnosti č. 604-605  **Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4, de minimis.** | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo | |  | 36 537,31 | **36 537,31** |   . | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby | Jméno:  xxxx | Datum  a podpis: | |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum  a podpis: | |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum  a podpis: | |
|  |  |  | Číslo paré: |