**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 021 ACS** | *Číslo Změnového listu:*  **021** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **012.10**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*  *schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu*  *v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram):**  *př. a) CN\_ZL021\_ACS*  *př. b) CN\_3. etapa dopl. mechatr. nad rámec SoD*  *př. c) CN\_4. etapa\_doplnění mechatr. nad rámec SoD*  *př. d) CN\_doplnění motor. zámku v místn. č.635*  *př. e) CN\_IP interkomu\_varianta\_modulární\_2N IP Verso* |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: Objednatel.  Popis Změny: | | | |
| |  | | --- | | Instalace mechatronických vložek: Na základě požadavku HZS, který vzešel z kontrolní obhlídky objektu před jeho napojením na pult centrální požární ochrany (PCO), bylo nutné sjednotit systém přístupu k jednotlivým prostorám v budově tak, aby v případě zásahu byla zajištěna rychlá a efektivní evakuace či kontrola prostor. Z tohoto důvodu bylo nad rámec původního zadání objednatele požadováno osazení mechatronických vložek, které umožňují centralizovanou správu přístupových práv a zároveň zachovávají vysoký stupeň zabezpečení - viz příloha b) a c). **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.**    Doplnění motorického zámku u serverovny (6. NP): V souvislosti s implementací systému elektronické kontroly vstupu (čteček karet) do serverovny v 6. nadzemním podlaží bylo nutné doplnit motorický zámek. Tento krok umožňuje nejen propojení se systémem čteček, ale zároveň umožňuje zachovat stávající dveře, čímž se minimalizují stavební zásahy a související náklady – viz př. d).  **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.**  Instalace nového interkomu: Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo specifikováno rozšíření komunikační infrastruktury o nový interkom. Tento požadavek reaguje na potřebu zajištění lepší komunikace v rámci budovy, především pro účely řízeného vstupu návštěv a zvýšení úrovně bezpečnosti objektu viz př. e).  **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4**  Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena dle § 222, odst. 4) | Cena dle § 222, odst. 6) | Saldo | | 67 951,20 | 637 164,40 | **705 115,60** | | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum  a podpis: | |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum  a podpis: | |
|  |  |  | Číslo paré: |