**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 012.33\_evakuační plán - rámečky** | *Číslo Změnového listu:*  **012.33** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **001**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*   1. **CN\_ZL012.33\_evakuační plán – rámečky** 2. **ACCEPT, s.r.o. - fa 186** 3. **ACCEPT, s.r.o. - fa 232** |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: Objednatel  Popis Změny: | | | |
| |  | | --- | | V rámci předmětu plnění řešil Zhotovitel dodávku evakuačního plánu a rámečků v původním designu před rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že standard interiéru po rekonstrukci se zvýšil, požádal Objednatel o dodávku cedulí evakuačního plánu ve vyšší, odpovídající kvalitě.  **Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4, de minimis.** | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo | |  | 8 539,20 | **8 539,20** |   . | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby | Jméno:  xxxxx | Datum  a podpis: | |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum  a podpis: | |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum  a podpis: | |
|  |  |  | Číslo paré: |