**Dodatek č. 1 ke**

**KUPNÍ SMLOUVĚ**

**č.0295/2017/OI**

1. **Město Aš**

se sídlem: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupen: Mgr. Dalibor Blažek

(dále jen „**Kupující**”)

a

1. **Radek Tirala - Vodoinstalace**

se sídlem: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

IČ: XXXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku **Plynová kotelna ZŠ Kamenná, Aš** zahájeného dne 22.02.2017. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 10.04.2017 usnesením č. 04/155/17.

**II.** **PŘEDMĚT** **DODATKU**

2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu dodávaného zboží (vícepráce na komínovém tělese pro odtah spalin z dodaných kotlů) a posunutí termínu dodání kompletní dodávky.

2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 4.1. a 7.1. kupní smlouvy č. 0295/2017/OI, dle níže uvedeného.

**MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ**

4.1. Za podmínek uvedených v v tomto dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 0295/2017/OI se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží** | **Termín dodání** |
| **Kondenzační kotel; 4 ks** | **Nejpozději do 25.08.2017 od podpisu dodatku** |

**MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ**

7.1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Celková nabídková cena dodávek bez DPH** | **DPH** | **Celková nabídková cena dodávek včetně DPH** |
| **Kondenzační kotel;**  **4 ks** – původní cena z Kupní smlouvy č. 0295/2017/OI | **(a)**  **1.077.189,65** | **(b)**  **226.209,82** | **(c) = (a) + (b)**  **1.303.399,47** |
| **Méněpráce – původní řešení** (stávajícím komínovým průduchem) | **(a)**  **- 144.740,50** | **(b)**  **- 30.395,50** | **(c) = (a) + (b)**  **- 175.136,00** |
| **Vícepráce – externí komínová sestava** | **(a)**  **+ 228.266,00** | **(b)**  **+ 47.935,86** | **(c) = (a) + (b)**  **+ 276.201,86** |
| **Kondenzační kotel;**  **4 ks-** konečná cena po započtení víceprací a méněprací | **(a)**  **1.160.715,15** | **(b)**  **243.750,18** | **(c) = (a) + (b)**  **1.404.465,33** |

**Cena bez DPH : 1.160715,15 Kč**

**DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)**

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. 0295/2017/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 295/2017/OI. Uzavření tohoto dodatkuy bylo schváleno usnesením RM č.08/322/17 ze dne 14.08.2017.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží kupující a jeden originál obdrží prodávající. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Sokolově dne ………………… V Aši dne …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za prodávajícího Za kupujícího* Radek Tirala Mgr. Dalibor Blažek

starosta města Aš

Příloha: Cenové vyčíslení méněprací a víceprací

Za věcnou správnost odpovídá: