Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 671-2021-520203 ze dne 20.5.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 213

E-mail: [pelhrimov.pk@spucr.cz](mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: **PROJEKCE & AREA G.K.**
2. **člen** – reprezentant společného plnění závazku: **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**

Sídlo: xxxxx

Místo podnikání: obec Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

IČO: 438 20 654

DIČ: xxxxx

1. **člen** – společného plnění závazku: **AREA G.K. spol. s r.o.,**

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým - jednatelem

IČO: 250 94 459

DIČ: CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: [xxxxx](mailto:jira@projekce-pe.cz)

ID datové schránky: xxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

DIČ: xxxxx

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
   * + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.5.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.11.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 12.12.2022, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 20.7.2023 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice" (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1.i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) a dále posun termínu u etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a dále etap 6.3.2 a 6.3.2 i).
   2. Dne 4.7.2024 proběhlo jednání sboru zástupců ohledně plánu společných zařízení ke KoPÚ Košetice. Byl zde vznesen požadavek na návrh nové vodní nádrže za stávající nově zrekonstruovanou vodní nádrží v lokalitě pod obcí Krasolesí na Pekelském potoce.
   3. Ohledně návrhu nové vodní nádrže bylo svoláno jednání se zástupci Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí a odboru výstavby. Na jednání bylo dohodnuto, že bude požádáno o předběžné stanovisko v rozsahu 1 malé vodní nádrže a tůní. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal dne 13.9.2024 předběžné stanovisko k navržené malé vodní nádrži VN2 včetně tůní. S navrženým záměrem plochy záboru pro malou vodní nádrž předběžně souhlasí za podmínky, že v navazující fázi projednání záměru bude zpracováno a předloženo hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
   4. Z tohoto důvodu byly u etapy 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) měrné jednotky (ks) upraveny na skutečný počet, který vzešel z jednání sboru zástupců a byl předběžné odsouhlasen městským úřadem Pelhřimov – tedy z původních 0 MJ na 1 MJ.
   5. Z důvodu návrhu nové vodní nádrže se posouvá termín u etap vypracování plánu společných zařízení a dále u etapy vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.1 – Plán společných zařízení a etap souvisejících bude posunut z původního termínu 30. 6. 2025 na termín 30.4.2026. Dále bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapy související bude posunut z původního termínu 30.4.2026 na termín 28.2.2027.
3. ZMĚNA CENY
   1. Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 6 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
   2. Rekapitulace změn:

Změna měrných jednotek:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ - původní** | **Počet MJ - nový** | **Změna ceny dle § 222** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) | ks | 0 | **1** | **+100 000,-** |
| **Celkem (hodnota změny)** | | | | | **100 000,-** |

Změny termínů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Termín - původní** | **Termín - nový** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.6.2025 | 30.4.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | 30.4.2026 | 28.2.2027 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.4.2026 | 28.2.2027 |

* 1. Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 100 000,- Kč bez DPH, což je 121 000,- Kč s DPH.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad PROJEKCE & AREA G.K.**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina** zhotovitel na základě smlouvy

o společném plnění závazku

Místo: Jihlava Místo: Pelhřimov

Datum: 11.6.2025 Datum: 11.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Jindřich Jíra**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant společného plnění závazku

Státního pozemkového úřadu PROJEKCE & AREA G.K.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

……………………..

Ing. Miroslava Smejkalová

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov