Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 671-2021-520203 ze dne 20.5.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 213

E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K.

- člen – reprezentant společného plnění závazku:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:							xxxxx

Místo podnikání:					obec Pelhřimov

Zastoupený:						Ing. Jindřichem Jírou

IČO:							438 20 654

DIČ:							xxxxx

- člen – společného plnění závazku:		AREA G.K. spol. s r.o.,

Sídlo:							U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:						Milanem Novým - jednatelem

IČO:							250 94 459

DIČ:							CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

DIČ: xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.5.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.11.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 12.12.2022, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 20.7.2023 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice" (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1.i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) a dále posun termínu u etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a dále etap 6.3.2 a 6.3.2 i).

Dne 4.7.2024 proběhlo jednání sboru zástupců ohledně plánu společných zařízení ke KoPÚ Košetice. Byl zde vznesen požadavek na návrh nové vodní nádrže za stávající nově zrekonstruovanou vodní nádrží v lokalitě pod obcí Krasolesí na Pekelském potoce.

Ohledně návrhu nové vodní nádrže bylo svoláno jednání se zástupci Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí a odboru výstavby. Na jednání bylo dohodnuto, že bude požádáno o předběžné stanovisko v rozsahu 1 malé vodní nádrže a tůní.  Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal dne 13.9.2024 předběžné stanovisko k navržené malé vodní nádrži VN2 včetně tůní. S navrženým záměrem plochy záboru pro malou vodní nádrž předběžně souhlasí za podmínky, že v navazující fázi projednání záměru bude zpracováno a předloženo hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Z tohoto důvodu byly u etapy 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) měrné jednotky (ks) upraveny na skutečný počet, který vzešel z jednání sboru zástupců a byl předběžné odsouhlasen městským úřadem Pelhřimov – tedy z původních 0 MJ na 1 MJ.

Z důvodu návrhu nové vodní nádrže se posouvá termín u etap vypracování plánu společných zařízení a dále u etapy vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.1 – Plán společných zařízení a etap souvisejících bude posunut z původního termínu 30. 6. 2025 na termín 30.4.2026. Dále bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapy související bude posunut z původního termínu 30.4.2026 na termín 28.2.2027.

ZMĚNA CENY

Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 6 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Rekapitulace změn:

- Změna měrných jednotek:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ - původní | Počet MJ - nový | Změna ceny dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) | ks | 0 | 1 | +100 000,- |
| Celkem (hodnota změny) |  |  |  |  | 100 000,- |

Změny termínů:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Termín - původní | Termín - nový |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.6.2025 | 30.4.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | 30.4.2026 | 28.2.2027 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.4.2026 | 28.2.2027 |

Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 100 000,- Kč bez DPH, což je 121 000,- Kč s DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy

o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov

Datum: 11.6.2025	Datum: 11.6.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku

Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………..

Ing. Miroslava Smejkalová

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov