DOHODA O VZDÁNÍ SE ÚROKŮ Z PRODLENÍ A O UZNÁNÍ DLUHU

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“)

(„**Dohoda**“)

smluvní strany

##### Město Mělník,

IČO: 237051, DIČ CZ00237051,

se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,

zastoupené starostou města Ing. Tomášem Martincem, Ph.D.,

(„**Objednatel**“)

a

##### ZEPRIS s.r.o.,

IČO: 25117947, DIČ: CZ699004936

se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320,

sp. zn. C 51188 vedená u Městského soudu v Praze,

společně s

**VPK Suchý s.r.o.**,

IČO: 27085201, DIČ: CZ27085201,

se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky,

sp. zn. C 95134 vedená u Městského soudu v Praze,

(společně jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2021 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“ ve znění pozdějších dodatků („**Smlouva** **o** **dílo**“) a Smluvní strany mají zájem upravit platební podmínky Smlouvy o dílo, uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu, kterou upravují platební podmínky a dle které se Zhotovitel vzdává nároků z prodlení nebo jiných nároků vůči Objednateli souvisejících s pozdější úhradou části ceny díla dle Smlouvy o dílo.

# PŘEDMĚT DOHODY

## Předmětem této Dohody je úprava platebních podmínek, za kterých dojde k uhrazení ceny za provedení díla dle čl. 5.1.5 Smlouvy o dílo ve znění příslušných dodatků („**Cena za provedení díla**“), a to zejména na základě odkládací podmínky, specifikované níže v této Dohodě.

# faktury a jejich úhrada

## Smluvní strany shodně prohlašují, že v době uzavření Dohody byly Zhotovitelem vystaveny faktury za provedené práce dle Smlouvy o dílo, na základě kterých Objednatel uhradil část Ceny za provedení díla, o celkové výši 24.560.056,62 Kč bez DPH.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že v době uzavření Dohody byly Zhotovitelem vystaveny faktury za provedené práce dle Smlouvy o dílo v celkové hodnotě 2 862 519,33 Kč bez DPH, které nebyly Objednatelem dosud proplaceny („**Nezaplacené plnění**“); a dále Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu se Smlouvou o dílo byly Zhotovitelem provedeny práce v ceně o celkové výši 2 666 313,59 Kč bez DPH, které nebyly doposud ze strany Zhotovitele fakturovány („**Nefakturované plnění**“).

# platební podmínky

## Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že Objednatel uhradí Nezaplacené plnění do 30 kalendářních dnů od vydání příslušného rozhodnutí MZE o přidělení účelové dotace z Programu s názvem Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III („**Rozhodnutí**“), nejpozději však k 6. 6. 2025.

## Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vystaví fakturu se splatností 30 kalendářních dnů na Nefakturované plnění teprve potom, co Smluvní strany uzavřou příslušný dodatek ke Smlouvě o dílo.

## Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že Objednatel uhradí Nefakturované plnění teprve po jeho řádné fakturaci dle čl. 3.2 této Dohody a dále do 30 dnů od vydání Rozhodnutí (podle toho, která z uvedených podmínek nastane později), nejpozději však k 30. 6. 2025.

## Zhotovitel se tímto vzdává svého nároku na veškeré úroky z prodlení, či jiného plnění (ať už zákonného nebo ze Smlouvy o dílo), které mohou plynout z dílčích pohledávek na základě faktur, které byly Zhotovitelem již vystaveny, jsou po splatnosti a nebyly Objednatelem dosud uhrazeny, zejména nikoliv však výlučně ve vztahu k Nezaplacenému plnění, a zavazuje se, že tyto nebude po Objednateli požadovat.

## Zhotovitel se tímto vzdává svého nároku na veškeré úroky z prodlení či jiného plnění (ať už zákonného nebo ze Smlouvy o dílo), které mohou plynout z dílčích pohledávek na základě provedeného plnění, které bylo Zhotovitelem provedeno a ze strany Objednatele nebylo dosud uhrazeno, zejména nikoliv však výlučně ve vztahu k Nefakturovanému plnění, a zavazuje se, že tyto nebude po Objednateli požadovat.

# Ostatní ujednání

## Tuto Dohodu nelze vykládat v tom smyslu, že by jakkoliv navyšovala celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo.

## Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nemá a nebude mít jiné pohledávky nebo nároky než Nezaplacené plnění a Nefakturované plnění.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

## Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

## Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

## Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V ostatním se tato Dohoda řídí obecně závaznými právními předpisy.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že místně příslušným soudem, pro případně vzniklé spory z této Dohody, je soud příslušný dle sídla Objednatele.

## Smluvní strany prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Dohody učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že se s obsahem Dohody řádně seznámily, porozuměly mu, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Tato Dohoda je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Mělníku dne 2. 6. 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Město Mělník**  Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.  starosta města Mělník | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ZEPRIS s.r.o.**  Ing. Alexander Strádal  jednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **VPK Suchý s.r.o.** Ladislav Suchý  jednatel |