Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, Pobočka Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 409

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00, Plzeň, IČO: 40527514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092328/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 je posun termínu ukončení etapy 6.3.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě žádosti Zhotovitele č.j. SPU 230585/2025 ze dne 6.6.2025.

Důvodem posunu termínu je opětovný časový posun v procesu dokončení směny pozemků, mezi SPÚ a vlastníkem nemovitostí evidovaných na LV 573 v k.ú. Nedvězí u Semil. Předchozí termín dokončení etapy 6.3.2. byl stanoven s předpokladem na zápis směnné smlouvy do KN v dubnu 2025, k němuž však vlivem vnějších okolností nedošlo. K podpisu směnné smlouvy došlo až ke dni 3.6.2025 a s tím, že od 6.6.2025 je na směnou dotčených pozemcích vyznačena v KN 20denní plomba. Vzhledem k výše uvedenému akceptoval objednatel posun termínu pro vypracování návrhu k vystavení požadovaný zpracovatelem v jeho žádosti, a to do 31.8.2025. Pobočka při posuzování posunu termínu zohlednila i nevhodnost vystavení pro účastníky řízení v období letních prázdnin.

1. OBSAH DODATKU

**V****příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Semil**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 138 | 1 800 | 248 400 | 30.06.2025 |

**se ruší, a nahrazuje zněním následujícím: 31.8.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 138 | 1 800 | 248 400 | **31.8.2025** |

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

1. Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Liberec Místo: Plzeň

Datum: 11.06.2025 Datum: 10.06.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bohuslav Kabátek Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového jednatel

úřadu pro Liberecký kraj