

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS ID | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **1** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) odpočet nástěnných jednotek klimatizace |
| b) přípočet stropní jednotky klimatizace |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) | VZT- Změna klima jednotky | | |
| Zdůvodnění:  V místnosti číslo 2.01 Bistro - horní lokál je uvažováno se záměnou dvou kusů nástěnných klimatizačních jednotek za jednu stropní jednotku. Změnou dojde k lepšímu proudění chladného vzduchu a ke zvýšení komfortu využití místnosti. | | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce | | | |
| Vícepráce | | bez DPH | 61437,00 Kč |
| 21 % DPH | 12 901,77 Kč |
| celkem | 74 338,77 Kč |
| Méněpráce | | bez DPH | -56 340,00 Kč |
| 21 % DPH | -11831,40 Kč |
| celkem | -68 171,40 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | bez DPH | S 097,00 Kč |
| víceprací a  méněprací | **21** % DPH | 1070,37 Kč |
| celkem | 6167,37 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PD  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b) |
| Vyjádření AD |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS |
| TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je  alternativní návrh snadněji proveditelný. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS ID | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **2** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) odpočet deskového otopného tělesa |
| b) přípočet otopného tělesa **ISAN** ATOL C3 |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) I ÚT - Změna otopného tělesa | | |
| Zdůvodnění:  V místnosti číslo 2.01 Bistro - horní lokál je uvažováno ze standardním deskovým otopným tělesem. Vzhledem k nepopíratelné architektonické kvalitě řešeného prostoru a dodatečnému celkovému řešení interiéru je navržena změna za těleso ATOL C3. | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce | | |
| Vícepráce | bez DPH | 21850,00 Kč |
| **21** % DPH | 4 588,50 Kč |
| celkem | 26 438,50 Kč |
| Méněpráce | bez DPH | -12 000,00 Kč |
| 21 % DPH | -2 520,00 Kč |
| celkem | -14 520,00 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | **bez DPH** | 9 850,00 Kč |
| víceprací a  méněprací | 21 % DPH | 2 068,50 Kč |
| celkem | 11918,50 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PD  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b) |
| **Vyjádření AD** |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS |
| TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SMVS** ID | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | M UO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **3** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) odpočet dřevěných dveří |
| b) přípočet prosklených dveří |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) I Prosklené dveře | | |
| Zdůvodnění:  V místnosti 2.04 Chodba jsou v PD uvažovány dřevěné plné (neprůhledné) dveře. Z důvodu "optického otevření" a zviditelnění prostoru bistra v 2.NP ze stávajícího vestibulu muzea je objednatelem navrženo osadit prosklené dveře, v totožném designu, který byl použit již při dřívějších úpravách muzea ve stupní části v přízemí  budovy. | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 4, změna - vícepráce, méněpráce | | |
| Vícepráce | bez DPH | 284 900,00 Kč |
| 21 % DPH | 59 829,00 Kč |
| celkem | 344 729,00 Kč |
| Méněpráce | bez DPH | -136 288,00 Kč |
| 21 % DPH | -28 620,48 Kč |
| celkem | -164 908,48 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | bez DPH | 148 612,00 Kč |
| víceprací a  méněprací | 21 % DPH | 31208,52 Kč |
| celkem | 179 820,52 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PD  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b) |
| Vyjádření AD |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS |
| TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS IO | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **4** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) odpočet barů (obslužných pultů) v 1.NP a v 2.NP |
| b) přípočet - není |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) | Odpočet barů | | |
| Zdůvodnění:  Položka za nové bary (obslužné pulty) se přesune do dodávky interiéru budoucího uživatele kavárny. Tato změna umožní lepší uzpůsobení řešení barů dle požadavků budoucího uživatele. | | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 4, změna - vícepráce, méněpráce | | | |
| Vícepráce | | bez DPH | 0,00 Kč |
| 21 % DPH | 0,00 Kč |
| celkem | 0,00 Kč |
| Méněpráce | | bez DPH | -155 800,00 Kč |
| 21 % DPH | -32 718,00 Kč |
| celkem | -188 518,00 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | bez DPH | -155 800,00 Kč |
| víceprací a  méněprací | 21 % DPH | -32 718,00 Kč |
| celkem | -188 518,00 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PD  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - část a) |
| Vyjádření AD |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TOS |
| TOS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy | Název přílohy |
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS IO | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **6** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) odpočet zděných příček a omítek |
| b) přípočet SOK konstrukcí |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) | Změna provedení dělících svislých nenosných konstrukcí a jejich povrchové úpravy | | |
| Zdůvodnění:  V přízemí objektu v části gastra a sociálního zázemí je uvažována záměna zděných konstrukcí za sádrokartonové stěny a příčky. Změnou dojde k vyrovnání svislice stávajícího zdiva a lepší variabilitě jednotlivých příček. | | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce | | | |
| Vícepráce | | **bez DPH** | 288 897,23 Kč |
| 21 % DPH | 60 668,42 Kč |
| **celkem** | 349 565,65 Kč |
| Méněpráce | | bez DPH | -246 764,17 Kč |
| 21 % DPH | -51 820,48 Kč |
| celkem | -298 584,65 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | bez DPH | 42133,06 Kč |
| víceprací a  méněprací | 21 % DPH | 8847,94 Kč |
| celkem | 50 981,00 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PO  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b) |
| Vyjádření AD |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS |
| TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je  alternativní návrh snadněji proveditelný. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | **xxx** | **podpis .........................** | |  | *-*  **dne** ................................. |
| **Za AD** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | **dne .................................** |
| **ZaTDS** | **xxx** | **podpis …………….** | |  | d**ne .......***.* |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | - | **dne** ................................. |
| **Za Objednatele** | **xxx** | **podpis** ................. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS 1D | 134V151000143 | č.ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480) | **7** |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet) |
|  |  |
| Předmět změny | a) odpočet keramických a teracových povrchů |
| b) přípočet keramických povrchů |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis ad a),b) | Změna provedení povrchů (obklady, dlažby) | | |
| Zdůvodnění:  Investor vznesl na základě požadavku nového uživatele objektu kavárny návrh na změnu finálních povrchů v návaznosti na design jednotlivých místností. Změna je v souladu s konečným návrhem řešením interiéru, zpracovaného budoucím provozovatelem. | | | |
| Zařazení změny dle ZZVZ:  § 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce | | | |
| Vícepráce | | bez DPH | 384 349,41 Kč |
| 21 % DPH | 80 713,38 Kč |
| celkem | 465 062,79 Kč |
| Méněpráce | | bez DPH | -380 726,85 Kč |
| 21 % DPH | -79 952,64 Kč |
| celkem | -460 679,49 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance |  | bez DPH | 3 622,56 Kč |
| víceprací a  méněprací | 21 % DPH | 760,74 Kč |
| celkem | 4 383,30 Kč |

|  |
| --- |
| Vliv na termín dokončení  Nemá vliv |
| Vliv na změnu PD  Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b) |
| Vyjádření AD |
| Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy. |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS |
| TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. |

|  |
| --- |
| Vyjádření Objednatele |
| Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost  Díla. |

Přílohy Název přílohy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | | **xxx** | **podpis .........................** | | | |  | *-*  **dne** ................................. | | | |
| **Za AD** | | **xxx** | **podpis …………….** | | | |  | **dne .................................** | | | |
| **ZaTDS** | | **xxx** | **podpis …………….** | | | |  | d**ne .......***.* | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | - | **dne** ................................. | | | |
| **Za Objednatele** | | **xxx** | **podpis** ................. | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | | |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo | | Název | | | Bez DPH | DPH celkem | | | | Cena celkem | VPC bez DPH | MNP bez DPH | |
| **01** | | **VCP+MNP - dodatek č.2** | | | **323 615,42** | **67 959,24** | | | | **391 574,66** | **1 386 828,46** | **-1 063 213,04** | |
| ZL 1 | | VZT- Změna klima jednotky | | | 5 097,00 | 1 070,37 | | | | 6 167,37 | 61 437,00 | -56 340,00 | |
| ZL 2 | | ÚT - Změna otopného tělesa | | | 9 850,00 | 2 068,50 | | | | 11 918,50 | 21 850,00 | -12 000,00 | |
| ZL 3 | | Prosklené dveře | | | 148 612,00 | 31 208,52 | | | | 179 820,52 | 284 900,00 | -136 288,00 | |
| ZL 4 | | Odpočet barů a dveřního pouzdra | | | -155 800,00 | -32 718,00 | | | | -188 518,00 | 0,00 | -155 800,00 | |
| ZL 5 | | Technický kanál a průvlak | | | 270 100,80 | 56 721,17 | | | | 326 821,97 | 345 394,82 | -75 294,02 | |
| ZL 6 | | SDK konstrukce | | | 42 133,06 | 8 847,94 | | | | 50 981,00 | 288 897,23 | -246 764,17 | |
| ZL 7 | | Změna povrchů | | | 3 622,56 | 760,74 | | | | 4 383,30 | 384 349,41 | -380 726,85 | |
| Celkem za stavbu | | | | | 323 615,42 | 67 959,24 | | | | 391 574,66 | 1 386 828,46 | -1 063 213,04 | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 1** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 61 437,00 | |
| MNP | |  | |  | -56 340,00 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **5 097,00** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **5 097,00** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **1 070,37** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **6 167,37** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 1 | VZT- Změna klima jednotky |  |  |  |  |
|  | | | | | | 61 437,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D3** | **Z.č.3 - VRV ve 2.NP** |  |  |  | **61 437,00** |
| 1 | 3.2.5 | Vnitřní jednotka kazetová VRV, R32, 900x900 | ks | 1,00000 | 55 388,00 | 55 388,00 |
| 2 | 3.Pol.3 | Dekorační panel bílý designový | ks | 1,00000 | 6 049,00 | 6 049,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 1 | VZT- Změna klima jednotky |  |  |  |  |
|  | | | | | | -56 340,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D3** | **Z.č.3 - VRV ve 2.NP** |  |  |  | **-56 340,00** |
| 1 | 3.2.3 | Vnitřní jednotka nástěnná VRV - R32 | kpl | -1,00000 | 28 193,00 | -28 193,00 |
| 2 | 3.2.4 | Vnitřní jednotka nástěnná VRV - R32 | kpl | -1,00000 | 28 147,00 | -28 147,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 2** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 21 850,00 | |
| MNP | |  | |  | -12 000,00 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **9 850,00** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **9 850,00** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **2 068,50** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **11 918,50** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 2 | ÚT - Změna otopného tělesa |  |  |  |  |
|  | | | | | | 21 850,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D2** | **Vytápění** |  |  |  | **21 850,00** |
| 1 | Pol231 | Nové otopné těleso deskové ISAN ATOL C3 400x1500,  bílá mat | ks | 1,00000 | 21 850,00 | 21 850,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 2 | ÚT - Změna otopného tělesa |  |  |  |  |
|  | | | | | | -12 000,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D2** | **Vytápění** |  |  |  | **-12 000,00** |
| 1 | Pol23 | Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10,  Tmax 110°C, 22/500/500 | ks | -1,00000 | 12 000,00 | -12 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 3** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 284 900,00 | |
| MNP | |  | |  | -136 288,00 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **148 612,00** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **148 612,00** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **31 208,52** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **179 820,52** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 3 | Prosklené dveře |  |  |  |  |
|  | | | | | | 284 900,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **284 900,00** |
| 1 | 766Td05-1 | D+M Td/05 s prosklením | ks | 1,00000 | 112 640,00 | 112 640,00 |
| 2 | 766Td06-1 | D+M Td/06 s prosklením s požární odolností | ks | 1,00000 | 172 260,00 | 172 260,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 3 | Skleněné dveře |  |  |  |  |
|  | | | | | | -136 288,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **-136 288,00** |
| 1 | 766126TD05 | Dodávka + montáž nové vnitřní dvoukřídlové dveře  dřevěné , rozměr 1400/2400 mm - Td/05 | kus | -1,00000 | 77 200,00 | -77 200,00 |
| 2 | 766126TD06 | Dodávka + montáž nové vnitřní dvoukřídlové dveře  dřevěné , rozměr 1400/2400 mm - Td/06 | kus | -1,00000 | 54 628,00 | -54 628,00 |
| 3 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10  cm | kus | -2,00000 | 200,00 | -400,00 |
| 4 | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | -2,00000 | 450,00 | -900,00 |
| 5 | 766695232 | Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10  cm | kus | -2,00000 | 200,00 | -400,00 |
| 6 | 61187256 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm | kus | -2,00000 | 630,00 | -1 260,00 |
| 7 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | -500,00000 | 3,00 | -1 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 4** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 0,00 | |
| MNP | |  | |  | -155 800,00 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **-155 800,00** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **-155 800,00** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **-32 718,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **-188 518,00** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 1 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 4 | Odpočet barů a dveřního pouzdra |  |  |  |  |
|  | | | | | | -155 800,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **-35 800,00** |
| 1 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | -212,76595 | 2,35 | -500,00 |
| 2 | 767000Pv08 | Stávající el. rozvaděč v interiéru kavárny - VYSPRAVENÍ -  Pv08 | komplet | -1,00000 | 2 500,00 | -2 500,00 |
| 3 | 767000Pv13 | D+M Bezobložkové lakované stavební pouzdro + lakovaný montážní balíček pro instalaci dveří a tlumící dorazy rozměr 800/2100 mm - Pv/13 | kus | -1,00000 | 30 000,00 | -30 000,00 |
| 4 | 76781Pv29 | Dodávka+montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu  přes 0,01 do 0,04 m2 - Pv29 | kus | -4,00000 | 700,00 | -2 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 5** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 345 394,82 | |
| MNP | |  | |  | -75 294,02 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **270 100,80** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **270 100,80** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **56 721,17** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **326 821,97** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 5 | Technický kanál a průvlak |  |  |  |  |
|  | | | | | | 345 394,82 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

Technický kanál 165 420,82

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **79 110,00** |
| 1 | 411121232 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně  dodávky PZD 149x29x9 | kus | 90,00000 | 879,00 | 79 110,00 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování**  **výplní** |  |  |  | **19 118,00** |
| 2 | 63136202R | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,32000 | 40 000,00 | 12 800,00 |
| 3 | 635111141 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se  zhutnněním | m3 | 5,40000 | 1 170,00 | 6 318,00 |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **8 991,00** |
| 4 | 631313611 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 1,85000 | 4 860,00 | 8 991,00 |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **11 563,80** |
| 5 | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 10,80000 | 363,50 | 3 925,80 |
| 6 | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních  materiálů D přes 50 do 60 mm | m | 3,80000 | 2 010,00 | 7 638,00 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **15 471,95** |
| 7 | 961055111 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0,98000 | 9 940,00 | 9 741,20 |
| 8 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1,35000 | 4 245,00 | 5 730,75 |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **9 392,61** |
| 9 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 22,17853 | 423,50 | 9 392,61 |
| **Díl:** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **21 773,46** |
| 10 | 99701315R | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 20,48380 | 250,00 | 5 120,95 |
| 11 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku do 1 km se složením | t | 20,48380 | 227,00 | 4 649,82 |
| 12 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km přes 1 km | t | 389,19220 | 8,84 | 3 440,46 |
| 13 | 99701360R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 20,48380 | 418,00 | 8 562,23 |

Průvlak 179 974,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **62 532,41** |
| 1 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1,35600 | 7 980,00 | 10 820,88 |
| 2 | 346244382 | Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm  válcovaných nosníků cihlami | m2 | 2,85000 | 988,00 | 2 815,80 |
| 3 | 312231116 | Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5  nebo MVC 10 | m3 | 2,41800 | 5 530,00 | 13 371,54 |
| 4 | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do  připravených otvorů | t | 0,65182 | 54 500,00 | 35 524,19 |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **42 452,36** |
| 5 | 411354173 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m,  zatížení do 12 kPa - zřízení | m2 | 10,00000 | 364,50 | 3 645,00 |
| 6 | 411354174 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m,  zatížení do 12 kPa - odstranění | m2 | 10,00000 | 99,60 | 996,00 |
| 7 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 2,36000 | 4 915,00 | 11 599,40 |
| 8 | 417351115 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 15,00000 | 580,00 | 8 700,00 |
| 9 | 417351116 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 15,00000 | 145,00 | 2 175,00 |
| 10 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) | t | 0,25600 | 59 910,00 | 15 336,96 |

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 5 | Technický kanál a průvlak |  |  |  |  |
|  | | | | | | 345 394,82 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **29 272,36** |
| 11 | 966023131 | Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl  do 300 mm | m | 9,20000 | 287,50 | 2 645,00 |
| 12 | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl  přes 0,25 m2 | m3 | 2,50000 | 5 150,00 | 12 875,00 |
| 13 | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do  3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 10,00000 | 536,00 | 5 360,00 |
| 14 | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100  % | m2 | 5,40000 | 108,00 | 583,20 |
| 15 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah  ocelových kartáči | m2 | 5,40000 | 120,00 | 648,00 |
| 16 | 98544Pv26 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 4,5 mm v  drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - Pv26 | m | 4,77410 | 1 500,00 | 7 161,16 |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **33 030,00** |
| 17 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 180,00000 | 183,50 | 33 030,00 |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **6 561,68** |
| 18 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 15,49394 | 423,50 | 6 561,68 |
| **Díl:** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **6 125,19** |
| 19 | 99701315R | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 5,76240 | 250,00 | 1 440,60 |
| 20 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku do 1 km se složením | t | 5,76240 | 227,00 | 1 308,06 |
| 21 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km přes 1 km | t | 109,48560 | 8,84 | 967,85 |
| 22 | 99701360R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 5,76240 | 418,00 | 2 408,68 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 5 | Technický kanál a průvlak |  |  |  |  |
|  | | | | | | -75 294,02 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

Odvětrání podlahy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce, bourání** |  |  |  | **-5 750,00** |
| 1 | 98544Pv30 | Odvětrání podlahy-vdechové výdechové otvory, plastové  flexi potrubí DN 100 - Pv30 | m | -23,00000 | 250,00 | -5 750,00 |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **-69 544,02** |
| 2 | 711211134 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z  plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se, za | m2 | -105,69000 | 658,00 | -69 544,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 6** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 288 897,23 | |
| MNP | |  | |  | -246 764,17 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **42 133,06** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **42 133,06** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **8 847,94** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **50 981,00** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 6 | SDK konstrukce |  |  |  |  |
|  | | | | | | 288 897,23 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **10 823,90** |
| 1 | 311112315 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití  tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 7,66000 | 1 262,00 | 9 666,92 |
| 2 | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10  505) | t | 0,01969 | 58 760,00 | 1 156,98 |
| **Díl:** | **342** | **Stěny a příčky montované lehké** |  |  |  | **278 073,33** |
| 3 | 342023121 | Příčka Duragips tl.100mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5 mm | m2 | 13,67700 | 2 295,00 | 31 388,72 |
| 4 | 342023221 | Příčka Duragips tl.125 mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5mm | m2 | 20,78100 | 2 375,00 | 49 354,88 |
| 5 | 342023321 | Příčka Duragips tl.150 mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5mm | m2 | 56,35400 | 2 440,00 | 137 503,76 |
| 6 | 347034222 | Stěna šachty tl.75 mm,2xR-CW,2xopl,Glasroc H 12,5 | m2 | 22,87800 | 2 615,00 | 59 825,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 6 | SDK konstrukce |  |  |  |  |
|  | | | | | | -246 764,17 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **-67 423,08** |
| 1 | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky  100 mm | m2 | -13,67700 | 604,00 | -8 260,91 |
| 2 | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky  125 mm | m2 | -20,78100 | 820,00 | -17 040,42 |
| 3 | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky  150 mm | m2 | -46,85400 | 899,00 | -42 121,75 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování**  **výplní** |  |  |  | **-179 341,09** |
| 4 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3  mm | m2 | -158,39200 | 189,00 | -29 936,09 |
| 5 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená  vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | -195,00000 | 248,00 | -48 360,00 |
| 6 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních  stěn nanášená ručně | m2 | -195,00000 | 191,00 | -37 245,00 |
| 7 | 61238100R | Tenkovrstvá omítka vnitřních ploch vč.penetrace - SDK  konstrukce | m2 | -275,00000 | 232,00 | -63 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| Stavba: | **ZL 7** | **MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění**  **Olomouc** | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum umění Olomouc** | |  | IČO: | **75079950** |  |
|  | **Denisova 824/47** | |  | DIČ: | **CZ75079950** |  |
|  | **77900** | **Olomouc** |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** | | | IČO: | **46972021** |  |
|  | **Vápenice 2970/17** | |  | DIČ: | **CZ46972021** |  |
|  | **79601** | **Prostějov-Prostějov** | | |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| VPC | |  | |  | 384 349,41 | |
| MNP | |  | |  | -380 726,85 | |
| MON | |  | |  | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  | |  | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  | |  | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  | **3 622,56** | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH | | **12** | % |  | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | | **21** | % |  | **3 622,56** | CZK |
| Základní DPH | | **21** | % |  | **760,74** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  | **4 383,30** | **CZK** |
| v dne      Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 03 | VCP |  |  |  |  |
| ZL | 7 | Změna povrchů |  |  |  |  |
|  | | | | | | 384 349,41 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **167 605,68** |
| 1 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 100,00000 | 117,00 | 11 700,00 |
| 2 | 771579790 | Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby | m2 | 10,41000 | 95,40 | 993,11 |
| 3 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 25,52000 | 54,60 | 1 393,39 |
| 4 | 77157440R | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených epoxidovým dvousložkovým lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 25,52000 | 587,00 | 14 980,24 |
| 5 | 771001 | Dlažba RAKO PORFIDO 600x600 | m2 | 64,81400 | 848,00 | 54 962,27 |
| 6 | 771002 | Dlažba IL VENEZIANO 600x600 | m2 | 43,72300 | 1 600,00 | 69 956,80 |
| 7 | 771003 | Dlažba RAKO TAURUS 600x600 | m2 | 1,63300 | 914,00 | 1 492,56 |
| 8 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 1 554,78370 | 7,80 | 12 127,31 |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** |  |  |  | **216 743,73** |
| 9 | 781001 | Obklad Vogue Flauti | m2 | 62,76010 | 1 900,00 | 119 244,19 |
| 10 | 781002 | Obklad RAKO PORFIDO 600x600 | m2 | 73,19750 | 848,00 | 62 071,48 |
| 11 | 781003 | Obklad RAKO COLOR TWO 200x200 | m2 | 57,59200 | 460,00 | 26 492,32 |
| 12 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 2 078,07990 | 4,30 | 8 935,74 |

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MUO | MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc | | | |  |
| O: | 01 | MNP |  |  |  |  |
| ZL | 7 | Změna povrchů |  |  |  |  |
|  | | | | | | -380 726,85 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **-52 399,12** |
| 1 | 5976114R | Keramická dlažba protiskluzná nenasákavá protiskluzná  (R12) | m2 | -48,56500 | 560,00 | -27 196,40 |
| 2 | 5976117R | Keramická dlažba protiskluzná nenasákavá protiskluzná  (R10) | m2 | -37,21400 | 560,00 | -20 839,84 |
| 3 | 5976110R | Dlažba keramická - odstín a formát shodný se stávajícím | m2 | -3,39300 | 560,00 | -1 900,08 |
| 4 | 59761136 | Dlažba keramická rektifikovaná velkoformátová 600x600  protiskluzná tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | -3,50500 | 560,00 | -1 962,80 |
| 5 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | -64,10256 | 7,80 | -500,00 |
| **Díl:** | **775** | **Podlahy vlysové a parketové** |  |  |  | **-42 300,81** |
| 1 | 775413030 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého  připevněné zaklapnutím | m | -8,00000 | 101,00 | -808,00 |
| 2 | 61418101R | Bordura š.150 mm - dibová prkna tl.22 mm se spoji na  pero a drážku | m | -8,10000 | 650,00 | -5 265,00 |
| 3 | 77544910R | Dodávka a montáž podlahové lišty ukončovací | m | -17,60563 | 85,20 | -1 500,00 |
| 4 | 775511439 | Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin | m2 | -10,41000 | 1 250,00 | -13 012,50 |
| 5 | 6119244R | Dubové vlysy rozměru 22/70/400 mm, druhá jakost spoj  pero drážka | m2 | -15,32900 | 950,00 | -14 562,55 |
| 6 | 775591311 | Podlahy dřevěné, základní lak | m2 | -12,91997 | 70,60 | -912,15 |
| 7 | 775591314 | Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | -12,91997 | 61,10 | -789,41 |
| 8 | 775591316 | Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | -12,92111 | 180,00 | -2 325,80 |
| 9 | 775591411 | Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování | m2 | -12,92111 | 180,00 | -2 325,80 |
| 10 | 998775202 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % | -432,21621 | 1,85 | -799,60 |
| **Díl:** | **773** | **Podlahy teracové** |  |  |  | **-91 245,00** |
| 1 | 773511260 | Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20  mm | m2 | -23,70000 | 3 850,00 | -91 245,00 |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** |  |  |  | **-194 781,92** |
| 1 | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do  9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -25,49953 | 641,00 | -16 345,20 |
| 2 | 59761634B | obklad velkoformátový keramický hladký přes 6 do 9  ks/m2 | m2 | -176,05900 | 560,00 | -98 593,04 |
| 3 | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | -60,59700 | 560,00 | -33 934,32 |
| 4 | 59761634 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do  2ks/m2 | m2 | -81,98100 | 560,00 | -45 909,36 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1