202/25/INVÚ

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

**Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**, **příspěvková organizace**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Doucek Technology s.r.o.**

Se sídlem: Polní 295, Hýskov 26706

Zastoupený: Janem Douckem, jednatelem

IČO: 08465215

DIČ: CZ08465215

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6034519369/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2025 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Mlžítka v areálu Zoo Praha**“ (dále jen „**Smlouva**“).
  2. Podle článku 3., odst. 3. 2, pododst. 3.2.3 se Zhotovitel zavázal, že etapu I. díla dokončí do 25 dnů od předání stavenišť, tedy do 11. 6. 2025.
  3. Vzhledem k zahnízdění a následnému odchovu mláďat nestora kea a tučňáků nemůže Objednatel v současné době zajistit Zhotoviteli vstup do příslušných expozic k provedení stavebních prací na objektech „**mlžítko 09 – nestor kea**“ a „**mlžítko 15 – pavilon tučňáků**“ a umožnit tak Zhotoviteli dodržení sjednaného termínu dokončení těchto dvou objektů.
  4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy.

**2. Změna Smlouvy**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.3** Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

*„3.2.3 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dokončí a protokolárně předá Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě ve třech etapách takto:*

***I. etapa:*** *mlžítka č. 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 12 a 13 do****25 kalendářních dnů   
od předání stavenišť,***

***II. etapa:*** *mlžítka č. 04, 07, 11 a 14 do* ***45******kalendářních dnů od předání stavenišť,***

***III. etapa:*** *mlžítka č. 09. a 15 do* ***31. 7. 2025.“***

2.2 Smluvní strany sjednávají, že text Smlouvy se mění i v následujících ustanoveních:

* v**článku 4., odst. 4.2** se v prvé větě nahrazují slova „***obě etapy Díla***“ slovy „***všechny tři etapy Díla***“;
* v**článku 4., odst. 4.5** se na začátku prvé věty ruší slovo „***Obě***“;
* v **článku 4.,** **odst. 4.6** se v třetí větě nahrazují slova *„****druhé etapy****“ slovy „****poslední etapy****“,   
  a slova „****obou etap****“* slovy *„****tří etap****“;*
* v **článku 5.,** **odst. 5.4** se v poslední větě nahrazují slova *„****II. etapy****“* slovy *„****poslední etapy****“*;
* v **článku 10.,** **odst. 10.1** se v první větě nahrazují slova *„* ***II. etapy****“* slovy „***všech etap****“.*

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Objednatele v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem souvisejících.

3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti tohoto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.06.2025 V Hýskově dne

**Za Objednatele Za Zhotovitele**

…………………………………………………. ………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek Jan Doucek

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel Doucek Technology s.r.o.