|  |
| --- |
| **Změnový list** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby:  |   |   |   |   |   | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | **Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby** |   |  |  |  |   |   |  |  |   |
|   | **ISPROFOND 5425530017** |   |  |  |  |   |   |  |  |   |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  |  |  |   | **SO 01/1** | **ZBV 08** |
|   | **SO 01 - Provozní budova SC** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |   |
|   |   | Související dokumenty Změnového listu: |   |   |   |   | Paré č. |   | Příjemce |   |   |   |
|   |   | A. Návrh interiéru provozní budovy |  |   |  |   | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   | B. Cenová část |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   | C. Časový harmonogram výstavby |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   | Iniciátor změny: Objednatel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   | *Na základě Pokynu Správce na realizaci dodatečných prací spočívajících ve vybavení provozní budovy* *SO01 - výroba, montáž a dodávka interiéru provozní budovy na základě dokumentu: Návrh interiéru provozní budovy.*  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** | **1 561 555,40 Kč** | **1 561 555,40 Kč** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | NE  | NE |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |   |
|   | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |  X | **A** | **B**X | **C** | **D**XX | **E** |   |   |   |
|   |  |  |   |
|   | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: *Dodatečné práce spojené s výrobou, montáží a dodávek interiéru provozní budovy na základě Pokynu Správce stavby.*  |
|  |
|  |
|   | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
|   | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
|   | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |  |
|

|  |
| --- |
|   |

 | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |  |
|   | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |  |
|   | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |  |
|   | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |  |
|   | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku**  |  |
|   | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |  |
|   | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |  |
|   | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |  |
|   | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku** |  |
|   | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
|   | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |  |
|   | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |  |
|   | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |  |
|   | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky** |  |
| **soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních** |  |
| **prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným** |  |
| **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   | Projektant (autorský dozor) | xxxx |   | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
|   | Vyjádření: | *Souhlasíme.* |   |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | xxxx |   | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
|   | Supervize |   |   | datum |  | Podpis |   |   |  |
|   | Správce stavby | xxxx |   | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
|   | Vyjádření: | *Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.* *Souhlasím bez připomínek* |   |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |
|  |
| **Rekapitulace změny ceny akce:**  |  |
| Smlouva:  | **S/ŘVC/124/R/SoD/2022** | Ze dne: | **19.12.2022** |  |
| Cena dle smlouvy: | **88 311 920,92 Kč** |  |
| Aktuální cena vč. **ZBV 08** | **110 867 325,26 Kč** |  |
| Změna ceny celkem: | **22 555 404,34 Kč** | **25,54%** |  |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| Kč | **0,00 Kč** | **2 739 259,95 Kč** | **1 524 821,65 Kč** | **18 343 634,34 Kč** |  |  |
| Reálná v % |  |  | **1,73%** | **20,77%** |  |  |
| Absolutní v % |  | **3,10%** |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny | 15% | 30% | není stanoveno |  |
|   | Limity změny ceny: |  |
|   | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% |  |
|   | Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn |  |
| **ZBV 01** |  |  |  | **5 053 503,94 Kč** |  |  |
| **ZBV 02** |  | **80 642,95 Kč** |  | **5 912 937,63 Kč** |  |  |
| **ZBV 03** |  |  | **219 977,42 Kč** |  |  |  |
| **ZBV 04** |  | **1 044 750,00 Kč** |  |  |  |  |
| **ZBV 05** |  |  |  | **6 634 876,06 Kč** |  |  |
| **ZBV 06** |  |  |  | **742 316,71 Kč** |  |  |
| **ZBV 07** |  |  | **1 304 844,23 Kč** |  |  |  |
| **ZBV 08** |  | **1 561 555,40 Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednatel**  |  |
| **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | xxxx | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
| **příkazce operace:** | xxxx | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
| **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | xxxx | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
| **Statutární orgán – ředitel** | Ing.Lubomír Fojtů | datum | *dle el. podpisu* | Podpis 28.05.2025 |   |  |
| **Zhotovitel** |  |
| **zástupce Zhotovitele:** | xxxx | datum | *dle el. podpisu* | Podpis |   |  |
|   | Číslo paré: | - |  |