| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |
|  | Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISPROFOND 5425530017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VON |  |  |  |  | ZBV 10 |  |  |  |
|  | VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |
|  |  | A. Související korespondence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |
|  |  | B. Cenová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  | C. Harmonogram - aktualizace rev. 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady Zhotovitele spojené s odstraněním následků Vyšší moci - povodňového stavu 9/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  | 429 176,05 Kč |  |  |  |  | 429 176,05 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  | ANO - viz C. Harmonogram |  |  |  |  | ANO - viz C. Harmonogram |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | X B | C. | X D. | X E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Nutnost odstranění následků povodňového stavu vzniklo v důsledků události Vyšší moci. Změna v osobě dodavatale vzhledem k platnému povodňovému plánu a postupu výstavby nebyla možná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nutnost odstranění následků povodňového stavu vzniklo v důsledků události Vyšší moci. Změna v osobě dodavatele vzhledem k platnému povodňovému plánu a postupu výstavby nebyla možná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna v osobě dodavatele vzhledem k platnému povodňovému plánu a postupu výstavby nebyla možná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finanční objem změny je 429.176,05 Kč, tj. 0,48 % původní hodnoty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. Souhlasím bez připomínek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva: |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/124/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  | 19.12.2022 |  |  |  |  |  |
| Cena dle smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | 88 311 920,92 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZBV 10 |  |  |  |  |  |  |  | 112 506 660,91 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: |  |  |  |  |  |  |  | 24 194 739,99 Kč |  |  |  |  |  |  | 27,40% |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  |  | Odstavec |  |  | A | B |  |  |  |  |  | C |  | D |  | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kč |  |  | 0,00 Kč | 2 739 259,95 Kč |  |  |  |  |  | 3 164 157,30 Kč |  | 18 343 634,34 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reálná v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58% |  | 20,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Absolutní v % |  |  |  | 3,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  | není stanoveno |  |  |  |
|  | Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 053 503,94 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 642,95 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 5 912 937,63 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 977,42 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044 750,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 876,06 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 316,71 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304 844,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561 555,40 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210 159,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 176,05 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis 28.05.2025 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zástupce Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  | - |  |  |