**SMLOUVA č. 2005/2025**

o realizaci projektu:

**„Galaxie kulturní stanice – Kvalitativní terénní výzkum v lokalitě sídliště Háje“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Kreativní Praha, z. ú.

Se sídlem: Staroměstské náměstí 4/1, 110 01 Praha 1

IČO: 09483489

DIČ: CZ09483489

Zastoupený**:** MgA. Kristýnou Kočovou, ředitelkou

*dále jen jako „Objednatel“*

**Dodavatel:**

STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Se sídlem: Španělská 10, 120 00 Praha 2

IČO: 045 12 863

Zastoupený: Martinem Buchtíkem, ředitelem STEM

*dále jen jako „Dodavatel“*

**Článek 1.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem této smlouvy je realizace kvalitativního terénního průzkumu v lokalitě sídliště Jižní město (katastrálního území Háje a Chodov). Průzkum je specifikován v článku 2 této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka dodavatele.
  2. Dodavatel se zavazuje k realizaci průzkumu v rozsahu stanoveném v článku 2. této smlouvy.
  3. Objednatel se zavazuje za podmínek tak, jak jsou v této smlouvě uvedeny, zaplatit Dodavateli cenu podle čl. 5. této smlouvy.

**Článek 2.**

**Realizace projektu: rozsah a obsah**

2.1 Průzkum zahrnuje:

* mapování a popsání dynamiky a způsobu užívání prostoru místními obyvatelstvem a dalšími uživateli dané lokality (konkrétní témata budou upřesněna dle dohody se zadavatelem – např. typy aktivit a interakcí v prostoru, možnosti kulturního vyžití, paměť místa, vztah k multiplexu Galaxie atd.),
* sledování postojů, zájmů, očekávání a zkušenosti dotázaných ve vztahu k dočasnému projektu **Galaxie kulturní stanice (dále je GKS)** přináší konkrétnímu místu, jeho obyvatelstvu a dalším uživatelům prostoru (s konkrétním přihlédnutím na místní podnikatelské subjekty),
* identifikaci postojů „nepublika“ a bariéry či problematických situací, kterým lze do budoucna u projektů podobného typu předcházet,

Průzkum proběhne ve třech fázích: před spuštěním projektu GKS, v jeho průběhu a po jeho ukončení.

2.2 Každá fáze bude mít následující parametry: terénní sběr, kdy dvě dvojice tazatelů stráví v terénu tři pracovní dny, během kterých realizují minimálně 60 krátkých strukturovaných kvalitativních rozhovorů (jeden cca 15 až 20 minut), a doplní je o pozorování na místě. Celkem tedy bude realizováno minimálně 180 krátkých rozhovorů a pozorování ve třech fázích.

2.3 Výstupem projektu je **vstupní písemná zpráva** po realizaci první fáze terénního průzkumu a **závěrečná zpráva** po třetí fázi terénního průzkumu**. Závěrečná zpráva bude předána prostřednictvím dvou osobních prezentací výsledků**, jedné osobní prezentace pro Objednatele a pro další pozvané osoby a druhé osobní prezentace spolu s Objednatelem určené pro veřejnost. Obě zprávy budou mít podobu strukturovaného editovatelného textu, designové grafické zpracování si provede zadavatel sám.

2.4 Časový harmonogram:

* Fáze 1 šetření (stav před zahájením projektu),

květen příprava,

**předání metodiky výzkumu do 2. 6. 2025**,

červen 2025 terénní sběr

květen–říjen 2025 konzultace nástrojů a technik kreativní participace pro šetření mezi diváky a návštěvníky GKS v rozsahu max. 5 h,

**15. 10. 2025 předání vstupní zprávy Objednateli.**

* Fáze 2 šetření (stav v průběhu projektu),

první polovina roku 2026 terénní sběr.

* Fáze 3 šetření (stav po skončení projektu),

září–říjen 2026

**30. 10. 2026 předání závěrečné zprávy Objednateli.**

2.5 V případě posunutí konce projektu GKS se termín realizace fáze 3 šetření posouvá na období 2 až 4 měsíců po skončení projektu GKS s dodáním závěrečné zprávy do 4 měsíců od konce projektu GKS. Objednatel písemně informuje Dodavatele o posunu GKS nejpozději do 30. 6. 2026. Nejpozději však dojde k realizaci 3. fáze výzkumu do 31. 12. 2027.

**Článek 3.**

**Závazky smluvních stran**

3.1 Dodavatel se zavazuje respektovat obsahové pokyny Objednatele při přípravě scénáře rozhovorů.

3.2 Objednatel se zavazuje po dobu trvání projektu poskytovat Dodavateli součinnost v podobě konzultací a schvalování při přípravě výzkumných nástrojů (scénářů) a v dalších aktivitách, které budou vyžadovat společný postup a rozhodování Dodavatele a Objednatele.

3.3 **Kontaktní osobou Dodavatele** po dobu spolupráce na zakázce je **Hana Janská**,   
e-mail:

3.4 **Kontaktní osobou Objednatele** po dobu spolupráce na zakázce je **Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D.**, e-mail:

3.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla. Dodavatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodný příkaz řádnému provedení díla, Dodavatel je oprávněn přerušit v nezbytném rozsahu provádění díla až do doby změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla podle uděleného příkazu, je povinen Objednateli tuto skutečnost sdělit písemnou formou.

3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a je-li zřejmé, že dílo nebude provedeno včas nebo nebude provedeno řádně, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno Dodavateli. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že plnění poskytnuté Objednatelem Dodavateli, které Dodavatel účelně nevynaložil k provedení díla, byť i jen částečnému, je Dodavatel povinen Objednateli vrátit nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy Objednateli. Dodavatel je v tomto případě povinen doložit příslušnými doklady a fakturami výši nákladů, které účelně vynaložil, byť i jen k částečnému provedení díla podle této smlouvy. Za účelně vynaložené náklady však nebudou smluvními stranami považovány náklady vynaložené Dodavatelem v té části díla, která byla provedena vadně.

3.5 Objednatel může vznést otázky a připomínky k výstupům a činnostem dle článku 2 této smlouvy, které Dodavatel zodpoví, zapracuje a předá Objednateli do 10 dní od obdržení otázek či připomínek. Objednatel k zodpovězeným otázkám může klást další doplňující otázky či připomínky, které je vždy Dodavatel povinen zodpovědět do 10 dní od obdržení doplňujících otázek či připomínek. Tento proces se může opakovat. Konečná verze zprávy bude Objednatelem odsouhlasena. Konečná verze zprávy bude předána Dodavatelem Objednateli v elektronicky čitelném formátu.

**Článek 4.**

**Licenční ujednání**

4.1 Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění (dílo) dále rozmnožoval, rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění upravoval a zpracovával.

**Článek 5.**

**Dodání, cena a její splatnost**

5.1 Smluvní cena za realizaci projektu (za všechny fáze) činí celkem 298.000,- Kč bez DPH (slovy dvě-stě-devadesát-osm-tisíc korun českých).

5.2 Smluvní cena bude zaplacena ve dvou splátkách.

5.3 První splátka ve výši 149.000 Kč (bez DPH) bude zaplacena proti faktuře. Faktura bude Dodavatelem vystavena po schválení metodiky výzkumu Objednatelem na podkladu v podobě akceptačního protokolu před zahájením sběru dat (předpokládaný termín v květnu 2025).

5.6. Druhá splátka ve výši 149.000 Kč (bez DPH), bude zaplacena proti faktuře vystavené po dodání a přijetí všech výstupů projektu. Faktura bude Dodavatelem vystavena po zapracování připomínek a schválení závěrečné zprávy Objednatelem na podkladu v podobě akceptačního protokolu.

**Článek 6.**

**Závěrečná ustanovení**

6.1 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou vůli prostou omylu a byla uzavřena bez jakéhokoliv nátlaku a tísně.

6.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

6.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými   
a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

6.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

6.6 Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

6.7 Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy.

Dodavatel Objednatel

V Praze V Praze

**MgA. Kristýna Kočová STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú**.

Kreativní Praha, z. ú. Martin Buchtík, ředitel STEM

Příloha č. 1 – Nabídka dodavatele