**Dodatek č.1 ke**

**Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávácí pedagogických pracovní a středisko služeb školám,, příspěvková organizace**

se sídlem: 602 00 Brno, Hybešova 15

zastoupená Ing. Leonou Sapíkovou, MPA, LL.M, ředitelkou organizace

IČO: 60555980

DIČ: CZ60555980

**Zhotovitel: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace**

se sídlem 639 00 Brno, Jílová 164/36g

zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Bohdálkem, ředitelem

IČO: 00638013

DIČ: CZ00638013

**II. Předmět smlouvy se doplňuje o:**

1. Oprava SDK příčky tvaru T od podlahy ke stropu se dvěma otvory pro osazení zárubní v místnosti 214 ( cca 45 m2 ).
2. Změna úpravy SDK příčky tvaru T v místnosti 218 s jedním otvorem pro osazení zárubní a jednou dodanou a osazenou zárubní š.600mm v místnosti 218.
3. Oprava kabeláže silnoproud i slaboproud v místnostech 213, 214, 215 a 216.
4. Výměna kabeláže a 2 ks podlahových krabic v kanceláři ředitelky. Úprava přípravné kabeláže pro venkovní a vnitřní žaluzie v místnostech 217A, 217B, 217C, 218, 223, 219, 220.

**III. Čas plnění se mění na:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 10. 4. 2025 do 25. 6. 2025.
2. Při realizaci víceprací může dojít k posunutí termínu realizace díla. Zhotovitel objednatele bude o tomto posunutí písemně informovat.

**IV. Cena, fakturace se mění na:**

1. Odměňování žáků na produktivních činnostech je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vnitřní směrnicí školy. Odměna žáků je závislá na kvalitě a výsledku produktivní činnosti žáka.
2. Cena díla činí 489.000,-Kč. Cena je tvořena pořízením materiálu, výměnou příčky a podhledů, opravou elektro kabeláže a výměnou světel v podhledech dodávkou a osazením 1 ks zárubní a výměnou 2 ks podlahových krabic. Součástí ceny jsou i manipulace s materiálem, lešení nutné k montáži a likvidace odpadu, dále mzdy žáků, režie a doprava. Cenová nabídka zhotovitele viz.–příloha č.1.
3. Navýšení ceny o odsouhlasené změny / vícepráce ve smyslu odstavce č. 4 části „II. Předmět smlouvy“ bude zahrnuto v Dodatku této smlouvy.
4. Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení ceny díla na základě písemného soupisu prací. Podklady pro fakturaci bude tvořit zakázkový list s vyčíslením odpracovaných hodin učební skupinou spolu s vyúčtovanými skutečnými a režijními náklady s potvrzením o převzetí a předání díla zhotovitelem objednateli. Faktura je splatná do 14-ti kalendářních dnů od vystavení zhotovitelem. Dnem úhrady faktury je den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
5. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněný účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

**V. Ostatní ujednání se doplňuje o:**

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní části smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.

V Brně dne 12. 6. 2025

………………………………………… ………………………………………..

objednatel zhotovitel