Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1066-2023-514204

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOŠRAFO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

 V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

 **Kontaktní údaje:**

 Tel.: xxxxxxxxx

 E-mail: xxxxxxxxxxx

 ID datové schránky: sfm77qh

 **Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

 Číslo účtu: 177139243/0300

 DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1.
2. Důvody uzavření Dodatku

 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínu předání k akceptačnímu řízeníetapy

6.2.4. Šetření hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Na základě zápisu z kontrolního dne 4.6. 2025 (SPÚ 237881/2025) vyvstala potřeba rozšíření vnějšího obvodu pozemkové úpravy o pozemek p. č. 10/2, zapsaný na LV 502 v kat. území Zádolí Trnova. Uvedený pozemek zpřístupňuje pozemky v KoPÚ a bude součástí PSZ. Dřívější zahrnutí uvedeného pozemku do obvodu pozemkové úpravy nebylo možné z důvodu zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p. č. 10/2. Na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva duplicitně zapsaného vlastníka, které katastrální úřad zapsal dne 1.4.2025, byl zrušený zápis duplicity. Z důvodu provedení dodatečného šetření hranic na rozšíření obvodu pozemkové úpravy a zpracování dokumentace a kontrole geometrického plánu je nutné prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u etapy 6.2.4. Šetření hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. nově do 15.9. 2025.

Zároveň dochází ke změně zástupce objednatele ve věcech technických, nově se zástupcem pro věci technické za objednatele stává Dagmar Nosková.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6.

1. Předmět Dodatku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | **Termín předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 2** | **Termín předání k akceptačnímu řízení****dle Dodatku č. 3** |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.6.2025 | 15.9. 2025 |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOŠRAFO, s.r.o.**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové

Datum: 13.6.2025 Datum: 12.6.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel