**Dodatek č. 1 k objednávce č. OBJ/004/2025**

uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov**

právní forma: příspěvková organizace

zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v Ostravě, č. j. 48/03-8402

se sídlem: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí

IČ: 00306754

DIČ: CZ00306754

datová schránka: vx2rnkn

zástupce: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitel

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: KONE, a.s.**

právní forma: akciová společnost

se sídlem: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha

IČ: 00176842

DIČ: CZ00176842

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 k objednávce č. OBJ/004/2025 uzavřené dne 06.01.2025 s ohledem na skutečnost vzniku víceprací se strany dohodly na navýšení finální ceny za dílo.

V průběhu realizace části zakázky spočívající v doplnění komunikátoru výtahu bylo zjištěno, že úroveň mobilního signálu ve spodní stanici neumožňuje spolehlivý provoz systému, což představuje technickou komplikaci neznámou v době přípravy původní kalkulace. Za účelem zajištění plné funkčnosti zařízení a splnění technických požadavků muselo být zvoleno alternativní řešení, spočívající v:

- umístění GSM brány do horní stanice výtahu,

- instalaci nového vlečného kabelu pro propojení s kabinou.

**Cena za více práce bez DPH 22 120,50 Kč**

**21% DPH 4 645,50 Kč**

**Cena více práce vč. DPH 26 766,00 Kč**

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Obě smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma účastníky tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Objednávky č. OBJ/004/2025 zůstávají beze změny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**OBJEDNATEL:**

………………………………………………………………………………

**Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov**

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.,

ředitel

**ZHOTOVITEL:**

………………………………………………………………………………

**KONE, a.s.**