|  | Datum evidence: j 3 06 2025 I. Smluvní strany |
| --- | --- |

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.2.2025

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: | ředitelem |
| kontaktní osoba: | provozně-technický náměstek, email: manažer investic, email: |
| IČ: DIČ: | 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

| 2. PAPAYA stavební s.r.o. se sídlem: | Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: | jednatelem 08502714 CZ08502714 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

|  | II. Předmět dodatku |
| --- | --- |

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.2.2025 hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnových listech č. 1 až 13 a v rekapitulaci více a méněprací, které jsou přílohou č.l a č.2

| tohoto dodatku. | III. Nová smluvní cena |
| --- | --- |

- Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	3.253.614,13 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1	-561.826,00 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1	893.436,07 Kč

3.585.224,20 Kč

Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1

- Doba a místo plnění

- Původní termín plnění do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti se na základě změnových listů č.1-13 se prodlužuje o 44 dnů na 134 dnů.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č.l: Rekapitulace více a méněprací

Příloha č.2 : Změnové listy č.1-13

V Havířově dne

za objednatele

za zhotovitele

jednatel

V Ostravě dne 11.6.2025

PŘÍLOHA Č.1 - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNÉPRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

| Zí.d.l.ďH Zhotovil J | NEMOCNICE HAVÍŘOV. P.O. PAPAYA stavební s.r.o. | Projektant Zpsaí oyabl PAPAYA stavební s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | VLIV NA TERMÍN |
| Náklady stavby celkem |  | 893 436,07 | -561 826,00 |  |
| ZMĚNA Č.1 | VÝMĚNA PVC V POKOJÍCH A NA CHODBĚ | 437 911,27 | 0,00 | 16 |
| ZMĚNA Č.2 | NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ | 155 299,80 | 0,00 | 12 |
| ZMĚNA Č.3 | POSUVNÉ DVEŘE POKOJ NADSTANDARD A PERSONÁL | 48 206,00 | -19 400,00 | 0 |
| ZMĚNA Č.4 | OTOPNÁ TELESA M.Č.421 | 15 353.00 | 0,00 | 3 |
| ZMĚNA Č.5 | ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426 | 37 788.00 | -39 776,00 | 0 |
| ZMĚNA Č.6 | VYBAVENI | 24 000.00 | -285 000.00 | 0 |
| ZMĚNA Č.7 | VÝMĚNA OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH | 60 928.00 | 0.00 | 5 |
| ZMĚNA Č.8 | SYSTEM PACIENT SESTRA | 23 550.00 | 0.00 | 3 |
| ZMĚNA Č.9 | PRICKA V SESTERNÉ | 14 400.00 | 0.00 | 3 |
| ZMĚNA Č.10 | ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRANÍ DVEŘÍ | 0 00 | -10 800,00 | 0 |
| ZMĚNA Č.11 | KLIMATIZACE | 0.00 | -145 350,00 | 0 |
| ZMĚNA Č.12 | ROZVADĚČ RC-4 | 56 000.00 | -61 500,00 | 0 |
| ZMĚNA Č.13 | ÚPRAVA STĚNOVÝCH MADEL V KOLIZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI | 20 000.00 | 0,00 | 2 |
|  |  | 331 610,07 | I |  |

HAVÍŘOV

Datmi.

ZMĚNOVÝ LIST č.l - VÝMĚNA PVC NA CHODBÁCH A V POKOJÍCH

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 1- VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Z důvodu havarijního stavu nášlapných vrstev na chodbě a v pokojích bylo rozhodnuto o jejich výměně- |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 437 911,27 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 437 911,27 |  |  |  |  |  |
| 5} Vliv na termín výstavby ANO |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VCP - VÝMĚNA PVC V POKOJÍCH A NA CHODBĚ

L	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

01 - Stavba

| L na aul Nemocnice Havířov, p.o. f Han: Zh.tcviM PAPAYA stavební s.r.o. Zpi’ ováži |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Kód Popis MJ Množství J.cena(CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 437 911,27 o HSV Práce a dodávky HSV 50 698,54 D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 19 324,00 9¦ K ¦619995001 Začištěnl omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 241,550 80,00¦ 19 324,00 |  |  |  | SCO |
| ",•? 13 45 (3.175*6.«25;'2'8 156 800 24 664,44 |  |  |  |  |
| 18 19 | K K | 965046111 Broušeni stávajících betono\ych podah úběr do 3 mm m2 246,650 20,00 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 1 726,550 6,00 | 4 933 00 10 359,30 | SOD SOD |
| 1 | K | 955 08-1702 R00 Bouráni soklikú z dlažeb keramických m 241,550 38.80 | 9 372,14 | RTS 2025 |
| 0 997 Přesun suté 5 300.10 |  |  |  |  |
| 21 | K | 997013153 Vnitř ostav eništnl doprava sut a vybouraných hmot pro bud j'.y v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 3,926 300,00 | 1 177,80 | SOD |
| 22 23 | K K | 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisWádku do 1 km se složením t 3,926 250,00 997013509 Příplatek k odvozu sut a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km t 78,520 15,00 | 981,50 1 177,80 | SOD SOD |
| 24 | K | 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (sldádkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 0 9 04 t 3,926 500,00 | 1 963,00 | SOD |
| PdpfAtekza uloženi s >. ’bnrha odpadu na tk¦á směsné no i^vebr.lho a den olíníhc zatříděného X Kalalcgj ď i Jů pc<i kůdem 1; 09 04 0 998 Přesun hmot 1410.00 |  |  |  |  |
| 261 K ¦95;V18002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 2,350 600,00 1 410,00 |  |  |  | SCO |
| 76 | D D K | Pfesun hmot pro Csud: ttdanticé i ?ty, bydleni abc a služby ruční-bez užd mechanzace*- xforcvnád, nvnivíJiknoi; as . ' r prc txdovy s jakoukolv r sncu konstrukci aiky ples 6 do 12 m PSV Práce a dodávky PSV 387 212.73 776 Podlahy povlakové 387 212.73 776111116 Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakc /ých podlah broušením m2 246,650 30,001 7 339 50 |  | SCO |
|  |  | M.Č.401 li 52 M.Č412 -C4 M Č 413 ' MČ.415 20.42 MC416 2^42 MČ417 70 44 M.Č.418 20 4Z |  |  |

Havířov

07.04.2025

| 77 | * | 776111311 | Vysáti podkladu povlakových podah | m2 | 246,650 | 30,00 | 7 399.50 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 246.650 | 30,00 | 7 399.50 | SOD |
| 79 | K | 776141114 | Příprava podkladu vyrovnáni samcn.velačni stěrkou podlah min.pevnost) 20 MPa. douštky přes 8 do 25 mm | m2 | 246,650 | 280,00 | 69 062.00 | SOD |
| 83 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podožkou ručně | m2 | 246.650 | 70,00 | 17 265.50 | SOD |
| 81 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením, standa-dnim lepidem | m2 | 246.650 | 250,00 | 61 662.50 | SOD |
| 82 | '' | GEF GERC30 | Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábáni Tlouštka 3. Imm. Nášlapná vrstva 0.4mm. šíře roli 2/4m | m2 | 271.315 | 7CO. CO | 189 920.50 | SOD |
| 84 | K | 776411224 | Montáž soWikú tahaných (fabiony) | m | 241.550 | 80,00 | 19 324,00 | SOD |
| 85 | K | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt 1.1*6 | m | 8,800 | 100,00 | 680,00 | SOD |
| 86 |  | 59054130 | profil přechodový AL. šířky min 35mm | m | 9.680 | 300.00 | 2 904.00 | SOD |
| 87 | K | 998776102 | Přesun hmottcnážnl pro podlahy povlakově v objektech v pres 6 do 12 m | t | 4,440 | 900,00 | 3 995.73 | SOD |

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostravo - Slezská Ostrava |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně |  | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZL č. 2 - VCP/MNP |  |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku investora bude provedene kazetový podhled na chodbě včetně nových svítidel. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |  |
| - Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 155 299,80 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 155 299,80 |  |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS |  | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| 8) ZL převzal: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - VCP - NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ

REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

01 - Stavba

07.04.2025

Havířov

Nemocnice Havíře.. p.o.

PAPAYA stavební s.r.o.

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem o HSV Práce a dodávky HSV □ 9 Ostatní konstrukce a práce bouráni 11 ¦ K 1949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 87,920 | 40,00 | 155 299,80 3 516,80 3 516 80 3 516.30 | SOD |
|  | O D | PSV 763 | F líaleKza ulcíenl steveDr.lbo Mpaaj na sHAdce <sJdáakovrUj smčsnébD Sa^txnho a * maiznrh ■ zatridénínc oo Katalogu -Spadů rod Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 151 783,00 85 924.00 |  |
| 43 | K | 753135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového deniontovatelného, velkosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosně konstrukce viditelně | m2 | 87,920 | 400,00 | 35 166.00 |  |
|  |  | UČ 401 | 76 4 11.52 |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr 600x600mm | m2 | 96,712 | 500,00 | 48 356.00 | SOD |
| 46 47 | K K | 998763302 998763381 | Přesun hmot tonážnl pro sádrokatonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Příplatek k přesunu hmot tonážnl 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t t | 2.000 2,000 | 900,00 300,00 | 1 800,00 600,00 | SOD SOD |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 65 859.00 |  |
| 66 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhově přes 0:09 do 0,36 m2 se zapojením vodčú | kus | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 | SOD |
| 67 |  | RMAT0009 | Svítidlo LED 1x 23 W. 3200 Im, Ra 80 596.00 x 596,OO(A) | kus | 8,000 | 1 700.00 | 13 600.00 | SOD |
| 1 | k | 650 1 0-1921.R00 | Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného | ks | 11,000 | 454,00 | 4 994,00 | RTS 2025/1 |
| 2 | M | 348-2844 IR | Svítidlo nouzové S PIKTOGRAMEM | kus | 11,000 | 2 895,00 | 31 845.00 | RTS 2025/1 |
| 51 | K | 741371821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového cl do 1100 mm bez zachováni funkčnosti | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | SOD |
| 77 79 | K M | 741122611 34111259 | Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při poiám jádro Cu 0. &1kV (N2XH) 3x2,5mm2 | m m | 120.000 144.000 | 30,00 40,00 | 3 600,00 5 760,00 | SOD SOD |
| 55 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólc ý prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 120,00 | 480,00 | SOD |
| 56 | M | RMAT0004 | spínač jednopólový, řaz l.pro zdravotnictví | kus | 4.000 | 245,00 | 980.00 | SOD |

| ZMĚNOVÝ USTč.3- POSUVNÉ DVEŘE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 3- VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele budou do místnosti č.403 a 414 budou osazeny stavební pouzdra pro posuvné dveře. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 48 206,00 - méněpráce (Kč bez DPH) -19 400,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 28 806,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 0 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - MNP - POSUVNÉ DVEŘE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III. |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Stavba |  |  |  |  |  |
|  |  | Havířov |  |  |  | 07.04.2025 |  |
|  |  | l Nemocnice Havířov, p.o. |  |  | 1 _h¦ |  |  |
|  |  | I PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Zf 1 v -li 1 |  |  |
| Pč | Ty P | Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK] | Cenová soustava ¦ |
| Náklady soupisu celkem o HSV Prače a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 19 400,00 5 200,00 |  |
| 10 | K | 642944121 Osazováni ocelových záoibni dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 800,00 | 1 600.00 | SOD |
| 125 | 7 | 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 110-l50mm rozměru 700/1970. 2l00mm | kus | 1.000 | 1 400,00 | 1 400.00 | SOD |
| 128 | M | 55331439 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 1.000 | 2 200,00 | 2 200,00 | SOD |
|  | D D | PSV Práce a dodávky PSV 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 14 200,00 14 200.00 |  |
| 129 | K | 765660001 Montáž dveřních křídel otvíraných jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubné | kus | 1,000 | 800,00 | 800.00 | SOD |
| 130 | M | 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x 1970-2100mm | kus | 1.000 | 4 300,00 | 4 300,00 | EOD |
| 132 | K | 766660002 Montáž dveřních křídel otvlravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubné | kus | 1,000 | 800,00 | 800.00 | SOD |
| 133 | M | 61162029 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 1100x1970-2100mm | kus | 1.000 | 8 300,00 | 8 300,00 | SOD |

| ZMĚNOVÝ LIST |  | Č.3 - VCP - POSUVNÉ DVEŘE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III. |  |  |  |  |  |
|  | 01 - Stavba | Havířov |  |  |  | 07.04.2025 |  |
|  | i | Nemocnice Havířov, p.o. PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | I-' .-.1-1 |  |  |
| *7 | Kód | Pops | MJ | Množství | J.c«na[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV 0 766 Truhlářské k-ce |  |  |  |  |  | 48 206,00 48 206 00 48 206 00 |  |
| 1 K | 642 94-1211.RT2 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 mm | ks | 1.000 | 12 030,00 | 12 030.00 | RTS 2025 11 |
| 2 K | R1 | Závěs pojízdných dveří | ks | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | R položka |
| 3 K | 766 66-6112. R00 | Montáž dveří posuvných, osazeni závésu. 1W. | ks | 2 000 | 1 763,00 | 3 526 00 | RTS 2025 II |
| 4 K | 611-69502R | Dveře dřevěné posuvné 700 x 1970 mm L/P, fólie, plně | ks | 1,000 | 9 325,00 | 9 325,00 | RTS 2025 II |
| S K | 611-79502R | Dveře dřevěné posuvné 1100 x 1970 mm L/P, fólie, plné | ks | 1,000 | 15 325,00 | 15 325,00 | RTS 2025 II |

| ZMĚNOVÝ LIST č.4 - OTOPNÁ TĚLESA M.Č.421 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 4 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele budou do místnosti č.421 osazeny 2 kusy deskových radiátorů. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 15 353,00 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 15 353,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 2 DNY |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - VCP - OTOPNÁ TĚLESA M.Č.421

£ la. ba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.

Cl jskt

01 - Stavba

Misi o

Havířov

Datum 07.04.2025

Zadavatel

Zhotovitel

Nemocnice Havířov, p.o.

PAPAYA stavební s.r.o.

Picjektan

Zpracovatel

| Pč Ty Kód P | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 15 353,00 |  |
| o PSV Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 15 353,00 |  |
| □ 733 Ústřední vytápění-rozvodné potrubí |  |  |  |  | 4 776.00 |  |

| 87 | K | 733110803 | Demoi.láž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 | m | 8,000 | 30,00 | 240.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 733110306 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 8,000 | 50,00 | 400,00 | SOD |
| 89 | K | 733191923 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závrtových normálních i zesílených navařeni odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15 | kus | 2,000 | 50,00 | 1C.-.00 | SOD |
| 90 | K | 7'3222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 15/1 | m | 8,000 | 410,00 | 3 280,00 | SOD |
| 91 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 | m | 8,000 | 20.00 | 160.00 | SOD |
| 92 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm. vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 8,000 | 70,00 | 560,00 | SOD |
| 93 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t 0,040 |  | 900,00 | 33,00 | SOD |

| O | 734 | Ústřední vytápěni - armatury |  |  | 1 £89.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 K 95 K 96 K | 734200312 734200821 734209105 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 Demontáž armatur závitových se dvěma závrty do G 1/2 Montáž Závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus 2,000 kus 2,000 kus 2.000 | 70,00 70,00 150,00 | 140,00 SOD 140.00 SOD 300,00 SOD |
| 97 M | 55128125 | hlavice termostatické kapalinové pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30 | kus 2.000 | 320.00 | 640,00 SOD |
| 98 K 99 M | 734209113 438100300 | Montáž záviiových armatur se 2 závity G 1'2 (DN 15) term vložka s automatickým omezením průtoku připojeni G1/2 pro OT VK | kus 2.000 kus 2.000 | 120,00 110.00 | 240,00 SOD 220,00 SOD |
| 100 M | 6000002100 | Sroubeni připojovací 1/2" rohové - VK | kus 2.000 | 150.00 | 300,00 SOD |
| 101 K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotncsti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech vyšky přes 12 do 24 m | t 0.010 | 900,00 | 9,00 SOD |
| D | 735 | Ústřední vytápěni - otopná tělesa |  |  | 8 588,00 |
| 102 K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování cvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus 2000 | 70,00 | 140,00 SOD |
| 103 K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kch^utů s termostatickým ovládáním | kus 2.000 | 120.00 | 240.00 SOD |
| 104 K 107 K | 735111810 735152377 | Demontáž otopných těles litinových článkových Otopná tělesa panelová VK dvoudesko^á PN 1.0 MPa, T do 110’C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W - provedeni Hygiene | m2 1.200 kus 2,000 | 100,00 3 800,00 | 120,00 SOD 7 600,0'1 SOD |

| 108 | K | 73S191905 | Ostatní o pra .7 otopných těles odvzduáněni tělesa | kus | 2.000 | 100.00l | 200,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 1.200 | 25.00 | 30.00 | SOD |
| 110 | K | 735291800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 4 000 | 30.00 | 120.00 | SOD |
|  | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotků, ohříváků, zásobníků a nádrži | m2 | 1.200 | 25,00 | 30,00 | SOD |
| 112 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0 120 | 900,00 | 103.00 | SOD |

| ZMĚNOVÝ UST Č.5 - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZL č. 5 ■ VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě zpracovaného dodatku projektové dokumentace byla změněna dispozice m.č.426 |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 37 788,00 - méněpráce (Kč bez DPH) -39 776,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH -1 988,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby NE 0 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - MNP - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426

REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

| Gl: | = kt | c 01 - Stavba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo Zadavatel Zhotovitel Pč ? Kód |  |  | Havířov Nemocnice Havířov, p.o. PAPAYA stavební s.r.o. Popis | MJ | Množství | Datum Projektant Zpracovatel J.cena (CZK) | 07.04.2025 Cena celkem [CZK] Cenoví soustava |
| Náklady soupisu celkem D 776 Podlahy povlakové M i_„ Vinyl v rolích, podlahové krytina odolné proti poškrábání. Tloušťka 3. tmm. Nášlapná vrstva 0.4mm, šila roli 82 M \oĚr.GERC30 o.. 2/4m |  |  |  | m2 | 9.680 | 700,00 | 39 776,00 6 776.00 6 776.00 SOD |
| 39 | D K | 742 742330005 | Elektroinstalace - slaboproud Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1,000 | 1 500.00 | 33 000,00 1 500,00 SOD |
| 40 | M | 35712026 | rozvaděč stojanový 19" ceioskleněné dveře 45U/6C0x6OOmm | kus | 1.000 | 24 000,00 | 24 000.00 SOD |
| 41 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 JOD |
| 42 | M | 35712106 | panel rozvodný 19' 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1.5mm 2m | kus | 1.000 | 950,00 | 950,00 SOD |
| 43 | K | 742330023 | M cntáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 1.000 | 150.00 | 150.00 SCO |
| 44 | M | 37451145 | panel vyvažovači 5x plastové oko s průchody 1U 19' | kus | 1.000 | 650,00 | 650.00 SOD |
| 47 | K | 742330037 | Mvnláž jednotky ventilační do stropu či podlahy stranového rozvaděče | kus | 1,000 | 450,00 | 450.00 SOD |
| 48 | M | 42914000 | jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 2 ventilátor/ do stropu nebo podlahy | kus kus | 1.000 1 000 | 3 600,00 250 00 | 3 600.00 250 00 SOD |
| 50 | M | 40561134 | termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 5 až 5O'C 23OV AC | kus | 1.000 | 1 200,00 | 1 200.00 SOD |

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - VCP - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III. |  |
| --- | --- | --- |
| 01 - Stavba |  |  |
| Místo | Havířov Datum 07.04.2025 |  |
| Záddl Stol | Nemocnice Havířov, p.o. Projektant |  |
| Zhotovitel | PAPAYA stavební s.r.o. Zpt a' oválel |  |
| PC T* Kód p | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu | celkem 37 788,00 |  |
| 0 763 | Konstrukce suché výstavby 14 756.00 |  |
| 137 K ,763111326 | SDK příčka tl 125 mm proflCW*UW 100 desky 1xCr 12.5 s izolaci El 45 Rvr do 51 dB m2 7.200 1 200,00 8 640,00 | SOD |
| 43 K 763135101 | [Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velkosti kazet 600x600 mm včetně 575 qq | SOD |
|  | zavěšené nosné konstrukce viditelné |  |
|  | ■pouze v archivu - 2 3’2 8 |  |
| 44 M ¦59030570 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 6OOx6OOmm m2 7.030 500,00, 3 540.00 | SOD |
| D 776 | Podlahy povlakové 8 712.00 |  |
|  | PVC myt elektrostatický U 2mm hm 3060g/m2, hořlavost BK-st smykové tření p 0,6. Mt zátéle 34/43. 1 m2 9 6BO1 90000 ' 8 712 00 | SOD |
|  | odpor krytiny <= 10*6 pro zdravotnictví |  |
| D 766 | Konstrukce truhlářské 14 320.00 |  |
| 137 K ,763111326 | Cveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 900 m;n. ocelová zárubeň do zdivá, kováni, dřevěný práh ¦ KS 1.0001 14 320,00 14 320,00 | RTS 202S.I |

| ZMĚNOVÝ LIST č.6 - VYBAVENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o.. Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | foxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 6 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Z důvodu nákupu typového vybavení centrálním nákupem nemocnice nebudou dodány nekteré prvky vybavení. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 24 000,00 - méněpráce (Kč bez DPH) -285 000,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH -261 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby NE |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Stj. 13 O

Objekt

05 - Vybavení

| Místo | Havířov | D tůni |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel | Nemocnice Havířov, p.o. | FiojeHant |
| Uchazeč | PAPAYA stavební s.r.o. | Zpracovatel |
| PČ Ty Kód P | Popis | MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  | 24 000,00 |
| 8 K PolB | [Prodloužená pracovní deska stolu v sesterně | I Kus 1,000 12 000,00¦ 12 000,00 R POLOŽKA |
| 14 K ¦pol14 | ¦Nerezový dřez jednodílný včetně ventilu se sifonem, včetně přepadu | 1 Kus 4,000 3 000,00 12 000.00 R POLOŽKA |

Nerezový tf/qdftz včetné ventilu se sdorwm, v*e1n6 přepadu

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 - MÉNĚPRÁCE - VYBAVENÍ

f tavba C

05 - Vybaveni

Místo

Havířov

D<"un.

Projektant zpracovatel

Nemocnice Havířov, p.o.

Uchazeč	PAPAYA stavební s.r.o.

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 285 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K Poli | [Kovový regál 180x80x45 cm, 5 polic, nosnost 500 kg | ¦ Kus | 9,000¦ | 8 000,00 | 72 000.00 SOD |
|  |  | Kc.ový regál 180.8O.45 cm 5 pd< rcwst 500 kg |  |  |  |  |
| 2 | K Pol2 | Kovový regál 180x90x60 cm, nosnost polce 175 ko | ¦ Kus | 1.000I | 9 000,00 | 9 000.00 SOD |
| Ko/ory fc^il 1 80.50. <Ocm. n&ircit 175 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K Pol3 | Kovový regál 180x120x60 cm. nosnost 1000 kg Kevr.yragíl 1 Kh 120.60 cm. no wJ 1000 kg | Kus | 1,000 | 11 000.00 | 11 000 00 SOD |
| 1 4 | K :PoK | Zasouvací uzamykatelná skříň s policemi, 180x50x40 cm | Kus |  | 11 000.00 | 0.00 |
| Zavowacl uzamyKat*W * pcjiczmi. 16O.&C.40 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | K PoIS | Stůl do L. 140x80 cm x 120x42 cm | ¦ Kus | I | 9 000,00 | 0.00 |
|  |  | SW lo L. 140<80 cm x 120x42 cm |  |  |  |  |
| li | K [PoB | Stůl obdélníkový 120x80x74 cm | ¦ Kus | I | 4 500,001 | 0.00 |
|  |  | ítu obdélníkový 120x60x74 cm |  |  |  |  |
| 17 | K ¦PoR | jKoníereční židle s područkami | ] Kus | 6 000¦ | 1 500,00 | 9 000.00 SOD |
|  |  | Korfer<4nl tidr í podruíkaml |  |  |  |  |
| 8 | K 'PoB | Kuchyňská pracovní deska délky 160 cm, Douštky 2.8 cm | I Kus | r | 7 000,00 | 000 |
| KuchytaM pficcnl detU dífty 160 cm. UouSfky 2.8 cm |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K PoB | Vyšetřovací lehátko na kolečkách, s potahováním podhlavníku | Kus | 1.000 | 15 000,00 | 15 000 00 SOD |
|  |  | VyS^fdvaci kAlXo m i potahovém poGThvrAu |  |  |  |  |
|  | K rOllU | Spodní ď«cv» UhA 800.? 3C-57O mm (bU) |  | i |  |  |
| I" | K Polil | Spodní skříň 600x830x570 mm (bílá) Spodní »MIA 600x630.570 mm (bí4) | j Kus | I | 4 000,00 i | 0.00 |
| l’ = | K Pol12 | Policová skříň, 1 =90x700x340 mm | ¦ Kus | I | 4 000.00 | 0.00 |
|  |  | PcKovA SUIA. 1850.700x340 mm |  |  |  |  |
|  | K Pol13 | Kuchyňská pracovní deska délky 260 cm, IkruStky 2,8 cm | I Kus | I | 12 000,00 | 0,00 |
| I" | K Pol14 | Kuchyňská pracovní dcák» dílky 260 cm. douStky 2.6 cm Nerezový dvojdfez včetně venttkj se sifonem, včetně přepadu | । Kus | 4,000¦ | 4 500.00 | 18 000,00 SOD |

^7

Popis

Kód

MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem (CZKJ

Nwuovy vc«w vsrfcíj ss siřenem, vCetní p/«p«iu

| 15 16 |  | Pol15 Pol1S | Kuchyňská horní skříňka 800x720x320 mm (bílá) Kuchyňská horní skříňka 800a720*320 mm (bH4> Kuchyňská horní skříňka 600x720x320 mm (bílá 1 | Kus Kus | I I | 4 000,00 4 000,00 j | 0,00 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i Kuchyňská ho tni skliťika 600x720x320 mm (bílá) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pol17 | [led světlo pod horní skříňku 624x32x45 mm Led svádo pod homl skříňku 624x37x45 mm | Kus | I | 1 200,00] | 0,00 |
| 18 |  | Pol18 | [březová baterie | Kus | I | 2 500.00 | 0,00 |
|  |  |  | Dřezová baterie |  |  |  |  |
| 19 |  | Pol19 | ¦ Potravinová skříň s policemi 600x570x2100 mm Potravinová sWlA3 psicemi SCO.570.2ICO mm | I Kus | I | 8 000,001 | 0,00 |
| 20 |  | Pot20 | ¦ Spodní skříň 400x820x520 mm | I Kus | I | 4 000,001 | 0,00 |
| i - Spodní skříň 400x^'20x520 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pot21 | ¦Spodní skříň 800x820x520 mm Spodní sknn 800x620x520 mm | ¦ Kus | I | 4 000,00 j | 0,00 |
| 22 |  | Pol22 | I Horní skříňka 400x715x310 mm | I Kus | ¦ | 4 000,00 | 0,00 |
| F Horní sWIhka 400x715x310 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pot23 | (Horní skříňka 800x715x310 mm Horní skříňka 800x715-510 mm | ¦ Kus | I | 4 000,00¦ | 0,00 |
| 24 |  | Pol24 | Pracovní deska délky 1600 mm, tl. 28 mm Pracovní deska dílky 1600 mm, ti. 28 mm |  |  |  |  |
| 25 |  | PoES | Spodní skříň 600x820x520 mm Spodní skříň 600x820x520 mm | ¦ Kus | I | 4 000,00 | 0,00 |
| 26 |  | Pol26 | Horní skříňka 600x715x310 mm | ¦ Kus | I | 4 000,00 | 0,00 |
| 27 | Pol27 |  | Horní skříňka 600x715x310 mm Pracovní deska délky 1800 mm, II. 28 mm Pracovní deska délky 1600 mm, tl. 28 mm | ¦ Kus | I | 8 000,00 | 0,00 |
| 28 29 |  | ťUlZO Pol29 | Ergonomická kancelářská žide S nastavitelnou v/Skou, sWonem, nosnost do 150 kg Monitor k počítači, úhlopříčka 60 cm | Kus | 4,000¦ | 2 000,00 | 8 000,00 SOD |
|  | Monitor k počítači, úhlopříčka 60 cm |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Pol3O | (Klávesnice k počítači | Kus | 4,0001 | 500,00; | 2 000,00 SOD |
| 31 |  | Pdl31 | Klávesnice k počítači Ergonomická bezdrátová myš | Kus | 4,0001 | 500,001 | 2 130,00 SOD |
|  | Ergonomická bezdrátová myt |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pol32 | (Pracovní PC | Kus | 4,0001 | 15 000,00 j | 60 000,00 SOD |
| 33 |  | Pol33 | Ptacc.nl PC Potravinová skříň s policemi 400x570x2100 mm | Kus | I | 9 000,001 | 0,00 |
| Potravinová skříň s policemi 400x570x2100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pol34 | lObdělnlkový pracovní stůl 1600x300x760 mm | Kus | I | 5 000,001 | 0,00 |
| 35 |  | Pol35 | Obdélníkový pracovní stii 1603x890x760 mm Jídelní židle 435x920x530mm. nosnost do 110 kg | Kus | 3,000¦ | 1 500,00 j | 4 500,00 SOD |
|  |  |  | Jídelní iide 43Sx920x530mm, nosnost do 110 kg |  |  |  |  |
| 36 |  | Pol36 | [stůl obdélníkový 180x80x74 cm Stůl obdélník. 130x80x74 cm | Kus | I | 8 000,001 | 0,00 |

| 37 38 | K K | ¦Pol37 Pol38 | iKardiologické křeslo Kaiůelegkk* Waslo Policová skříň. 1800x800x400 mm | I Kus 1 Kus | i.oooj |  | 0.00 8 000.00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.000 | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | Pclicavá ik/IA. tfiOOxMO. iCO mm |  |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol39 | Omyvatelná tapeta na ze<f do denni části pacientů zeleň, délka 3300 mm. výška 2968 mm Omy.'at?há tapeta na Zřď ůo derrJ íajb pacientů zetert. »SBo 33CO mm. v,Sta mm | ¦ Kus | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | SOD |
| 40 | M | ADI 0031458.UR ls | Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď. 55’ až 90' | 1 kus | i.oooj | 1 500,00 | í 500.00 | SOD |
|  |  |  | držjk pro monUí LCD mentorů a TV rj zed. 55* aí 90" |  |  |  |  |  |
|  | M | ¦ 742 01 | ¦ QLED TV 65 meh | kus | i.ooo¦ | 20 000.00 | 20 000.00 | SOD |
|  |  |  | QLED TV 65 inch |  |  |  |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST č.7 - VÝMĚN OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 7 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele budou výměna svítidla jednotlivých lůžek v pokojích včetně ovládání. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 60 928,00 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 60 928,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 4 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.7- VCP - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH

| OI/uM | 0 01 - Stavba | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo |  | Havířov |  |  | Datum | 07.04.2025 |
| Zadavatel |  | Nemocnice Havířov, p.o. |  |  | Projektant |  |
| Zhotovitel |  | PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Zpracovatel |  |
| PčTy | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (C2K] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 60 928,00 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 60 928,00 |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 58 268,00 |
| 52 K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachi ání funkčnosti | kus | 21.000 | 100,00 | 2100,00 S3D |
| 22 K | 741311803 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 7,000 | 90,00 | 630,00 SOD |
| 69 K | 741372021 | Montáž svítidlo LED interiércvé přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 21,300 | 450,00 | 9 450,00 S0D |
| 71 M | RMAT0012 | Svítidlo nástěnné přisazené | kus | 21.000 | í 500.00 | 31 500.00 SOD |
| 55 K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 21,000 | 120,00 | 2 520,00 SOD |
| 56 M | RMAT0004 | spínač jednopolcvý.řaz 1,pro zdravotnictví | kus | 21.000 | 245.00 | 5 145.00 SOD |
| 57 K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 3-sénový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 7,000 | 120,00 | 840,00 SOD |
| 58 M | RMAT0005 | přepínač seiový.řazení 3.pro zdravotnictví | kus | 7.000 | 269.00 | i 883,00 SOD |
| 9 K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 28,000 | 65,00 | 1 820,00 SOD |
| 10 M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 2B.000 | 85.00 | 2 380,00 SOD |
| 77 K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 42,000 | 30,00 | 1 260,00 SOD |
| 78 M | 34111258 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pň požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2 | m | 42,000 | 29,00 | ' 2,8 00 SOD |
| D | 46-M | Zemní práce při exlr.mont.pracích |  |  |  | 2 660,00 |
| 1 K | 4C3111111 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm | m | 42,000 | 30,00 | 1 260,00 SOD |
| 3 K | 468094112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační kraBrce ve stěnách z cihel hloubky ptes 6 ťo 9 cm | kus | 28,000 | 50,00 | 1 400,00 SOD |

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - SYSTÉM PACIENT SESTRA

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 8- VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: V návaznosti na bourání stávajících příček a změně dispozice jednotlivých místností v oddělení bylo nutné provést demontáž, přeložení a doplnění prvků PACIENT/SESTRA |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| - Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 23 550,00 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 23 550,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 2 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.8- VCP - systém pacient sestra

Sta ''a	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

C

Objekt

01 - Stavba

MiStO'

Zadavatel

Zhotovitel

Havířov

Nemocnice Havířov, p.o.

PAPAYA stavební s.r.o.

Datum

Projektant

Zpracovatel

07.04.2025

| Pč Ty Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 23 550,00 |  |
| □ PSV Práce a dodávky PSV o 742 Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 23 550,00 23 550,00 |  |

| 1 | R1 | Montáž prvku, zapojeni a naprogramováni | hod | 20,000 | 700,00 | 14 000,00 R položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R2 | Dodávka táhlo nouzového voláni | ks | 4,000 | 800,00 | 3 200 00 R položka |
| 3 | R3 | Dodávka tlačítko nouzové volání | ks | 5,000 | 790,00 | 3 950,00 RpUažka |
|  |  | D*M kabel áže včetně chráničky | m | 30.000 | 80,00 | 2 400,00 R položka |

| ZMĚNOVÝ LIST č.9 - PŘÍČKA V SESTERNÉ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPA YA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZLč. 9- VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele bude provedena dělicí příčka z SDK v místnosti vrchní sestry |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 14 400,00 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 14 400,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 2 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.9 - PŘÍČKA V SESTERNÉ

Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

0

Objekt

01 - Stavba

Havířov

Nemocnice Havířov, p.o.

PAPAYA stavební s.r.o.

Datum

Projektant

Zpracovatel

07.04.2025

PČ Ty Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena cefcem [CZK] Cenová soustava

P

Náklady soupisu celkem	14 400,00

o PSV Práce a dodávky PSV	14 400.00

C 763	Konstrukce suché výstavby		 			14 400.00

137 K 1763111456 SDK příčka tl 125 mm profil CW*UW	I m2 12,000l	1 200,001	14 400,00 RTS 2025

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZL č. 10 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: V rámci změny dispozice a otevírání dveří byly zrušeny dvoje dveře v m.č. 408 a 409, ostatní změny budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 0,00 - méněpráce (Kč bez DPH) -10 800,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH -10 800,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.10 - ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.

0

Objekt

01 - Stavba

| Místo Zadavatel Zhotovitel |  | Havířov Nemocnice Havířov, p.o. PAPAYA stavební s.r.o. | Datum Projektant Zpracovatel |  |  | 07.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^7 | KM | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena cekem [CZK] soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 10 800,00 |
| D | 76b | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 10 800,00 |
| 129 K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokrí Šlových Š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 OO |
| 130 M 55 M | 61162095 54914622 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-21 OOmm kováni dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního matenáfu | kus kus | 2.000 2.000 | 4 300,00 150,00 | 8 600.00 SOD 300,00 SOD |
| 56 M | 54925901 | zámek dveřní | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 SOD |

| ZMĚNOVÝ UST č.ll - KLIMATIZACE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací keZL č. 11 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele nepožaduje dodání a montáž klimatizace v rámci celého projektu. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 0,00 - méněpráce (Kč bez DPH) -145 350,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH -145 350,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby NE |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Stav ta

0

Objekt

03-VZT

| Miste |  | Havířov |  |  | Jat um |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | Nemocnice Havířov, p.o. |  |  | Pro¦ekiani |  |
| Uchazeč |  | PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Zpracovatel |  |
| Pč Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena cekem {CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 145 350,00 |
| D | D1 | Zařízeni č.1 - CHL/KLM 403. 404, 414 |  |  |  | 145 350.00 |
| 0 K | 1.1 | 1 Venkovní kondenzační jednotka multi-splrt systému Qch=8,7kW, Qt=10kW. Pmax=3,08kW,U=1x230VAC/50Hz. Orientační rozměry 734x958x340mm (vxšxh), m=68kg Chladivo R32, předplněno 2,4 kq. L = 64 dB(A). Provoz chlazení -10* C < te < 45°C. | ks | 1,000 | 30 000,001 | 30 000.00 SOD |
| Venkovní kondenzační jednotka rnub-spll systému Qch=8.7kW. Qt^lOkW. PrMX^á.OfikW.U^IxZaOVAC/SOHz, Orientační lozměry 734x9SaxS40mm m-askg. Chlaď™ R32, pledpInSíw 2.4 ks. Lw 64 4S(A). Provoz chlazeni -WC < te < 4S’C. |  |  |  |  |  |  |
| 0 K | 1.2 | ! Vnitřní nástěnná jednotka splrt systému Och= 3,5 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sáni, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Orientační rozměry 294x778x272mm(vxšxh), m=10kg. | ks | 3,000 | 20 000,001 | 60 000.00 SQD |
| PP |  | Vntfnl nástěnná jednoto spáří systému Qch" 3,5 kW. Napije no z venkovní jednotky. Víc tni filtru na sáni, směrováni proudu vzduchu, infra ovladače. orientační rozměry 294x778*272mm(vxšxh), m-lOkg. |  |  |  |  |
| 0 K | PottO | Vakuování + tlaková zkouška dusíkem Vakuování ♦ tlaková zkouška dusíkem | kpl ka | 1,000 0 500 | 18 500,00¦ 3 000 001 | 18 500,00 SOD 1 500 00 ; OD |
|  |  | CNaďcvo R32 + dopiněnl do systému |  |  |  |  |
| 0 K | PoM2 | Předizolované chladivové Cu potrubí o 9,576,4 ví. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitfní- venkovní jednotka). TI. izolace min. 9mm, IL stány potrubí min. 0.8mm. V exteriéru s AI polepem. | bm | 48.000 | 500,00 | 24 000.00 500 |
|  |  | Předizolované chbdrvové Cu potrubí e 9.5'6 4. vč. ptechodek. komunikočnl a napájecí kabeláže (vretřnl-venkovnl jednoto). TI. izolace min. |  |  |  |  |
|  |  | Smm. ti. stíny potrubí min. 0 8mm. V exteriéru s AI polepem. |  |  |  |  |
| 0 K | PoM3 | iTepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tlouštky 13 mm Samolepicí. Orientační hodnota součinitel (tepelné vodivosti 0,035 Wm*K. | m2 | 2,000 | 300,00 | 600.00 SQ0 |
| PF |  | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku floušfky 13 mm. Samolepicí Orientační hodnota součinitel tepelné vodivost 0.035 W.'m’K, |  |  |  |  |
| 0 K | Pol44 | Isada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. Na stěnu s izolací tL 150 mm. | kpl | 1.000 | 1 500,00 | 1 500,00 SOD |
| Sada nástěnných konzcll. Kcnzcly se základním nátěrem a práy . .-du barvou. Celková Onesnost pro váhu korvienzačnf jednotky. Na stěnu s izolaci d. 150 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0 K | Potí 5 | I Kovový žlab provedeni Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozmk, včetně tvarovek a spojovacího materiálu. | bm | 3 000 | 450,00 | 1 350.00 SOD |
| Kovcvý žlab pro vedeni Cu potrubí, šířka 1<4&nm Materiál poz.nk, včetně tvarovek a spojovacího materiákj. |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 K | Pot45 | IKrycí lišta pro vedeni Cu potrubí, šířka 140 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek. Krycí lišta pro vedeni Cu potrubí, šířka 140 mm. Plastová, bílá, včetni tvarovek. | bm | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 SOD |
| 0 K | PoM7 | Isp pvacíftésnící, montážní, závěsný a podpěrný matenál | kg | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 SOD |
| Spojov>- llésnlcl. montážní. závěsný a podpěrný materiál |  |  |  |  |  |  |

| I 0 K ¦ 0 K | Rona ]PoU9 | (Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou Zakryti podah fóll přilepenou lepicí půlkou i Fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m | m2 m2 | 20.0001 20.0OOÍ | 10,00¦ 10.00¦ | 200,00 SOD 200,00 SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fél4 pro malířské potřeby zakryv«l 0 7y -t»Sm |  |  |  |  |
| 0 K | PolSO | Doprava | kpl | 1,000 | 500,00 | 500.00 SOD |
|  |  | Dcprava |  |  |  |  |
| 1 0 K | PcB1 | Vnrtrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikálni) | kpl | 1.000 | 500,00 | 500.00 SOD |
| Vnitrostsvenrštnl ^un hmot (hQnz<-.rttlnHvert.kální) |  |  |  |  |  |  |
| 0 K | Pol52 | Lešení do výšky 4 m LeUnl do výsky 4 m | kpl | 1,000¦ | 600,00 | 500,00 SOD |
| ¦ 0 K | [Pol53 | Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystaveni předávacího protokolu | kpl | 1,000¦ | 500,001 | 500,00 SOD |
|  |  | l?«denf do provazu. zkouška zařízeni, zaškoleni cbskshy, vystaveni předávacího protokolu |  |  |  |  |
| 0 K | ¦PoIW | Vypracováni a předání provozního řádu Vypracováni a předáni provozního fldJ | ¦ kpl | 1,000¦ | 200,001 | 200,00 SOD |
| 0 K | PoISS | Zaregulování systému | , kpl | 1,ooo¦ | 200,00 | 200.00 SOD |
| PF Zaregutavánl systému |  |  |  |  |  |  |
| 0 K | Pol56 | i Technická a koordinační činnost na stavbě TocMcká a koordinační činnost na stavM | ¦ kpl | 1.000J | 500,00 | 500,00 SOD |
| 0 K | Pol57 | Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi, do 0,32 % z celkově ceny matenálu) | kpl | 1,000 | 200,00 | 200.00 SOQ |
|  |  | Vedíjšl rozpočte v* nůMady (Drobní rukiady spodní s neočíkávanými kofa«m». do 0.32 % z cokeví ceny materiál;) |  |  |  | 200,00 SOD |
|  |  | Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele DScnsktVýrobnl dokunerttee zbetovrtele | KP1 |  |  |  |
| 0 K | Pol59 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1.000Í | 200,00 | 200,00 SOD |

Pí ojíktová dokumentací skutečného ste vu

| ZMĚNOVÝ LIST č.12 - ROZVADĚČ RC-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZL č. 12 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: |  |  |  |  |  |
| Z důvodu zachování funkčnosti elektroinstalace v pokojích bude namísto nového rozvaděče RC-4 vyzbrojen stávající rozvaděč včetně úpravy skříně. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: |  | NE |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) | 56 000,00 |  |  |  |  |
| - méněpráce (Kč bez DPH) | -61 500,00 |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH | -5 500,00 |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby |  | NE |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.12 - VCP - ROZVADĚČ RC-4

Sta ba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.

Objekt

01 - Stavba

Místo	Havířov

Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel	PAPAYA stavební s.f.o.

jpč Tpy Kód	Popis

Náklady soupisu celkem o HSV Práce a dodávky HSV

| 1 K 1741210201	Úprava stávajícího rozvaděče

F ž M |r*MT0013	| Úprava stávajícího rozvaděče a jeho vyzbrojeni

Datum 07.04.2025

Projektant Zpracovatel

MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]	, >

56 000,00

56 000.00

kus	1,000|	6 000,00	6 000,00 R položka

kuš	1.0001	50 000.00	50 000.00 R položka

ZMĚNOVÝ LIST Č.12 - MNP - ROZVADĚČ RC-4

Staví a	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE til.

Objekt

01 - Stavba

Místo	Havířov

Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel	PAPAYA stavební s.r.o.

Pč Ty Kód	Popis

P

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

72 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg

MortAř íoivSíWŽ skříňový nebo psnelsvý dbUelný pel-do TCO kg

73 M \RMAT0013	[Rozvaděč RC-4.vybavenýpřístroj svorkovnici MET vt ověřeni

Datum 07.04.2025

Projektant Zpracovatel

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustavu

61 500,00

61 500,00

kus  1,000	6 500,00 6 500.CO SCO

| kus	r 000|	’55 00000j	55 000.00 SOD

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - ÚPRAVA STĚNOVÝCH MADEL V KOUZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostravo - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | foxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací ke ZL č. 13 ■ VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Z důvodu kolize stěnových madel se stavebními úpravami musí dojit k jejich zkrácení/doplnění zámečnické úpravě a zpětné montáži včetně nátěru. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 20 000,00 - méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH 20 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby ANO 1 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. |  |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.13 - VCP - ÚPRAVA MADEL V KOLIZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

Objekt

01 - Stavba

| Místo Havířov Zadavatel Nemocnice Havířov, p.o. Zhotovitel PAPAYA stavební s.r.o. PČ Ty. K6d Popis MJ P Náklady soupisu celkem c PSV Práce a dodávky PSV 1 K [767H ¦oemontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž včetně nátěru - nástěnné madlo [ kus | Datum 07.04.2025 Pr i)ektant Zpracovatel Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 20 000,00 20 000.00 5 0001 4 000,001 20 000,00 R POLOŽKA |
| --- | --- |