DODATEK č. 3

k č. SPA-2024-800-000007/3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Mariánské Lázně

uzavřené dne 29.1.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ 49787977, DIČ CZ49787977, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických:xxxxxxxxxx, vedoucí TIO

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxxxxxx, vedoucí ÚV a vodovodů

(dále jen „Objednatel“)

a

F.T.W.O. Zlín, a.s., se sídlem Odboje 712, 76001 Zlín, IČO 25556975, DIČ CZ25556975

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2915

Zastoupena: Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB 1461444661/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxx – ředitel a předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu a rozpočtu více / méně prací na základě skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000007, ve znění předchozích dodatků, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

Článek 1.1. Předmět realizace, celý odstavec se doplňuje následujícím zněním:

## Na základě statického posouzení stropů v místě umístění nádrží vápenné vody bude provedena podpěrná ocelová konstrukce – vícepráce. Dále nebude prováděna část stavebních prací na SO 2 – méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku č.3.

Článek 2. Čas plnění, celý odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

## 2.1.  Termín ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 31.5.2025

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č.1: Soupis prací

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                Za Zhotovitele:

…………………………….	…………………………….

xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

předseda představenstva	ředitel a předseda představenstva

…………………………….

xxxxxxxx

místopředseda představenstva