|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | Pořadové číslo ZBV: | | | |
|  | **Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ISPROFOND 5425530017** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | |  |  |  | **VON / 5** | | | | | **ZBV 14** | | | |
|  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: | | | | | | | | |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce | |  |  |  |
|  |  | A. Technická část | | | | | | | | |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | |  |
|  |  | B. Cenová část | | | | | | | | |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel | | | |  |
|  |  | C. Časový harmonogram výstavby | | | | | | | | | |  |  |  | 3 |  | Projektant | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  | 4 |  | Supervize | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ZBV 14: Doplnění soupisu prací o zařízení PBŘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | *Doplnění chybějících položek dodávky a montáže zařízení PBŘ - hasící přístroje, bezpečnostní a orientační tabulky.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** | | | | **30 790,60 Kč** | | | | | **30 790,60 Kč** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | NE | | | | | NE | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | | | | | | X   |  | | --- | |  | | **A**  X | |  | | --- | | **B** | | | X   |  | | --- | | **C** | | | X   |  | | --- | | **D** | | | **E** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Doplnění chybějících položek dodávky a montáže zařízení PBŘ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |  | | --- | |  | | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *Změna dodavatele není vzhledem k definovanému předmětu změny - Doplnění chybějících položek dodávky a montáže zařízení PBŘ, které jsou součástí výkresové dokumentace zadávací dokumentace stavby - možná z ekonomických i technických důvodů.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *Změna dodavatele by způsobila obtíže (koordinace zhotovitelů, kolaudace stavby) a výrazné zvýšení nákladů.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *Hodnota dodatečných prací nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Finanční objem změny je 0,03 %, celkový souhrn změny dle kategorie (C+D) nepřekračuje 30 % - viz Rekapitulace změny ceny akce.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | xxxx |  | | | | datum | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | *Souhlasíme.* | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | xxxx |  | | | | datum | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Supervize | | | | | | |  |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Správce stavby | | | | | | | xxxx |  | | | | datum | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.  Souhlasím bez připomínek. | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Smlouva: | | | | | | | | **S/ŘVC/124/R/SoD/2022** | | | | | | | Ze dne: | | **19.12.2022** | | | | |  |
| Cena dle smlouvy: | | | | | | | | **88 311 920,92 Kč** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Aktuální cena vč. **ZBV 14** | | | | | | | | **115 415 309,83 Kč** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Změna ceny celkem: | | | | | | | | **27 103 388,91 Kč** | | | | | | | **30,69%** | | | | | | |  |
| Změna celkem dle odstavců: | | | | | Odstavec | | | **A** | **B** | | | | | | **C** | | **D** | | **E** | | |  |
| Kč | | | **- Kč** | **2 909 090,05 Kč** | | | | | | **3 619 728,17 Kč** | | **20 626 882,29 Kč** | |  | | |  |
| Reálná v % | | |  |  | | | | | | **4,10%** | | **23,36%** | |  | | |  |
| Absolutní v % | | |  | **3,29%** | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny | | | | 15% | | | | | | 30% | | | | není stanoveno | | |  |
|  | Limity změny ceny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZBV 01** | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | **5 053 503,94 Kč** | |  | | |  |
| **ZBV 02** | | | | | | | |  | **80 642,95 Kč** | | | | | |  | | **5 912 937,63 Kč** | |  | | |  |
| **ZBV 03** | | | | | | | |  |  | | | | | | **219 977,42 Kč** | |  | |  | | |  |
| **ZBV 04** | | | | | | | |  | **1 044 750,00 Kč** | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **ZBV 05** | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | **6 634 876,06 Kč** | |  | | |  |
| **ZBV 06** | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | **742 316,71 Kč** | |  | | |  |
| **ZBV 07** | | | | | | | |  |  | | | | | | **1 304 844,23 Kč** | |  | |  | | |  |
| **ZBV 08** | | | | | | | |  | **1 561 555,40 Kč** | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **ZBV 09** | | | | | | | |  |  | | | | | | **1 210 159,60 Kč** | |  | |  | | |  |
| **ZBV 10** | | | | | | | |  |  | | | | | | **429 176,05 Kč** | |  | |  | | |  |
| **ZBV 11** | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | **2 283 247,95 Kč** | |  | | |  |
| **ZBV 12** | | | | | | | |  | **169 830,10 Kč** | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **ZBV 13** | | | | | | | |  |  | | | | | | **424 780,27 Kč** | |  | |  | | |  |
| **ZBV 14** | | | | | | | |  |  | | | | | | **30 790,60 Kč** | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednatel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | | xxxx | datum | | | | | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | | |  |
| **příkazce operace:** | | | | | | | | xxxx | datum | | | | | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | | |  |
| **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | | xxxx | datum | | | | | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | | |  |
| **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | | Ing.  Lubomír Fojtů | datum | | | | | | *dle el. podpisu* | | Podpis  28.05.2025 | |  | | |  |
| **Zhotovitel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **zástupce Zhotovitele:** | | | | | | | | xxxx | datum | | | | | | *dle el. podpisu* | | Podpis | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Číslo paré: | | | - | |  |