|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** | změnový list číslo: | **1 mob** |
| Stavba: | **Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí II**  **Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE:** |  |
| Objekt: | 1. NP objekt I2 |  |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |  |
| Zhotovitel: | Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice |  |
| Projektant: | xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno |  |
| Změna: | MOBILIÁŘ: položky č. 11, 12, 15, 16, 25, 26, A, B, C, D |  |

**POPIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnu vyvolal / popis změny: | Pol. 11: Klinika požádala o zvýšení počtu 2-dv. skříněk z 8 ks na 12 ks. | |
| Pol. 12: Klinika požádala o snížení počtu 4-dv. skříněk z 8 ks na 4 ks. | |
| Pol. 15, 16: V důsledku zrušení přesunu dveřního otvoru z café koutku do odběrové haly je nutné zkrátit lavici 5- sedák na 3-sedák. Položka č. 16 se ruší a položka č. 15 navyšuje ze 3 ks na 4 ks. | |
| Pol. 15: Klinika požádala o úpravu dřevěného opěráku lavice na polstrovaný sedák v rozsahu 4 ks. | |
| Pol. 25: Klinika požádala o zrušení položky z důvodu nepraktičnosti. | |
| Pol. 26: Klinika požádala o navýšení položky z 6 ks na 9 ks z důvodu zrušení pol. 25. | |
| Nová pol. A: Klinika požádala o 3 ks generálních klíčů k šatníkům. | |
| Nová pol. B: Klinika požádla o 10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk. | |
| Nová pol. C: Z důvodu možnosti výměny zámkových vložek je potřeba dodat montážní klíče k šatním skřínkám (2 ks) | |
| Nová pol. D: Klinika požádala o konferenční stolek do předboxu z důvodu zrušení pol. 25. | |
| Způsob projekčního zpracování: |  | zápis do SD |
|  | dodatek PD |
|  | jiné bez projekčního zpracování |

**CENA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vliv změny na náklady stavby: |  | ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu. | | |  |  |
| Ocenění změny předložil: |  | xxxxxxxx, Potrusil s. r. o. |  | Ve formě: rozpočtu |  |  |
| Náklady na změnu: |  | vícepráce:  41 952,0 Kč 45 696,0 Kč | pol. 11 / VCP1mobiliář | méněpráce: |  | pol. 12 / VCP1mobiliář |
|  |  | vícepráce: 15 666,0 Kč | pol. 15a / VCP1mobiliář | méněpráce:  26 075,0 Kč  8 122,0 Kč |  | pol. 16 / VCP1mobiliář |
|  |  | vícepráce: 8 600,0 Kč | pol. 15b / VCP1mobiliář | méněpráce: |  | pol. 25 / VCP1mobiliář |
|  |  | vícepráce: 4 311,0 Kč | pol. 26 / VCP1mobiliář | méněpráce: |  |  |
|  |  | vícepráce: 357,0 Kč | pol. A / VCP1mobiliář | méněpráce: |  |  |
|  |  | vícepráce: 1 260,0 Kč | pol. B / VCP1mobiliář | méněpráce: |  |  |
|  |  | vícepráce: 192,0 Kč | pol. C / VCP1mobiliář | méněpráce: |  |  |
|  |  | vícepráce: 4 652,0 Kč | pol. D / VCP1mobiliář | méněpráce: |  |  |
| Dosud platná cena  dle SOD vč. dod. č.: |  |  | 1 084 996,0 Kč  76 990,0 Kč  79 893,0 Kč  **1 082 093,0 Kč** |  |  |  |
|  | zvýšení: |  |  |  |  |
|  | snížení: |  |  |  |  |
|  | nová cena: |  |  |  |  |
| Odsouhlasení  nákladů na změnu: |  |  | Datum: |  |  |  |
|  | Jméno: Podpis:  Zhotovitel / stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx  Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxxxxx  Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxxxxx  TDS: xxxxxxxxxxxx | 19.05.2025 |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025 |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025 |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025 |  |  |  |

**TERMÍNY**

Termín realizace změny:

**SOD**

do 11.06.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Změna je smluvně zakotvena v: dodávka zboží | projekční práce |
|  | SOD: |  |
|  | Dodatek č.: 1 k KP: DP/1241/2025/Do |  |

**PŘÍLOHY**

Přílohy protokolu: **POZNÁMKA**

Příloha č. 1:

VCP1mobiliář

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zařazeno dle § 222 odstavec 5. |
| Ceny jsou uvedené bez DPH. |

**DATUM**

V Brně dne:

**19.05.2025**

**VCP 1 mobiliář**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 4b Položkový rozpočet - MOBILIÁŘ\_VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PŮVODNÍ ROZPOČET | NOVÝ ROZPOČET | |
| **č.** | **typ** | **místnost č.místnos** | **ti** | **materiál** | **MJ** | **cena/MJ** |  | **množství cena celkem** | **množství** | **cena celkem** |
| 11 | šatní skříňka, jeden sloupec (2 svislé skříňky) vč.  montáže, klíčku, číslování | šatna 1.116 lamino 1 sloupec 10 488 Kč 8 ks 83 904 Kč 12 ks 125 856 Kč -41 952 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | šatní skříňka, jeden sloupec (4 čtvercové skříňky pro helmu) vč. montáže, klíčku, číslování | šatna 1.116 |  | lamino | 1 sloupec | 11 424 Kč |  | 8 ks 91 392 Kč | 4 ks | 45 696 Kč | 45 696 Kč |
| 15a | lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, trojsedák | cafe koutek 1.117 |  | koženka/lamino | 1ks | 15 666 Kč |  | 3 ks 46 998 Kč | 4 ks | 62 664 Kč | -15 666 Kč |
| 16 | lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, 5-ti sedák | cafe koutek 1.117 |  | koženka/lamino | 1ks | 26 075 Kč |  | 1 ks 26 075 Kč |  |  | 26 075 Kč |
| 15b | ZMĚNA nepolstrovaného opěradla na polstrované | cafe koutek |  |  |  | 2 150 Kč |  |  | 4 ks | 8 600 Kč | -8 600 Kč |
| 25 | lavice lamino s opěradlem pro časopisy, dřevodekor | předbox 1.136 |  | lamino | 1ks | 8 122 Kč |  | 1 ks 8 122 Kč |  |  | 8 122 Kč |
| 26 | křesílko pro dárce (bílé, omyvatelné) | předbox 1.136 |  | plast/dřevo | 1ks | 1 437 Kč |  | 6 ks 8 622 Kč | 9 ks | 12 933 Kč | -4 311 Kč |
| A nová | 3 ks generálních klíčů k šatníkům | šatna 1.116 |  |  |  | 119 Kč |  |  | 3 ks | 357 Kč | -357 Kč  -1 260 Kč  -192 Kč |
| B nová | 10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk | šatna 1.116 |  |  |  | 126 Kč |  |  | 10 ks | 1 260 Kč |
| C nová | 2 ks montážních klíčů k šatním skřnkám | šatna 1.116 |  |  |  | 96 Kč |  |  | 2 ks | 192 Kč |
| D nová | KONFERENČNÍ STOLEK | předbox 1.136 |  | lamino dub | 1ks | 4 652 Kč |  |  | 1 ks | 4 652 Kč | -4 652 Kč |
|  | **celkem** |  |  |  |  |  | **265 113 Kč** | | **262 210 Kč** | | 2 903 Kč |

VÍCEPRÁCE

Uvedené ceny jsou bez DPH MÉNĚPRÁCE

|  |
| --- |
| -76 990 Kč |
| 79 893 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Protokol o změně díla**  změnový list číslo:  **Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí II**  **Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE:**  1. NP objekt I2  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno  Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice | **2 mob** |
| Stavba: |  |
| Objekt: |  |
| Objednatel: |  |
| Zhotovitel: |  |
| Projektant:  xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno |  |
| Změna:  Vestavné dveře s nadveřím do niky |  |

**POPIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnu vyvolal / popis změny: | Dodatečný požadavek kliniky TTO. |  |
| Doplnění vestavných dveří s nadveřím do niky v prostoru za přijímacím pultem. |  |
| Položka nebyla předmětem výběrového řízení a původní dodávky mobiliáře. |  |
| Způsob projekčního zpracování: | zápis do SD |  |
| dodatek PD |  |
| dokumentace skutečného provedení |  |
| jiné bez projekčního zpracování |  |

**CENA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vliv změny na náklady stavby: |  | ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu. | | | |  |  |
| Ocenění změny předložil: |  | xxxxxxxxx Potrusil s. r. o. |  | Ve formě: | cenové nabídky | |  |
| Náklady na změnu: |  | vícepráce:  21 330,0 Kč | VCP2mobiliář | méněpráce: |  |  |  |
| Dosud platná cena  dle SOD vč. dod. č.: |  |  | 1 082 093,0 Kč  21 330,0 Kč  0,0 Kč  **1 103 423,0 Kč** |  |  |  |  |
|  | zvýšení: |  |  |  |  |  |
|  | snížení: |  |  |  |  |  |
|  | nová cena: | | |  |  |  |
| Odsouhlasení  nákladů na změnu: |  |  | Datum: |  |  |  |  |
|  | Jméno: Podpis:  Zhotovitel / stavbyvedoucí: xxxxxxxxx  Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxx  Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxx  TDS: xxxxxxxxx | 03.06.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025 |  |  |  |  |

**TERMÍNY**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín předání PD změny: |  |
| Termín realizace změny: | Do 6 týdnů od objednání. |
| Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: |  |

**SOD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změna je smluvně zakotvena v: | dodávka zboží | projekční práce |
| SOD: |  |  |
| Dodatek č.: | 1 k KP: DP/1241/2025/Do |  |

**PŘÍLOHY**

Přílohy protokolu: **POZNÁMKA**

Příloha č. 1:

VCP2mobiliář

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zařazeno dle § 222 odstavec 5. |
| Ceny jsou uvedené bez DPH. |

**DATUM**

V Brně dne:

**03.06.2025**

**Potrusil, s.r.o.**

Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice

**Fakultní nemocnice Brno**

**Jihlavská 340 / 20**   
**625 00, Brno**

místo plnění: dtto adresa

**Věc: Referent zakázky, tel.: Dne:**

Nabídka xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 03.06.2025

**Cenová nabídka č. 10-06050**

**provedení: LTD 18 a 36 mm korpus bílá 8685; lamela DUB K 076 PV, ABS 2 mm všechny exponované plochy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÁZEV Š x Hl x V TYP KS** | | | **DPH CENA/KS CENA/KS CELKEM CELKEM**  % bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | vestavěné dveře "P" s naddveřím dle výkresové dokumentace |  | 1 | 21 | 11 180,00 | 13 527,80 | 11 180,00 | 13 527,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Součet** |  |  |  |  | **11 180,0013 527,80** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUHRN** |  |  | **DPH**  % | **CENA/KS**  bez DPH | **CENA/KS**  vč. DPH | **CELKEM**  bez DPH | **CELKEM**  vč. DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mezisoučet** |  |  |  |  |  | **11 180,00** | **13 527,80** |
|  | **Doprava** |  |  |  |  |  | **2 500,00** | **3 025,00** |
|  | **Předmontáž a montáž** |  |  |  |  |  | **7 650,00** | **9 256,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Výše DPH** |  |  | 21 |  |  |  | **4 479,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková nabídnutá cena v Kč** |  |  |  |  | **21 330,0025 809,30** | | |

Záruční doba: 24 měsíců

Termín dodání a montáže: 6 - 8 týdnů od objednání Platební podmínky: fakturace 60 dnů

Podávám Vám tuto nabídku a těším se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem

**xxxxxxxxxx**

Referent zakázky