|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla**  | změnový list číslo:  | **1 mob**  |
| Stavba:  | **Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí II** **Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE:**  |  |
| Objekt:  | 1. NP objekt I2  |  |
| Objednatel:  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno  |  |
| Zhotovitel:  | Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  |  |
| Projektant:  | xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  |  |
| Změna:  | MOBILIÁŘ: položky č. 11, 12, 15, 16, 25, 26, A, B, C, D  |  |

**POPIS**

|  |  |
| --- | --- |
| Změnu vyvolal / popis změny:  | Pol. 11: Klinika požádala o zvýšení počtu 2-dv. skříněk z 8 ks na 12 ks.  |
| Pol. 12: Klinika požádala o snížení počtu 4-dv. skříněk z 8 ks na 4 ks.  |
| Pol. 15, 16: V důsledku zrušení přesunu dveřního otvoru z café koutku do odběrové haly je nutné zkrátit lavici 5- sedák na 3-sedák. Položka č. 16 se ruší a položka č. 15 navyšuje ze 3 ks na 4 ks.  |
| Pol. 15: Klinika požádala o úpravu dřevěného opěráku lavice na polstrovaný sedák v rozsahu 4 ks.  |
| Pol. 25: Klinika požádala o zrušení položky z důvodu nepraktičnosti.  |
| Pol. 26: Klinika požádala o navýšení položky z 6 ks na 9 ks z důvodu zrušení pol. 25.  |
| Nová pol. A: Klinika požádala o 3 ks generálních klíčů k šatníkům.  |
| Nová pol. B: Klinika požádla o 10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk.  |
| Nová pol. C: Z důvodu možnosti výměny zámkových vložek je potřeba dodat montážní klíče k šatním skřínkám (2 ks)  |
| Nová pol. D: Klinika požádala o konferenční stolek do předboxu z důvodu zrušení pol. 25.  |
| Způsob projekčního zpracování:  |  | zápis do SD  |
|  | dodatek PD  |
|  | jiné bez projekčního zpracování  |

**CENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vliv změny na náklady stavby:  |  | ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.  |  |  |
| Ocenění změny předložil:  |  | xxxxxxxx, Potrusil s. r. o.  |  | Ve formě: rozpočtu  |  |  |
| Náklady na změnu:  |  | vícepráce: 41 952,0 Kč 45 696,0 Kč  | pol. 11 / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  | pol. 12 / VCP1mobiliář  |
|  |  | vícepráce: 15 666,0 Kč  | pol. 15a / VCP1mobiliář  | méněpráce: 26 075,0 Kč 8 122,0 Kč  |  | pol. 16 / VCP1mobiliář  |
|  |  | vícepráce: 8 600,0 Kč  | pol. 15b / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  | pol. 25 / VCP1mobiliář  |
|  |  | vícepráce: 4 311,0 Kč  | pol. 26 / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  |  |
|  |  | vícepráce: 357,0 Kč  | pol. A / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  |  |
|  |  | vícepráce: 1 260,0 Kč  | pol. B / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  |  |
|  |  | vícepráce: 192,0 Kč  | pol. C / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  |  |
|  |  | vícepráce: 4 652,0 Kč  | pol. D / VCP1mobiliář  | méněpráce:  |  |  |
| Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:  |  |  | 1 084 996,0 Kč 76 990,0 Kč 79 893,0 Kč **1 082 093,0 Kč**  |  |  |  |
|  | zvýšení:  |  |  |  |  |
|  | snížení:  |  |  |  |  |
|  | nová cena:  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení nákladů na změnu:  |  |  | Datum:  |  |  |  |
|  | Jméno: Podpis: Zhotovitel / stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxxxxx Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxxxxx TDS: xxxxxxxxxxxx  | 19.05.2025  |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025  |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025  |  |  |  |
|  |  | 19.05.2025  |  |  |  |

**TERMÍNY**

Termín realizace změny:

**SOD**

do 11.06.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Změna je smluvně zakotvena v: dodávka zboží  | projekční práce  |
|  | SOD:  |  |
|  | Dodatek č.: 1 k KP: DP/1241/2025/Do  |  |

**PŘÍLOHY**

Přílohy protokolu: **POZNÁMKA**

Příloha č. 1:

VCP1mobiliář

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zařazeno dle § 222 odstavec 5.  |
| Ceny jsou uvedené bez DPH.  |

**DATUM**

V Brně dne:

**19.05.2025**

**VCP 1 mobiliář**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 4b Položkový rozpočet - MOBILIÁŘ\_VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PŮVODNÍ ROZPOČET  | NOVÝ ROZPOČET  |
| **č.**  | **typ**  | **místnost č.místnos**  | **ti**  | **materiál**  | **MJ**  | **cena/MJ**  |  | **množství cena celkem**  | **množství**  | **cena celkem**  |
| 11  | šatní skříňka, jeden sloupec (2 svislé skříňky) vč. montáže, klíčku, číslování  | šatna 1.116 lamino 1 sloupec 10 488 Kč 8 ks 83 904 Kč 12 ks 125 856 Kč -41 952 Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | šatní skříňka, jeden sloupec (4 čtvercové skříňky pro helmu) vč. montáže, klíčku, číslování  | šatna 1.116  |  | lamino  | 1 sloupec  | 11 424 Kč  |  | 8 ks 91 392 Kč  | 4 ks  | 45 696 Kč  | 45 696 Kč  |
| 15a  | lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, trojsedák  | cafe koutek 1.117  |  | koženka/lamino  | 1ks  | 15 666 Kč  |  | 3 ks 46 998 Kč  | 4 ks  | 62 664 Kč  | -15 666 Kč  |
| 16  | lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, 5-ti sedák  | cafe koutek 1.117  |  | koženka/lamino  | 1ks  | 26 075 Kč  |  | 1 ks 26 075 Kč  |  |  | 26 075 Kč  |
| 15b  | ZMĚNA nepolstrovaného opěradla na polstrované  | cafe koutek  |  |  |  | 2 150 Kč  |  |  | 4 ks  | 8 600 Kč  | -8 600 Kč  |
| 25  | lavice lamino s opěradlem pro časopisy, dřevodekor  | předbox 1.136  |  | lamino  | 1ks  | 8 122 Kč  |  | 1 ks 8 122 Kč  |  |  | 8 122 Kč  |
| 26  | křesílko pro dárce (bílé, omyvatelné)  | předbox 1.136  |  | plast/dřevo  | 1ks  | 1 437 Kč  |  | 6 ks 8 622 Kč  | 9 ks  | 12 933 Kč  | -4 311 Kč  |
| A nová  | 3 ks generálních klíčů k šatníkům  | šatna 1.116  |  |  |  | 119 Kč  |  |  | 3 ks  | 357 Kč  | -357 Kč -1 260 Kč -192 Kč  |
| B nová  | 10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk  | šatna 1.116  |  |  |  | 126 Kč  |  |  | 10 ks  | 1 260 Kč  |
| C nová  | 2 ks montážních klíčů k šatním skřnkám  | šatna 1.116  |  |  |  | 96 Kč  |  |  | 2 ks  | 192 Kč  |
| D nová  | KONFERENČNÍ STOLEK  | předbox 1.136  |  | lamino dub  | 1ks  | 4 652 Kč  |  |  | 1 ks  | 4 652 Kč  | -4 652 Kč  |
|  | **celkem**  |  |  |  |  |  | **265 113 Kč**  | **262 210 Kč**  | 2 903 Kč  |

VÍCEPRÁCE

Uvedené ceny jsou bez DPH MÉNĚPRÁCE

|  |
| --- |
| -76 990 Kč  |
| 79 893 Kč  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Protokol o změně díla** změnový list číslo: **Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí II** **Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE:** 1. NP objekt I2 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  | **2 mob**  |
| Stavba:  |  |
| Objekt:  |  |
| Objednatel:  |  |
| Zhotovitel:  |  |
| Projektant: xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  |  |
| Změna: Vestavné dveře s nadveřím do niky  |  |

**POPIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnu vyvolal / popis změny:  | Dodatečný požadavek kliniky TTO.  |  |
| Doplnění vestavných dveří s nadveřím do niky v prostoru za přijímacím pultem.  |  |
| Položka nebyla předmětem výběrového řízení a původní dodávky mobiliáře.  |  |
| Způsob projekčního zpracování:  | zápis do SD  |  |
| dodatek PD  |  |
| dokumentace skutečného provedení  |  |
| jiné bez projekčního zpracování  |  |

**CENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vliv změny na náklady stavby:  |  | ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.  |  |  |
| Ocenění změny předložil:  |  | xxxxxxxxx Potrusil s. r. o.  |  | Ve formě:  | cenové nabídky  |  |
| Náklady na změnu:  |  | vícepráce: 21 330,0 Kč  | VCP2mobiliář  | méněpráce:  |  |  |  |
| Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:  |  |  | 1 082 093,0 Kč 21 330,0 Kč 0,0 Kč **1 103 423,0 Kč**  |  |  |  |  |
|  | zvýšení:  |  |  |  |  |  |
|  | snížení:  |  |  |  |  |  |
|  | nová cena:  |  |  |  |
| Odsouhlasení nákladů na změnu:  |  |  | Datum:  |  |  |  |  |
|  | Jméno: Podpis: Zhotovitel / stavbyvedoucí: xxxxxxxxx Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxx Objednatel (investor, uživatel): xxxxxxxxx TDS: xxxxxxxxx  | 03.06.2025  |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025  |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025  |  |  |  |  |
|  |  | 03.06.2025  |  |  |  |  |

**TERMÍNY**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín předání PD změny:  |  |
| Termín realizace změny:  | Do 6 týdnů od objednání.  |
| Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  |  |

**SOD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změna je smluvně zakotvena v:  | dodávka zboží  | projekční práce  |
| SOD:  |  |  |
| Dodatek č.:  | 1 k KP: DP/1241/2025/Do  |  |

**PŘÍLOHY**

Přílohy protokolu: **POZNÁMKA**

Příloha č. 1:

VCP2mobiliář

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zařazeno dle § 222 odstavec 5.  |
| Ceny jsou uvedené bez DPH.  |

**DATUM**

V Brně dne:

**03.06.2025**

**Potrusil, s.r.o.**

Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice

**Fakultní nemocnice Brno**

**Jihlavská 340 / 20**
**625 00, Brno**

místo plnění: dtto adresa

**Věc: Referent zakázky, tel.: Dne:**

Nabídka xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 03.06.2025

**Cenová nabídka č. 10-06050**

**provedení: LTD 18 a 36 mm korpus bílá 8685; lamela DUB K 076 PV, ABS 2 mm všechny exponované plochy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NÁZEV Š x Hl x V TYP KS**  | **DPH CENA/KS CENA/KS CELKEM CELKEM** % bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | vestavěné dveře "P" s naddveřím dle výkresové dokumentace  |  | 1  | 21  | 11 180,00  | 13 527,80  | 11 180,00  | 13 527,80  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Součet**  |  |  |  |  | **11 180,0013 527,80**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUHRN**  |  |  | **DPH** %  | **CENA/KS** bez DPH  | **CENA/KS** vč. DPH  | **CELKEM** bez DPH  | **CELKEM** vč. DPH  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mezisoučet**  |  |  |  |  |  | **11 180,00**  | **13 527,80**  |
|  | **Doprava**  |  |  |  |  |  | **2 500,00**  | **3 025,00**  |
|  | **Předmontáž a montáž**  |  |  |  |  |  | **7 650,00**  | **9 256,50**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Výše DPH**  |  |  | 21  |  |  |  | **4 479,30**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková nabídnutá cena v Kč**  |  |  |  |  | **21 330,0025 809,30**  |

Záruční doba: 24 měsíců

Termín dodání a montáže: 6 - 8 týdnů od objednání Platební podmínky: fakturace 60 dnů

Podávám Vám tuto nabídku a těším se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem

**xxxxxxxxxx**

Referent zakázky