dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74

sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice

jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „MZK – fotovoltaická elektrárna na objektu knihovny a  depozitáře“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

- Po podpisu smlouvy objednatel zjistil, že:

  - je pro něj účelné a hospodárné, aby zhotovitel v rámci provádění díla instaloval v místě plnění 2 ks nabíječek pro elektrovozy (1 ks na objektu knihovny a 1 ks na objektu depozitáře), protože tak bude mít možnost nabíjet 4 auta současně (1 ks nabíječky je pro 2 auta).

  - je pro něj vhodné, aby zhotovitel v rámci provádění díla vyřídil za objednatele vydání kolaudačního souhlasu na prováděné dílo (vč. zajištění vyjádření všech dotčených orgánů), místo pouhého poskytování součinnosti objednateli při této kolaudaci, protože se oproti projektové dokumentaci na základě požadavku distributora od 1.1.2025 změnily střídače (tyto změny nastaly až po vyhotovení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na předmět díla)

- Zhotovitel na základě žádosti objednatele práce uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku nacenil a předložil objednateli cenovou nabídku WALLBOX na 4 ks dvoubodových nabíjecích stanic vč. instalace, kabeláže, montáže ve výši 197.300,- Kč a cenovou nabídku č. 23444/2025 na vyřízení kolaudace ve výši 18.000,- Kč.

- Objednatel posoudil nabídky zhotovitele a zjistil, že změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

- Zhotovitel se zavazuje provést v rámci provádění díla dle smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku tyto další části díla:

  - zhotovení 2 ks  dvoubodové nabíjecí stanice LIFE 22 KW, SMART dle cenové nabídky WALLBOX vč. dodávky stanic a jejich součástí a příslušenství, kabeláže, souvisejícího materiálu, instalace v místě plnění, řádného zprovoznění (3. část díla).

  - vyřídit kolaudační souhlas dle příslušných právních předpisů pro část díla FVE na objektu knihovny vč. zajištění vyjádření všech dotčených orgán a vyřízení všech nutných a obvyklých dokladů pro toto vyřízení, nutných změn dokumentace (4. část díla).

- Smluvní strany se dohodly, že cena změn díla uvedených v čl. II. tohoto dodatku činí:

  - 197.300,- Kč bez DPH za zhotovení 2ks nabíjecích stanice vč. všech součástí (rozpis ceny uveden v cenové nabídce)

  - 18.000,- Kč bez DPH za vyřízení kolaudačního souhlasu vč. všech součástí

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení změn předmětu díla uvedený v čl. II. tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.

- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla změnou předmětu smlouvy dle tohoto dodatku o částku 215.300,- Kč bez DPH, rozpis uveden v přílohách tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy dle tohoto dodatku na změně termínu provedení díla takto:

Čl. II. odst. 5 se vztahuje na předmět smlouvy (část 1 a část 2 díla) vyjma předmětu tohoto dodatku (část 3 a část 4 díla)

Zhotovitel je povinen dokončit části díla 3 a 4 uvedené v tomto dodatku takto:

  - Část 3 do 30ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku

  - Část 4 do 31.12.2025

- Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět tohoto dodatku bude uhrazena dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, a to na základě faktury zhotovitele vystavené po provedení každé části díla dle tohoto dodatku.

- Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu díla:

  - kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel

  - kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo

  - toto rozšíření předmětu smlouvy by nemělo vliv na okruh potencionálních dodavatelů

III.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka WALLBOX a cenová nabídka č. 23444/2025.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Cenová nabídka FVE číslo : Dodavatel: Zákazník: Solar BRYKA s.r.o. 24. dubna 347 Želešice, 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zakázka: Předmětem zakázky je kolaudace stavby FVE pro MZK Brno Název položky MJ ks CENA KS/BM CENA CELKEM Kolaudace stavby FVE pro MZK Brno ks 1 18000,00 18000,00 Změna dokumentace, nahrání přes portál stavebníka Vyzvání stavebního úřadu a participace při kolaudaci V případě Vašeho zájmu se budeme těšit na realizaci díla. 04-048 Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347, 664 43 Želešice info@solarbryka.cz, +420 739 071 114, www.solarbryka.cz, IČ: 14201674, Společnost je vedená u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12710604-043 Platební podmínky: 100% po předání funkčního díla Datum vypracování: 26.05.2025 Datum platnosti nabídky: 30 dnů Vypracoval: Břetislav Kašparovský dotace dle platných podmínek NZÚ Prvky FVE CENA CELKEM bez DPH

Cenová nabídka WALLBOX Dodavatel Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347 Želešice 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zákazník Moravská zemská knihovna Brno Zakázka: Předmětem zakázky je zhotovení dvoubodové nabíjecí stanice OLIFE 22 kW, SMART Položkový rozpočet: Název položky MJ množství CENA KS/BM CENA CELKEM Nabíjecí stanice Olife 22kW, SMART s kabeláží ks 2 63 000 126 000 Kabeláže pro místa budova kartotéka a MZK, včetně pomocného materiálu kpl 1 33 300 33 300 Montáž kpl 2 8 000 16 000 SMART meter ks 2 6 000 12 000 AC Box ks 2 5 000 10 000 CENA CELKEM bez DPH 197 300 Kč