#  č.j.ND/4437/600300/2025

#  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS StD 02/2024**

**č. NEN: N006/24/V00033125**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: xxxxxx

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxx

a

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxx

a

Pavel Hozák, vedoucí technicko-provozní správy Stavovského divadla, telxxxx

(dále jen „Objednatel“)

**2. ISPD s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Machal Lec

Se sídlem: Na Klaudiánce 598/8, Podolí, 147 00 Praha

IČ: 28478380

DIČ: CZ 28478380

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s..

č. účtu: xxx

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Michal Lec, jednatel společnosti, tel. xxx

Matěj Uher, jednatel společnosti, tel. xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele k upřesnění potřeb a možností souvisejících s potřebami divadelního provozu, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS StD 02/2024, ze dne 04. 02. 2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět Dodatku**

**„ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru v**

**StD a vybavení šaten umělců v HB ND – část Stavovské divadlo“**

**III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku**

**1. Stávající znění článku II. „Místo a doba plnění, staveniště“ odst. 3 Smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší a nahrazuje v tomto znění:**

3. Dílo bude realizováno ve dvou etapách:

I. etapa: sborové a sólistické šatny: 3. 7. 2025 – 25. 8. 2025

II. etapa: orchestrální šatny: 1. 7. 2026 – 25. 8. 2026

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

za zhotovitele: za objednatele:

……………….……………… …………………………

Ing. Michal Lec, jednatel společnosti ISPD s.r.o. prof. MgA. Jan Burian

 generální ředitel ND