**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

## smluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČO: | 25013891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zástupce: | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel** – **společnost „TTV Výstupní“**

Správce společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **MI Roads a.s.** |
| se sídlem: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| IČO: | 17331099 |
| DIČ: | CZ17331099 |
| **registrace:** | Městský soud v Praze, sp. zn. B 27461 |
| zástupce: | Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní radyIng. Marek Steiner, člen správní rady |

a druhý účastník společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **B E S s.r.o.** |
| se sídlem: | Benešov, Sukova 625, PSČ 25601 |
| IČO: | 43792553 |
| DIČ: | CZ43792553 |
| **registrace:** | Městský soud v Praze, sp. zn. C 7496 |
| zástupce: | správce společnosti dle čl. III. smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 16. 5. 2024 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

## Úvodní ustanovení

* 1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. zhotovitele MIROS24200361, č. j. 30213/2024 ze dne 18. 6. 2024, která byla zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 27271248 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
	2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. 1. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 29929348 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
	3. V souladu s bodem 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo může být doba pro provedení díla přiměřeně prodloužena v případě, pokud je jeho plnění zpožděno z důvodu výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla.
	4. V průběhu přípravy řešení kolize díla s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. došlo k dalším komplikacím způsobeným překážkami na straně objednatele, konkrétně složitým řešením majetkoprávních vztahů a změn nového umístění stavby.
	5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty stanovené v dodatku č. 1.

## Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly, že se termín uvedený v bodu 3.2 (i) dodatku č. 1, do kdy má zhotovitel povinnost předložit objednateli návrh řešení nastalých okolností, prodlužuje **z 31. 3. 2025 na 15. 4. 2025.**
	2. K prodloužení termínu dochází z důvodu překážky na straně objednatele spočívající ve složitém řešení kolize s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. a v majetkoprávních vyrovnáních týkajících se nového umístění stavby.
	3. Smluvní strany sjednávají, že – za předpokladu dodržení lhůt sjednaných v bodu 3.2 (i) dodatku č. 1 (ve znění tohoto dodatku č. 2) a lhůt sjednaných v bodu 3.2 (ii) dodatku č. 1 – sjednají smluvní strany prodloužený termín pro provedení a dokončení díla nejpozději na den 30. 6. 2025.
	4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Přílohou tohoto dodatku je následující dokument:

Příloha – „Změna během výstavby č. 3“

* 1. Smluvní strany si potvrzují, že přílohy tohoto dodatku obsahují i skutečnosti, které se nevztahují k předmětu díla podle smlouvy o dílo. Současně si smluvní strany potvrzují, že pouze na základě uvedených příloh není záměrem smluvních stran sjednat jakékoliv jiné změny smlouvy o dílo, než které jsou výslovně upraveny výše v textu tohoto dodatku.

V Ústí nad Labem dne V Praze dne

dle data elektronického podpisu dle data elektronického podpisu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Dopravní podnik města** **MI Roads a.s.
Ústí nad Labem a.s.** Ing. Zdeněk Ludvík Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA předseda správní rady
výkonná ředitelka společnosti

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **MI Roads a.s.**

 Ing. Marek Steiner

 člen správní rady