|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Změna během výstavby č. 3**  **ze dne 25.3.2025** | | |
| **Název stavby:** | TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS | |
| Číslo smluvního vztahu: | MIROS24200361 | |
| Název části stavby (PS, SO): | SO 651, SO 661 | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. | | |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:** Dle projektové dokumentace vypracované Trakční trolejové vedení Výstupní, Ústí nad Labem“, zpracované v 03/2024 společností STOSMOL, s.r.o. (dále jen „DPS“), včetně všech příloh a součástí této DPS; a společného povolení Drážního úřadu ze dne 29. 12. 2023, č. j. DUCR-78650/23/Ce, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2024 v rozsahu určitých částí zde zmíněných objektů: SO 651 Trakční trolejové vedení Výstupní a SO 661 Trakční kabelové vedení Výstupní. | | |
| **Nové řešení:**   * viz. jednotlivé ZL č. 7 | | |
| **Zdůvodnění změny:**   * viz. jednotlivé ZL č. 7 | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | |
|  | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | ~~ano~~/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | | Karel Lank |
|  | |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | | ~~ano~~/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH: | | 9 754 348,60 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH: | | + 0 Kč |
| **Nová cena díla bez. DPH:** | | **9 754 348,60 Kč** |
|  | |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | ano/~~ne~~ |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | | 31.12.2024 |
| Nový termín dokončení díla: | | **30.6.2025** |
|  |  |  |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Adam Hořejší | | |
| Datum: | | Podpis: |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Stanislav Jokiel | | |
| Datum: | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal | | |
| Datum: | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | | |
| Datum: | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): | | |
| Datum: | | Podpis: |
| Příloha: Změnové listy ZL č. 7. |  |  |