Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          ……………………………….

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

zastoupený:	Ing. Danem Zemanem, ředitelem

IČ:	00344648

DIČ:	CZ00344648

Bankovní spojení:                                       Komerční banka, a. s.

číslo účtu:   	72237621/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Sdružení Zahradníkova

Sídlo:					Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Zastoupený: 				Soňa Vyskočilová, MBA, jednatelka

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna a.s., 5952742389/0800

Vedoucí účastník společnosti:        	3 COMP s.r.o.

se sídlem: 	Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ:                   	27695557

DIČ:                   	CZ27695557

zastoupen: 	Soňa Vyskočilová, MBA, jednatelka

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C316227

Člen společnosti:        	PSK Brno s.r.o.

se sídlem: 	Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno – Ponava

IČ:                   	60724463

DIČ:                   	CZ60424463

zastoupen: 	Ing. Michal Renát

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 16834

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-002322 pod názvem „Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

Objednatel předpokládal, že do skončení zadávacího řízení ev. č. Z2025-002322 bude vydáno povolení záměru (POVOLENÍ). S ohledem na situaci s elektronizací stavebního řízení však ke dni ukončení zadávacího řízení POVOLENÍ vydáno není, a proto smluvní strany upravují tuto smlouvu tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě.

Do doby vydání POVOLENÍ může Zhotovitel na předaném staveništi provádět pouze přípravné práce, které nevyžadují POVOLENÍ.  S ohledem na tuto skutečnost nelze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby byl vázán dobou plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. S ohledem na to se dodatkem č. 1 této smlouvy upravuje doba plnění v návaznosti na termín vydání pravomocného POVOLENÍ, přičemž dodatek č. 1 této smlouvy se uzavírá současně s uzavřením smlouvy.

Článek II. Doba plnění

###### 2.1.	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

###### Původní text odst. 2.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.1.2.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění přípravných prací na díle se považuje termín předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.1. této smlouvy, a to v rozsahu, který umožní Zhotoviteli provádět přípravné práce na díle. Zhotovitel je oprávněn na předané části staveništi provádět do vydání POVOLENÍ pouze přípravné práce pro zahájení realizace díla.

###### Původní text odst. 2.1. se doplňuje o nový odstavec 2.1.3., jehož text zní:

2.1.3.	Objednatel předá Zhotoviteli POVOLENÍ, jakmile bude vydáno. Ke dni předání POVOLENÍ předá Objednatel Zhotoviteli staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy. Za termín zahájení plnění díla se považuje termín předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy.

###### 2.2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

###### Původní text odst. 2.2.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.1.	zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy

Článek VI. Staveniště

###### 6.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

###### Původní text odst. 6.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

6.1.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM.

6.1.1.1. 	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provádění přípravných prací na díle v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy. O předání staveniště pro provádění přípravných prací bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště pro provádění přípravných prací podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

6.1.1.2.	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provádění díla ihned po vydání POVOLENÍ. O předání staveniště pro provádění díla bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště pro provádění díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

6.1.1.3.	Součástí protokolu podle odst. 6.1.1.1. a 6.1.1.2. této smlouvy bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta (AD), TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

###### Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavec 23.10. až 23.13., jejichž text zní:

23.10.	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

23.11.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.

23.12.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

23.13.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne …………...………..……	 V Praze dne ……………..

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Ing. Dan Zeman		       Soňa Vyskočilová, MBA

ředitel		       jednatelka 3COMP s.r.o.