|  |
| --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** |
| **Změnový list č. ZL025-OZ-11** | Datum předložení: | 7. 5. 2025 |
| Ev. č. | OZ-11, PV/17 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |

|  |  |
| --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu |
| **Specifikace změny:**Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle DPS na SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu |
| **Zdůvodnění změny:**Zhotovitel stavby má v rámci zadávací dokumentace (DPS) zrealizovat na SO 2800 Kabelové trasy přeložku kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu. Tato přeložka se realizuje z důvodu kolize s halou SO 4701 Sušení kalu – linka A. Současně ve výkaze výměr v části SO 2800 Kabelové trasy nejsou neobsaženy položky, potřebné pro provedení prací na příslušné části. Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ. Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v návrhu od Zhotovitele předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání Změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel ve svém oznámení OZ-11 dne 2. 4. 2025 navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedypřílohy (h) Smlouvy o dílo a přeložky kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu - položky nutné pro provedení Díla dle DPS, a Správce stavby dne 17. 4. 2025 pod ev. č. PV/17 vydal pokyn k Variaci.Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 25. 4. 2025. |
| **Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb.** Změna zařazena do odstavce 6 neboť: * potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
* skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
* změna nemění povahu veřejné zakázky.
 |
| Finanční dopad změny: | **Navýšení/ ~~snížení ceny~~ o:****178 919,- Kč (bez DPH)**Z toho: hodnota víceprací: +178 919,- Kč hodnota méněprací: --- |

|  |
| --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Podklady:** | 1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet
2. RDS\_2800 Kabelové trasy - přeložka, č. přílohy:

RDS-2800-SIL-SIT-001\_SITUACE - PŘELOŽKA KABELŮ NN-SITUACE.pdfRDS-2800-SIL-SIT-002\_SITUACE VYTYCOVACI.pdfRDS-2800-SIL-ZPR-001\_TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘELOŽKA KABELŮ NN.pdf |

|  |
| --- |
| **Schvalovací proces:** |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 3.6.2025 | Datum: 28.5.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 10.6.2025 | Datum: 10.6.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 13.6.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*