SMLOUVA O DÍLO

- Dodatek č. 1

# MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě

JAKO OBJEDNATEL

# A DAV, a.s.

JAKO ZHOTOVITEL

## SMLOUVA O DÍLO

### - Dodatek č. 1

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) uzavřely níže uvedeného dne následující smluvní strany:

### MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě,

státní příspěvková organizace (Ministerstva kultury ČR)

se sídlem: Maltézské náměstí 471/1, Malá Strana, 118 01 Praha 1 koresp. adresa: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 107 32 845

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

### DAV, a.s.

se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 005 75 381

DIČ: CZ00575381

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva

zápis v OR: pod sp. zn. B 81 vedenou u Krajského soudu v Ostravě jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně rovněž jako „**Strany**“ a kdokoliv z nich jako „**Strana**“). VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Strany uzavřely dne 14. ledna 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele za úplatu pro Objednatele provést (tj. dokončit ve všech jeho částech a předat Objednateli) dílo, jak je toto dílo specifikováno a jako „dílo“ definováno ve Smlouvě, vše v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, a to za účelem demontáže, přepravy a uskladnění 3 kusů historických a památkově chráněných strojů specifikovaných ve Smlouvě (dále jen „**Stroje**“) s tím, že dílo mělo být dokončeno nejpozději do 30. června 2025 (dále jen „**Termín provedení**“);
2. Účinnost Smlouvy byla, dle jejího čl. XIV. odst. 1., vázána na splnění podmínek, které byly splněny, a Smlouva tak nabyla účinnosti;
3. Z důvodu předem nepředvídatelné prodlevy v přípravě na demontáž Strojů ze strany třetí osoby nebude možné dílo realizovat do Termínu provedení;
4. Strany mají zájem posunout sjednaný Termín provedení na pozdější datum, SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

## ZMĚNY SMLOUVY

* + 1. Strany se dohodly, že Termín provedení (sjednaný v čl. V. odst. 2. písm. d) Smlouvy) se mění tak, že namísto dne 30. června 2025 jím je nově den **30. listopadu 2025**.
		2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tedy ani například ujednání o dílčích termínech realizace díla v čl.

V. odst. 2 písm. a) až c), ani o ceně a platebních podmínkách, nejsou výše uvedenou změnou dotčena.

## POVINNOST KE ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU

* + 1. Strany berou na vědomí, že, v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se na tento Dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany proto sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní od jeho uzavření.

## SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

### Oddělitelnost

(a) Pokud se některé ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Dodatku tím není dotčena. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení do 30 (třiceti) dní jiným platným, účinným a vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevynutitelným.

### Stejnopisy

(a) Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce a je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.

### Platnost a účinnost Dodatku

(a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaného elektronického podpisu oběma Stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

{*podpisová strana následuje*}

**PODPISOVÁ STRANA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zhotovitel** |
| Za **MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě**jméno: xxxxxxxxxxxxxxfunkce: ředitelka |  | Za **DAV, a.s.**jméno: xxxxxxxxxxxxxxxfunkce: člen představenstva |