**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Středisko volného času RADOVÁNEK**

Sídlo: Pallova 52/19, Východní Předměstí

Statutární zástupce: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

Tel.: + 420 737 215 121

E-mail: tischlerova@radovanek.cz

IČO: 69977836

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: Věra Šašková

Telefon: +420 736 753 775

E-mail:ekonom@radovanek.cz

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Petr Milota**

Registrován v OR u:ŽÚ Blovice

Sídlo: U trati 768, 336 01 Blovice

Statutární zástupce: Petr Milota

IČ: 48331023

DIČ: CZ7308272026

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Petr Milota
2. technických : Petr Milota a Ing. Karel Walter

Telefon: +420 777 776 056

E-mail: instamont1@volny.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024.** Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby: „**Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična**“.

**II.**

**Úvodní ustanovení**

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057,ze dne 09. 12. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na změně plnění předmětu díla. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí po objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK, dle specifikace uvedené v čl. III. toto dodatku ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057,ze dne 09. 12. 2024 a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je **cena díla** uvedená v bodu IV.1. Smlouvy o dílo.
2. Smlouva o dílo č. S-K/2024/057 byla uzavřena dne 09. 12. 2024 a to na základě výsledku veřejné zakázky „ Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična “. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 6. 4. 2024. Veřejná zakázka byla zadaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž hodnota je nižší než 6 000 000 Kč.
3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK. Rekonstrukce řeší opravy omítek stěn, vybourání podlahy, demontáže dveří ke schodišti, demontáže původní elektroinstalace, demontáž a posléze zpětná montáž dřevěných žebřin. Dále montáž vzduchotechniky a M+R, nové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a ozvučení tělocvičny, dále provedení oprav omítek stěn a nová podlaha, dále nový akustický podhled tělocvičny pro rozvody elektroinstalace a vzduchotechniky do schodiště budou osazeny nové protipožární dveře, demontáž a zpětné osazení rolet a bude též konstrukce gymnastických kruhů.
4. V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce a tím došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům, a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí. Proto bylo přistoupeno k úpravám v projektové dokumentaci. Tyto změny byly projednány v průběhu realizace stavby na kontrolních dnech a jsou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2025, s vyčíslením předmětu a hodnoty více a méně prací.
5. Výše uvedené změny jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-K/2024/057, ze dne 9. 12. 2024.
6. Hodnoty a specifikace vyčíslení více a méně prací jsou doloženy položkovým soupisem prací včetně rozpočtových položek.
7. Původní hodnota veřejné zakázky v cenách bez DPH, uvedená v bodu IV. odst. (1) Smlouvy o dílo se na základě Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2025 mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hodnota původní veřejné zakázky | 4 618 737,81 Kč |
| Změnový list č. 1 – méněpráce | - 526 324,34 Kč |
| Změnový list č. 1 – vícepráce | + 711 582,04 Kč |
| Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH | 4 803 975,51 Kč |

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 jsou platná.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v listinné podobě s podpisy oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Plzni V Blovicích

Dne: 21. 5. 2025 Dne: 21. 5. 2025

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bc. Eva Tischlerová, ředitelka** **Petr Milota**

###### Středisko volného času RADOVÁNEK