**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 353-2024-541204 ze dne 20. 5. 2024 (**„Smlouva“**)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec**

**Pobočka Semily**

**Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily**

zastoupený: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky  
 Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily

Tel.: +420 725 409 955/+420 724 201 423

E-mail: dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**(„Objednatel“)**

a

**(2) Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302667/0600

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

**(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako **„Smluvní strana“**)

Preambule

1. Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou” zhotovitel předal objednateli dne 15. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního povolení pro tuto stavební akci.
2. Dne 13. 6. 2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla, která spočívá v zajištění stavebního povolení na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou”, včetně nabytí jeho právní moci.
3. Zhotovitel ve své žádosti navrhl posun termínu dílčího plnění do 30. 10. 2025. Důvodem k opětovnému prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla je časová prodleva při získání jednotného enviromentálního stanoviska (JES). O toto stanovisko zhotovitel požádal dne 11. 2. 2025 (PID číslo žádosti SR00X00HRPFE), k jeho vydání však došlo až dne 15. 5. 2025 pod č.j. Z/2025/84331/2. Jelikož je řízení o povolení stavebního záměru podmíněno vydáním JES, nedošlo vzhledem k přetrvávajícím problémům s integritou jednotlivých informačních systémů stavebního řízení dosud k zahájení tohoto řízení místně příslušným obecním stavební úřadem. O vydání povolení stavebního záměru bylo požádáno dne 10. 4. 2025 (PD číslo žádosti SR0X000FWXK). Na základě výše uvedených skutečností objednatel posoudil žádost zhotovitele o prodloužení termínu jako důvodnou, jím navržený termín však neakceptoval (zkrátil o 1 měsíc) a doporučil termín pro dokončení dílčího plnění do 30. 9. 2025.
4. Předmět Dodatku

Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 30. 6. 2025

Nová lhůta: **30. 9. 2025**

1. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad** **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Místo: Semily Místo: Vysoké Mýto

Datum: 18.06.2025 Datum: 18.06.2025

Ing. Dáša Zemanová Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí Pobočky Semily jednatel

objednatel zhotovitel