**DODATEK č. 2 KE SmlouvĚ o DÍLO – AKTUALIZACE ZÚR JMK**

 č. smlouvy objednatele: JMK 081230/23/OÚPSŘ

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

**uzavřený mezi těmito smluvními stranami:**

**Objednatel:**

**Jihomoravský kraj**

Sídlo: Žerotínovo náměstí449/3, 601 82 Brno

Zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

Č. účtu: 27-7491250267/0100

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jana Janíková, vedoucí odboru územního plánování Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Telefon: +420 541 651 375

E-mail: janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz

ID datové schránky: x2pbqzq

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**Zhotovitel:**

**knesl kynčl architekti s.r.o.**

Sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupen: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem

IČO: 47912481

DIČ: CZ47912481

Č. účtu: 183748010/0300

Telefon: +420 603 197 470

E-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com

ID datové schránky: e37f2th

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Dopravce dále společně jen „***Strany***“ nebo „***Smluvní strany***“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* + - 1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 06.02.2023 Smlouvu o dílo – Aktualizace ZÚR JMK (dále jen „***Smlouva***“). Smluvní strany k této Smlouvě uzavírají tento Dodatek č. 2.

Změna Smlouvy

* + - 1. Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jenž nahradil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
			2. Z důvodu legislativní změny uvedené v předchozím odstavci Smluvní strany považují za nutné provést aktualizaci znění Smlouvy.
			3. Smluvní strany se dohodly na vytvoření konsolidovaného znění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 (dále jen ***„Konsolidované znění“***). V případě rozporu mezi tímto Dodatkem č. 2 a Konsolidovaným zněním, které je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2, má přednost Konsolidované znění.
			4. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku č. 2, tzn. změny Smlouvy obsažené v Konsolidovaném znění, jsou účinné výhradně ve vztahu k provádění dalších změn ZÚR JMK na základě příkazů Objednatele dle článku 10 Smlouvy, učiněných po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
			5. Objednatel v souladu s odst. 10 Smlouvy požaduje po Zhotoviteli zpracování změny ZÚR JMK, konkrétně se bude jednat o změnu č. 5 ZÚR JMK, resp. podle terminologie Smlouvy ke dni jejího uzavření se bude jednat o aktualizaci č. 5 ZÚR JMK. S ohledem na značný rozsah a složitost předmětu se však Smluvní strany v souladu s odst. 25 Smlouvy dohodly, že pro změnu č. 5 ZÚR JMK platí následující termíny a neplatí tak termíny uvedené v odst. 22 Smlouvy. Tato změna termínů se týká pouze změny č. 5 ZÚR JMK. Zhotovitel je povinen provést Dílo (změnu č. 5 ZÚR JMK) následovně:
				* Etapu 1 nejpozději do **210 dnů** od předání zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného dokumentu Objednatele Zhotoviteli;
				* Etapu 2 nejpozději do **60 dnů** od předání výsledků veřejného projednání návrhu Změny ZÚR JMK Objednatelem Zhotoviteli.
				* Etapu 3 nejpozději do **30 dnů** od vydání Změny ZÚR JMK Zastupitelstvem JMK.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* + - 1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou pro ně práva a závazky z tohoto Dodatku č. 2 vyplývající závazné od 16.05.2025 a považují je za účinné od uvedeného data.
			2. Obě Smluvní strany vysloveně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
			3. Tento Dodatek č. 2 se sjednává ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží 2 vyhotovení.
			4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

**Příloha č. 1** **Konsolidované znění Smlouvy ve znění Dodatku č. 2**

# Doložka

**podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,**

Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje na schůzi, konané dne 15.05.2025, usnesením č.1264/25/R19 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady Jihomoravského kraje. **Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| Místo: BrnoDatum: 12.06.2025 | Místo: BrnoDatum: 12.06.2025 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Mgr. Jan GrolichFunkce: hejtman | Jméno: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.Funkce: jednatel |

Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Aktualizace ZÚR JMK

**Číslo smlouvy objednatele: JMK 081230/23/OÚPSŘ**

**Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………….**

**Smlouva o dílo – Aktualizace ZÚR JMK**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Jihomoravský kraj**

zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

bankovní spojení (číslo účtu): 27-7491250267/0100

ID datové schránky: x2pbqzq

kontaktní osoba: Ing. arch. Jana Janíková, vedoucí odboru územního plánování Krajského úřadu Jihomoravského kraje

telefon: 541 651 375

e-mail: janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

**knesl kynčl architekti s.r.o.**

zastoupená: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem

se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 47912481

DIČ: CZ47912481

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10048

bankovní spojení (číslo účtu): 183748010/0300

telefon: +420 603 197 470

e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com

ID datové schránky: e37f2th

(dále jen „***Zhotovitel***“)

společně v dalším textu rovněž jen „***Smluvní strany***“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „***Občanský zákoník***“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“).

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „***Řízení veřejné zakázky***“) veřejné zakázky s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-023941**, sp. zn. zadavatele: **JMKUSZUR0122** (dále jen „***Veřejná zakázka***“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
2. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele změnu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „***ZÚR JMK***“).

# PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „***Dílo***“).
2. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoDPH***“) hradit DPH.

# DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – Změna ZÚR JMK, a to dle podmínek stanovených ve Smlouvě. V návaznosti na legislativní změny, bude tato Smlouva dále namísto termínu „Aktualizace ZÚR“ používat termín „Změna ZÚR“ v souladu s § 108 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Stavební zákon***“). Terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ***„Starý stavební zákon“***) bude tato Smlouva používat pouze v ujednáních, která se týkají částí Díla prováděných za účinnosti Starého stavebního zákona.
2. V rámci Díla bude provedeno:
	1. Aktualizace č. 3ZÚR JMK (dále jen „***Aktualizace ZÚR JMK***“) ve smyslu § 42 zákona Starého stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Vyhláška***“), která bude předložena Zastupitelstvu Jihomoravského kraje k vydání ve smyslu § 41 odst. 1 Starého stavebního zákona;
	2. Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 42 odst. 4 Starého stavebního zákona;
	3. ZÚR JMK, ve znění Aktualizace, tj. vyhotovení úplného znění ZÚR JMK po vydání Aktualizace ZÚR JMK ve smyslu § 42 odst. 4Starého stavebního zákona.
3. Podkladem pro Dílo bude zejména:

9.1. Návrh vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať Velká Bíteš – Brno dle podkladů předaných Správou železnic, státní organizace;

9.2. Návrh vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať v úseku Šakvice – Rakvice dle podkladů předaných Správou železnic, státní organizace;

9.3. další podklady vyplývající ze změny podmínek v území.

1. V rámci Díla je Zhotovitel povinen dle příkazů Objednatele provést další změnu ZÚR JMK. Takový příkaz je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli pouze v průběhu následujících 48 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Cena díla dle tohoto odstavce bude účtována na základě hodinové sazby Zhotovitele v souladu s odst. 27, 28 a 29 Smlouvy, přičemž Zhotovitel je oprávněn na základě příkazů Objednatele provést Dílo dle tohoto odstavce v maximální rozsahu 30 000 hodin.
2. Dílo bude zpracováno v následujících etapách:
	1. Zpracování „Návrhu Změny ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů Změny ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (dále jen „***Etapa 1***“);
	2. Úpravy dokumentace dle § 102 odst. 2 Stavebního zákona (dále jen „***Etapa 2***“);
	3. Vyhotovení úplného znění ZÚR JMK dle § 108 odst. 2 Stavebního zákona (dále jen „***Etapa 3***“);
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
4. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

# LICENCE K DÍLU

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. jakékoli jeho části, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „***Autorský zákon***“), autorským dílem (dále jen „***Licence***“).
2. Licence k Dílu se poskytuje:
	1. jako bezúplatná;
	2. jako výhradní;
	3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;
	4. z hlediska územního rozsahu s omezením použití na dané území;
	5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.
3. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla Objednateli bezúplatně oprávnění:
	1. Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej měnit (tedy zejména oprávnění Dílo jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.);
	2. zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, resp. jakékoli jeho části Díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci a oprávnění dle tohoto článku Smlouvy ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem.
5. Objednatel není povinen Licenci využívat.
6. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.
7. Objednatel je oprávněn Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít na základě Licence od okamžiku, kdy je mu tato část jakkoli zpřístupněna Zhotovitelem.
8. Licence je mimo jiné udělena i k užití Díla, případně jeho části, jako podkladu při zadávacím (výběrovém) řízení na osobu, která předmět Smlouvy dokončí, jakož i předání vybrané třetí osobě k užití za účelem vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy. V rozsahu práva užití k vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn udělit dodavateli (vybranou třetí osobu) oprávnění užití všech částí Díla předaných Zhotovitelem Objednateli.

# TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo následovně:
	1. Etapu 1 nejpozději do **120 dnů** od předání zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného dokumentu Objednatele Zhotoviteli;
	2. Etapu 2 nejpozději do **45 dnů** od předání výsledků veřejného projednání návrhu Změny ZÚR JMK Objednatelem Zhotoviteli.
	3. Etapu 3 nejpozději do **30 dnů** od vydání Změny ZÚR JMK Zastupitelstvem JMK.

Objednatel je oprávněn stanovit písemně i lhůty přiměřeně kratší ve vztahu k rozsahu a obsahu Změny ZÚR JMK a k uplatněným připomínkám a stanoviskům v rámci projednání.

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.
2. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 22 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, resp. Etapy Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.
3. Termíny dle odstavce 22 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně.
4. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem.

# CENA

1. Cena Díla (dále jen „***Cena Díla***“) bude účtována na základě hodinové sazby Zhotovitele dle skutečně poskytnutého objemu prací poskytnutých Zhotovitelem při provádění Díla. Hodinová sazba (cena) činí **750**,- Kč bez DPH.
2. Hodinová sazba (cena) dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, včetně cestovních nákladů a nákladů na ztracený čas při cestě do místa plnění, a přiměřený zisk. Cena pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a dosažení jeho účelu v souladu se Smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve Smlouvě výslovně uvedena. Úprava ceny sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
4. Část Ceny Díla dle odst. 27 bude jedenkrát ročně vždy nejpozději v březnu příslušného kalendářního roku indexována s účinností od 1.4. příslušného kalendářního roku s ohledem na inflaci podle následujícího vzorce:

**HS1 = HS x i**

Kde

**HS1** je nová výše hodinové sazby dle odst. 27 této Smlouvy zaokrouhlená na celé Kč

**HS**je výchozí výše hodinové sazby dle odst. 27 této Smlouvy

**i** je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl průměrného bazického indexu spotřebitelských cen za 12 kalendářních měsíců předcházejícího kalendářního roku dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ a výchozího referenčního bazického indexu spotřebitelských cen stanoveného Objednatelem, který činí **116,1** (hodnota za rok 2021)[[1]](#footnote-2)

Indexace může být provedena i se zpětnou účinností tak, aby byla indexace účinná od 1.4. příslušného kalendářního roku, a to zejména když nebylo možné provést indexaci včas z toho důvodu, že nebyly s dostatečným předstihem před provedením indexace zveřejněny údaje pro výpočet koeficientu změny dle tohoto odstavce. K první indexaci dle tohoto odstavce dojde s účinností od 1.4.2023, a to případně i zpětně, podle toho, kdy bude tato Smlouva uzavřena.

# FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně ke konci každého kalendářního měsíce provádění Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „***Faktura***“) vystavených Zhotovitelem, bude‑li Faktura Zhotovitelem v příslušném měsíci vystavena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli za každý uplynulý kalendářní týden výkaz práce (dále jen *„****Výkaz****“*). Výkaz bude obsahovat nejméně popis činnosti, osobu, která činnost prováděla, datum činnosti a dobu strávenou danou činností za každý kalendářní týden. V případě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen specifikovat úkony (činnosti) i podrobněji. Zhotovitel je povinen předložit Výkazy Objednateli před vystavením jakékoli Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od konce každého kalendářního týdne provádění Díla, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení všech Výkazů, na jejichž základě má být Faktura vystavena, Objednatelem. Zhotovitel není povinen předložit Výkaz za kalendářní týden, ve kterém neprovedl žádné práce na Díle.
4. Objednatel je povinen se k Výkazu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel s Výkazem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Výkazu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Výkaz.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve ode dne odsouhlasení posledního Výkazu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury jsou všechny Výkazy, na jejichž základě je Faktura vystavována, podepsané Objednatelem.
6. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku VII Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
8. Část Ceny Díla a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
9. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
11. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
12. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

# PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „***Člen realizačního týmu***“ nebo společně „***Členové realizačního týmu***“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové realizačního týmu aktivně podíleli na provádění Díla a účastnili se jednání s Objednatelem v rámci kontrolních dnů, pokud to bude Objednatel vyžadovat.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
	1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;
	2. nejsou vykonávány příkazy Objednatele udělené podle Smlouvy;
	3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality nebo jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, musí nový Člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality a kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 45 Smlouvy.

1. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
	1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality a kvalifikace jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
	2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „***Zákon o zadávání veřejných zakázek***“) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla.
3. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle příkazů Objednatele, pokud Objednatel takové příkazy Zhotoviteli udělí.
4. Zhotovitel nesmí vytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s Dílem dle Smlouvy či jeho část s využitím podkladů (originály náčrtů, dat, výkresů, textových vyjádření atd.) vytvořených v rámci Smlouvy.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní předem.
2. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu a Zákonu o zadávání veřejných zakázek) a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě.
3. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé Etapy Díla, bude spočívat v kontrole formální a obecné obsahové správnosti předávané Etapy Díla Objednatelem. Lhůta pro trvání přejímacího řízení je stanovena v délce 28 dnů pro Etapu 1 a 14 dnů pro ostatní Etapy Díla. Objednatel po převzetí Díla či jeho části do přejímacího řízení ve lhůtě 14 dnů v případě Etapy 1 a ve lhůtě 7 dnů v případě ostatních Etap Díla, označí jako vadu případnou zřejmou formální či obecnou obsahovou nesprávnost převzatého Díla anebo jeho části a tuto vadu oznámí Zhotoviteli.

Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a nejpozději poslední den přejímacího řízení Objednateli předložit Dílo anebo jeho části bez vad, jež mu Objednatel v přejímacím řízení včas oznámil. Předání z hlediska dodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě je uskutečněno až uplynutím lhůty pro přejímací řízení. Objednatel po uplynutí lhůty pro přejímací řízení podepíše předávací protokol (dále jen *„****Předávací protokol****“*). Po poskytnutí celého plnění bude Smluvními stranami podepsán konečný Předávací protokol. Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah Předávacího protokolu i konečného Předávacího protokolu.

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele Objednatel nabývá okamžikem jejich předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
2. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran.
3. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
4. Ustanovení § 1976 a § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

# VADY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. jakákoli část Díla, budou provedeny a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy (zejména Stavebním zákonem a Zákonem o zadávání veřejných zakázek) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla a realizací práv Objednatele dle článku V. Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
3. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání a převzetí Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
7. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 48 měsíců od předání Díla na základě Předávacího protokolu.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den doby uvedené v odstavci 64 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den této doby.
11. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a termín a způsob jejího odstranění.
13. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem vzhledem k povaze vady, která však nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 30 dnů od jejího oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vady; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
14. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
	1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
	2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
	3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

1. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 70.1 Smlouvy za odstranění vady.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
4. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
5. Doba uvedená v odstavci 64 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, pokud se nejedná o neodstranitelnou vadu.
6. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

# SANKCE

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 22 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 70.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
3. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 43, 45, 102, 103, 116 nebo 121 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
6. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
7. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
	1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
	2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 94 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
	3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
	4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
	5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 43, 45, 102, 103, 116 nebo 121 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání dle čl. V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 87 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

#

# VÝPOVĚĎ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, kdy se v průběhu trvání této Smlouvy vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po Objednateli požadovat, aby v realizaci této Smlouvy pokračoval, zejména odpadly-li důvody pro realizaci této Smlouvy. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
2. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět zejména:
	1. budou-li ze strany Správy železnic, státní organizace pozastaveny přípravy výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Břeclav;
3. Výpovědí Smlouvy nezanikají nároky Smluvních stran vyplývajících zejména z ujednání dle čl. V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu a o sankcích.
4. Pokud před dokončením Díla dojde k výpovědi Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

# PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy se seznámil s veškerými podklady a požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo dle požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, resp. jakékoli části Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy autorů k Dílu, resp. jakýmkoli částem Díla, zejména:
	1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. jakoukoli část Díla, jakkoliv měnit;
	2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. jakoukoli část Díla, měnit též další třetí osobě.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Zákon o kontrole***“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
9. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
10. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

# POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zánikem závazku ze Smlouvy na zpracování Územní studie zaniká závazek ze Smlouvy. V případě, že si Smluvní strany v okamžiku zániku závazku ze Smlouvy již poskytli jakékoli plnění, budou Smluvní strany postupovat obdobně dle odstavce 87 Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„Zákon o registru smluv“***).
4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
5. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
7. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
8. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen chránit Dílo a majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
10. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
11. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

# PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „***Poddodavatel***“ nebo společně „***Poddodavatelé***“).
2. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
4. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
	1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
	2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
	3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
	4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 121 Smlouvy.

1. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
	1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
	2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet.
3. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než má sám dle této smlouvy.
4. Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem musí probíhat v elektronické podobě a veškeré dokumenty (vč. faktur) je Zhotovitel povinen Objednateli předávat v elektronické podobě, nebude-li to vzhledem k povaze komunikace nebo předávaných dokumentů vytvářet smluvním stranám nepřiměřené obtíže.
5. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

**Přílohy**

1. příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu
2. příloha č. 2: Seznam Poddodavatelů

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

*Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 88. schůzi, konané dne 11.01.2023 usnesením č. 5834/23/R88.*

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

V Brně dne V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**za objednatele za zhotovitele**

**Mgr. Jan Grolich, doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.**

hejtman jednatel

|  |
| --- |
|  **Seznam členů realizačního týmu** |
| **Název pozice** | **Jméno osoby** |
| 1. vedoucí týmu, specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území | **doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.**(knesl kynčl architekti s.r.o.) |
| 2. specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území | **Ing. arch. Bohuš Zoubek** (knesl kynčl architekti s.r.o.)  |
| 2. specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území | **Ing. arch. Jiří Knesl** (knesl kynčl architekti s.r.o.)  |
| 3. specialista na sociální geografii a ekonomiku | **Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.** (knesl kynčl architekti s.r.o.)  |
| 4. specialista na dopravní infrastrukturu | **Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.** (PK OSSENDORF s.r.o.)  |
| 4. specialista na dopravní infrastrukturu | **Ing. Tomáš Hruban** (PK OSSENDORF s.r.o.)  |
| 4. specialista na dopravní infrastrukturu | **Ing. Vladimír Pátek** (METROPROJEKT Praha a.s.)  |
| 5. specialista na technickou infrastrukturu | **Ing. Vítězslav Vaněk** |
| 6. specialista na územní systém ekologické stability (ÚSES) | **RNDr. Jiří Kocián** (AGERIS s.r.o.)  |
| 7. specialista na vyhodnocení vlivů na životní prostředí | **Mgr. Pavla Dušková** (EIA SERVIS s.r.o.)  |
| 7. specialista na vyhodnocení vlivů na životní prostředí | **Mgr. Jakub Bucek** (Bucek s.r.o.)  |
| 8. specialista na posouzení vlivů na území NATURA 2000 | **RNDr. Milan Macháček**  |
| 9. specialista na hodnocení vlivů na veřejné zdraví | **Mgr. Jan Karel** (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.)  |
| 9. specialista na hodnocení vlivů na veřejné zdraví | **Ing. Libor Ládyš** (EKOLA group, spol. s r.o.)  |
| 10. specialista na GIS | **Ing. arch. Jan Špirit** (knesl kynčl architekti s.r.o.)  |

**Příloha č. 1 Smlouvy**

**Seznam Členů realizačního týmu**

**Příloha č. 2 Smlouvy**

**Seznam Poddodavatelů**

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 1** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **PK OSSENDORF s.r.o.** |
| **IČO** | 25564901 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Dopravní infrastruktura a modelování dopravy |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 15 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 2** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **METROPROJEKT Praha a.s.** |
| **IČO** | 45271895 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Dopravní infrastruktura – kolejový svršek aspodek |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 10 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 3** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **Ing. Vítězslav Vaněk** |
| **IČO** | 12175781 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | U sokolovny 43, 635 00 Brno |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Technická infrastruktura– vodní hospodářství, energetika |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 1 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 4** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **AGERIS s.r.o.** |
| **IČO** | 25576992 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Územní systém ekologické stability (ÚSES) |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 1 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 5** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **EIA SERVIS s.r.o.** |
| **IČO** | 62526791 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Vyhodnocení vlivů životního prostředí |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 10 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 6** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **Bucek s.r.o.** |
| **IČO** | 28266111 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Táborská 191/125, Židenice, 615 00 Brno |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Rozptylová studie |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 10 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 7** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **RNDr. Milan Macháček** |
| **IČO** | 66537819 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Holíkova 3834/71, 58601 Jihlava |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Posouzení vlivů na území NATURA 2000 |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 1 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 8** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.** |
| **IČO** | 27181278 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4 |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Hodnocení vlivů na veřejné zdraví |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 10 % |

|  |
| --- |
| **PODDODAVATEL Č. 9** |
| **Jméno poddodavatele***(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | **EKOLA group, spol. s r.o.** |
| **IČO** | 63981378 |
| **Sídlo / místo podnikání / bydliště** | Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** | Hluková studie studie |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** | 10 % |

1. <https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace>, „4 ) Bazické indexy - Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (průměr roku 2015=100) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného roku proti průměru roku 2015 - viz následující tabulka.“ [↑](#footnote-ref-2)