# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

## Smluvní strany

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických:	XXX. XXXXXX XXXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací

XXX. XXXXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX

datová schránka – ID:	c9vbr2k

telefon / fax:	+420 554 706 111

e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

se sídlem:	U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:	IČO: 28596854, DIČ: CZ28596854

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Jiří Krupa, jednatel společnosti, Roman Strohner, jednatel společnosti

- ve věcech technických: 	XXXXXXX XXXXXXX, obchodní ředitel, XXXXX XXXXXX, stavební technik

registrace:	C 33800 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Bruntál, XX-XXXXXXXXXX/XXXX

datová schránka – ID:	284jhfq

telefon / fax:	+420 734 765 400

e-mail:	jrstakr@jrstakr.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

## Výchozí údaje

název stavby:	„Výměna odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město“

místo stavby:	Výměna odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město na pozemku parc. č. 2254/10 a pozemku parc. č. 2257/1 v k. ú. Bruntál – město.

      - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

      - Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

      - Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.

      - Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

      - Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

## Předmět smlouvy

### Vymezení díla

  - Smluvní strany si sjednávají, že Předmět plnění bude proveden dle jednotlivých požadavků stavebního rozpočtu (Příloha č. 1) této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci díla s názvem „Výměna odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město“.

- Výměna odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město spočívá v odbourání stávajícího betonového žlabu, hloubení rýh š.do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ, montáž odvod. mikroštěrbinových trub - trouba dl. 1 m, pokládku žlabu betonového do dlažby PRESBETON TBO 4-20/100 štěrbinový, montáž odvodnění štěrbinových trub - čisticí kus, umístění žlabu betonového do dlažby PRESBETON TBO 5-23/100 s roštem, obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30  a dalších prací uvedených v rozpočtu výkaz a výměr, který je přílohou této smlouvy o dílo.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla.

  - Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

  - zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.

  - zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.

  - zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

  - případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.

  - Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu (dále jen subdodavatel), odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.

  - Zhotovitel je oprávněn při provádění díla dle této smlouvy o dílo využít služeb subdodavatele. Zhotovitel je tuto skutečnost povinen objednateli předem oznámit a získat jeho souhlas.

  - Změna, případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.

  - Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.

  - Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

  - Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

### Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

  - Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:

  - funkčnost a provozuschopnost stavby

  - provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.

  - dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení

  - dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací

  - další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla:

  - osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

  - od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě,

  - zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla,

  - zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách,

  - zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

  - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.

  - Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III. Odst. 1.1, jsou zahrnuty v ceně díla.

### Základní požadavky na materiálové provedení

  - Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Stavební rozpočty (dále jen „Stavební rozpočet“ nebo „výkaz výměr“).

  - O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

### Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle harmonogramu realizace díla. Objednatel bude kontrolovat provádění prací a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo a dílo prováděno. Na počátku realizace díla navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí objednateli pro možnost kontrol.

  - Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.

  - Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.

  - Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.

### Požadavky na dodržování bezpečnosti práce

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.

  - V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

  - Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

  - Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do tohoto prostoru.

  - Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace.

## Cena díla

- Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši XXXXXX,- Kč (slovy: XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX českých), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

- Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

- Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.

- Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné práce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.

- Cena za zhotovení díla je neměnná i v případě, že zhotovitel využije služeb předem odsouhlaseného subdodavatele.

- Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů.

- Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III. Odst. 1.9, této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.

- Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve Stavebních rozpočtech a tvoří Přílohu č. 1, a mapového podkladu tvořící Přílohu č. 2 této smlouvy, bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve Stavebních rozpočtech. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve Stavebních rozpočtech, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu propisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem.

## Termíny realizace

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Lhůta celkové realizace oprav: 	do 60-ti dnů od předání staveniště

- Lhůta dílčích realizací bude probíhat dle Harmonogramu, jenž je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jak je specifikováno v Příloze č. 3 této Smlouvy o dílo takto:

- termín předání a převzetí staveniště do: 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,

- termín zahájení díla: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami),

- termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle harmonogramu,

- Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.

- Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.

- Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. V. 3. této smlouvy.

- V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

- Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

- V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

## Staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. V. 2 a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.

- Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.

- Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.

- Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. V. 2. d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

## Požadavky na zhotovitele

- Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.

- V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.

- Zhotovitel je povinen:

- vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení.

- zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

- v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.

- před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.

- po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

- V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, kdy

- během pracovní doby musí být deník trvale přístupný,

- povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby,

- denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku rovněž zmocnění zástupci objednatele.

- jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.

- Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozoru objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.

- Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.

- V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).

## Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur), předložených zhotovitelem objednateli po dokončení jednotlivých oprav chodníků podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zhotovitelem. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání dokončeného díla.

Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

- popis obsahu účetního dokladu,

- datum vystavení,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,

- výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

- cenu celkem včetně daně,

- podpis odpovědné osoby zhotovitele,

- název stavby,

- přílohu – Zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

- Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

## Odpovědnost za vady – záruka

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.

- Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba ode dne předání díla činí: 60 měsíců

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Zhotovitel je povinen:

  - potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,

  - uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,

  - zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,

  - odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,

  - odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.

- Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

- V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

- U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.

## Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. V.2.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. V.2.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli, dle čl. V.2.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, dle čl. V.2.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla, dle čl. VII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. IX. bod 6.a) až IX. bod 6.e) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení čl. III/1. bod 1.2. písm. d) této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.

- V případě porušení čl. III/5 této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.

- Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

- Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.

- Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.

- Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

## Podmínky provádění díla za provozu

- Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na parkovišti u Wellness centra na pozemku parc.č. 2254/10 a pozemku parc.č. 2257/1 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací uživatelům parkoviště Wellness centra a zamezit přístup na staveniště. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životech uživatelů místní komunikace (parkoviště), okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.

## Ostatní podmínky

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

- Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

- Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.

- Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.

- Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Stavební rozpočet

Příloha č. 2 – Mapový podklad

- V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).

- Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Bruntále, dne:	V Bruntále, dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA, Ph.D.,	Jiří Krupa

1. místostarosta města	jednatel společnosti

Příloha č. 1

| Slepý stavební rozpočet. |
| --- |
| Název stavby: |  |  | 24168 Bruntál, výměna odvodňovacích žlabů kolem Welnes centra |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  |  |
| Druh stavby: |  |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 05.12.2024 | Projektant: |  |  |
| Lokalita: |  |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 05.12.2024 | Zpracoval: |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  |
|  |  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Celkem |  |  |
|  |  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 23 000,00 |  |  |
| 1 |  | 00126111VD | Zařízení staveniště |  | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 2 |  | 123118VD | Geodetické práce |  | kpl | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 3 |  | 123119VD | Fotodokumentace |  | kpl | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 4 |  | 123126VD | Provozní vlivy |  | kpl | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 5 |  | 123140VD | Čistění komunikací po dobu výstavby |  | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| 6 |  | 123171VD | Přechodné dopravní značení |  | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| 7 |  | 123188VD | Vytýčení sítí |  | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 15 347,60 |  |  |
| 8 |  | 113231416R00 | Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š.160 mm |  | m | 98,00 | 65,00 | 6 370,00 |  |  |
|  |  |  | 6,0+4,0+88,0 |  |  | 98,00 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |  | m | 188,00 | 44,00 | 8 272,00 |  |  |
|  |  |  | přídlažba |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 88,0*2+6,0*2 |  |  | 188,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | 113108315R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm |  | m2 | 2,40 | 294,00 | 705,60 |  |  |
|  |  |  | 4,0*0,3*2 |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 4 970,91 |  |  |
| 11 |  | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ |  | m3 | 9,05 | 450,00 | 4 070,25 |  |  |
|  |  |  | (6,0+4,0)*0,30*0,30 |  |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 88,0*0,3*0,30 |  |  | 7,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,3*0,25*6 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 132301119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ |  | m3 | 4,52 | 30,00 | 135,66 |  |  |
|  |  |  | 9,045*0,5 |  |  | 4,52 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení |  | m3 | 0,77 | 1 000,00 | 765,00 |  |  |
|  |  |  | 1,0*0,3*0,3*6 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,3*0,25*6 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 3 129,57 |  |  |
| 14 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 9,05 | 190,00 | 1 718,55 |  |  |
| 15 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 | 54,27 | 26,00 | 1 411,02 |  |  |
|  |  |  | 9,045*6 |  |  | 54,27 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  | 452,25 |  |  |
| 16 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 | 9,05 | 50,00 | 452,25 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | 1 m3 zeminy tř. 3 váží 1,83 t 1 m3 zeminy tř. 4 váží 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  |  | 18 646,00 |  |  |
| 17 |  | 572751111R00 | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t |  | t | 2,00 | 9 323,00 | 18 646,00 |  |  |
|  |  |  | rezerva pro případnou výspravu narušené |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | komunikace |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 280 944,00 |  |  |
| 18 |  | 597121211R00 | Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m |  | kus | 98,00 | 1 016,00 | 99 568,00 |  |  |
|  |  |  | 6,0+4,0+88,0 |  |  | 98,00 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Položka neobsahuje náklady na zálivku dilatační spáry se sousední konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 59227450 | Žlab betonový do dlažby PRESBETON TBO 4-20/100 štěrbinový |  | kus | 92,92 | 1 559,00 | 144 862,28 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Impregnace Protect System IN. 1000 x 200 x 200 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 59227454 | Žlab betonový do dlažby PRESBETON TBO 4-20/100 UL štěrbinový |  | kus | 3,03 | 2 914,00 | 8 829,42 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Impregnace Protect System IN. Koncový levý, 1000 x 205 x 200 mm. Povrch hladký, barva přírodní |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 59227453 | Žlab betonový do dlažby PRESBETON TBO 4-20/100 UP štěrbinový |  | kus | 3,03 | 1 762,00 | 5 338,86 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Impregnace Protect System IN. Koncový pravý, 1000 x 205 x 200 mm. Povrch hladký, barva přírodní |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 597121261R00 | Montáž odvod.mikroštěrbinových trub - čisticí kus |  | kus | 6,00 | 1 276,00 | 7 656,00 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž tvarovky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Položka neobsahuje náklady na zálivku dilatační spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 250 mm šířky |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 59227451 | Žlab betonový do dlažby PRESBETON TBO 5-23/100 s roštem |  | kus | 6,06 | 2 424,00 | 14 689,44 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Impregnace Protect System IN. 1000 x 200 x 200 mm S kovovým mřížkovým roštem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  |  | 10 290,00 |  |  |
| 24 |  | 831263195R00 | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 |  | kus | 6,00 | 1 715,00 | 10 290,00 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Příplatek k položce je určen za zřízení kanalizační přípojky. Položka je určena pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 27 216,00 |  |  |
| 25 |  | 899623171R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 |  | m3 | 4,50 | 6 048,00 | 27 216,00 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  |  | XXXXX,XX |  |  |
| 26 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | m | 9,26 | 176,00 | 1 629,76 |  |  |
|  |  |  | 4,0*2+0,63*2 |  |  | 9,26 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 915491211R00 | Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm |  | m | 196,00 | 237,00 | 46 452,00 |  |  |
|  |  |  | 6,0*2+88,0*2+4,0*2 |  |  | 196,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | 5924511910 | Dlažba HOLLAND III 200 x 200 x 80 mm přírodní |  | m2 | 39,98 | 310,00 | 12 395,04 |  |  |
|  |  |  | 196,0*0,2*1,02 |  |  | 39,98 |  |  |  |  |
|  |  | RTS komentář: | Impregnace Protect System I |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  | t | 59,75 | 70,00 | 4 182,36 |  |  |
|  |  | S | Přesuny sutí |  |  |  |  | XXXXXX |  |  |
| 30 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | t | 77,39 | 35,00 | 2 708,79 |  |  |
| 31 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km |  | t | 1 238,30 | 20,00 | 24 766,02 |  |  |
|  |  |  | 77,3938*16 |  |  | 1 238,30 |  |  |  |  |
| 32 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, plast, asfalt, skupina odpadu 170904 |  | t | 77,39 | 50,00 | 3 869,70 |  |  |
|  |  | RTS komentář: | FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Žabčice Líšeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.e |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXX |  |  |

Příloha č. 2 Mapový podklad