Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/0586/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE II/490: ÚJEZDEC – UHERSKÝ BROD

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxx

Tel.:						xxx

E-mail:						xxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČO:						42767377

DIČ:						CZ42767377

Zastoupení:					Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxx

Tel.:						xx

E-mail:						xxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 11. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0586/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 26. 6. 2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 8.10.2024 uzavřely dodatek č. 2 a dne 27.11.2024 uzavřely dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu poskytnutí informace od stavebního úřadu o vysokém počtu žádostí a jejich nemožnosti dodržet zákonné lhůty pro průběh řízení
Povolení záměru (zahájení řízení, vydání Povolení, NPM). Žádost o Povolení záměru byla podána 2.5.2025
a řízení dosud nebylo zahájeno.

Článek III.

  - Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2-4.3, ve znění dodatku č. 2

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

  - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 3. 2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 3. 2026

3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

- Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 19.06.2025 V Ostravě dne 19.06.2025 ………………………………………. ……………………………………. Ing. Bronislav Malý Ing. Martin Vilč ředitel předseda představenstva |  |
| --- | --- |