Příloha 11

Kalendář platebních milníků

| **Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami** |
| --- |

| **HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby  Smluvní ceny bez DPH** | | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | (v tis. Kč) |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** | 18 779 271 Kč | **Milník I**  Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby technologické části Díla (v pořadí posledního dokončeného PS/DPS) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** | 18 779 271 Kč | **Milník II**  Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby stavební části Díla (v pořadí posledního dokončeného SO/IO) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** | 18 779 271 Kč | **Milník III**  Dokončení SO 01 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **5** | 9 389 636 Kč | **Milník IV**  Dokončení SO 03 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **5** | 9 389 636 Kč | **Milník V**  Dokončení SO 04 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **30** | 56 337 814 Kč | **Milník VI**  Dodání KGJ (plynového motoru) Zhotovitelem na Staveniště a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **20** | 37 558 543 Kč | **Milník VII**  Podepsání protokolu o Ukončení montáže Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** | 18 779 271 Kč | **Milník VIII**  Podpis protokolu o Předběžném převzetí Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | | **100**% | **187 792 714 Kč** |  |