Příloha 11

Kalendář platebních milníků

| **Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami** |
| --- |

| **HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY** |
| --- |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby Smluvní ceny bez DPH**  | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | (v tis. Kč) |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** |  18 779 271 Kč  | **Milník I**Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby technologické části Díla (v pořadí posledního dokončeného PS/DPS) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** |  18 779 271 Kč  | **Milník II**Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby stavební části Díla (v pořadí posledního dokončeného SO/IO) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** |  18 779 271 Kč  | **Milník III**Dokončení SO 01 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **5** |  9 389 636 Kč  | **Milník IV**Dokončení SO 03 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **5** |  9 389 636 Kč  | **Milník V**Dokončení SO 04 a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **30** |  56 337 814 Kč  | **Milník VI**Dodání KGJ (plynového motoru) Zhotovitelem na Staveniště a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **20** |  37 558 543 Kč  | **Milník VII**Podepsání protokolu o Ukončení montáže Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**

(na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | **10** |  18 779 271 Kč  | **Milník VIII**Podpis protokolu o Předběžném převzetí Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | **100**% | **187 792 714 Kč** |  |