**DODATEK č. 4**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1009-2022-544101, Č.ZHOT. PU-2022-003 ZE DNE 18.10.2022**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 724 877 295

E-mail: i.hamerska@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77x

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Předmět Dodatku č. 4**

Předmětem dodatku č. 4 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

* **6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.**

snížení o 1 MJ (z 30 MJ na 29 MJ)

* **6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**

snížení o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)

* **6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů**

snížení o 6 MJ (z 40 MJ na 34 MJ)

* **6.2.7 Rozbor současného stavu**

snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)

* **6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)

* **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)**

snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)

* **6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy**

snížení o 27 MJ (z 60 MJ na 33 MJ)

* **6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy**

snížení o 34 MJ (ze 120 MJ na 86 MJ)

**DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy**

snížení o 16 MJ (z 20 Mj na 4 MJ)

* **6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy**

snížení o 1 MJ (ze 2 MJ na 1 MJ)

* **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)

* **Mapové dílo**

snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ).

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku. **Celková výše méněprací dle dodatku č. 4 činí 180 565,00 Kč bez DPH.**

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 2 720 625,00 Kč

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4**

**(bez DPH) 2 944 612,80 Kč**

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající nezměněna
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpis.**

Místo: Pardubice Místo: Pardubice

Datum: 23.6.2025 Datum: 23.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel