**Dodatek č. 7**

**ke smlouvě o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

 **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

A

**Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 237001749/0600

IČO: 61682764

DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020**(dále jen „**dodatek**“)**.**

Předmět a účel smlouvy:

**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany**.

# Předmět a účel dodatku

1. Vzhledem ke změně nově navržené trasy VC 9 v k.ú. Srbice a návazném zapracovávání a odsouhlasovávání návrhu nového uspořádání pozemků změnou dotčených vlastníků a k aktualizaci PSZ v rozsahu změny trasy VC 9 v k.ú. Srbice, je nutné posunout termín vypracování a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Srbice rozšíření o části k.ú. Teplice-Trnovany Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.2. následovně:
* 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořídíní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 7. 2025 na 31. 10. 2025
1. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice-Trnovany.
2. Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

 Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

 pro Ústecký kraj

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka

 Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

# Závěrečná ustanovení

* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.
	2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 23.06.2025 | V Příbrami dne 19.06.2025 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“*Mgr. Jaroslava Kosejkováředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | *„elektronicky podepsáno“*Ing. Vladimír Luksjednatel |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 7  | **2 000,00** | 14 000,00 | 31.1.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 2  | **5 000,00** | 10 000,00 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | **500,00** | 137 000,00 | 31.1.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | **1 000,00** | 25 000,00 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 225 | **2 000,00** | 450 000,00 | 30.6.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 14 | **4 000,00** | 56 000,00 | 30.6.2021 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 26 | **1 000,00** | 26 000,00 | 30.6.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 299 | **400,00** | 119 600,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 299 | **400,00** | 119 600,00 | 30.11.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **957 200,00** | **30.11.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 299 | **1 000,00** | 299 000,00 | **30. 7. 2024** |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 40 | **500,00** | 20 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 60 | **1 000,00** | 60 000,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 12 | **1 000,00** | 12 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 299 | **800,00** | 239 200,00 | **31. 10. 2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **650 200,00** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 299 | **400,00** | 119 600,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **119 600,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 957 200,00 |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 650 200,00 |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 119 600,00 |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 727 000,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 362 670,00 |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 089 670,00** |  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 23.06.2025 |  V Příbrami dne 19.06.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………… |
| **Mgr. Jaroslava Kosejková** | **Ing. Vladimír Luks, jednatel** |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |