Dodatek č. 6

**ke smlouvě o dílo č. 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČO: 61682764

DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modlany

Předmět a účel smlouvy

* 1. Na základě projednání změny smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2025 dochází v Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany k úpravě termínu plnění u dílčí části 3.5.2.
  2. Z důvodu složitého jednání s vlastníky v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, např. řešení společné stezky pro chodce a cyklisty do lokality Kateřina s obcí Modlany, nutnost určení opatrovníka vlastníkovi vedeném na LV 375, kterému se prokazatelně nedaří doručovat nebo jednání s vlastníkem vedeným na LV 436, který požaduje zachování původního pozemku, na základě něhož je nutná změna PSZ (včetně přepracování DTR), a poté je třeba změněné PSZ znovu projednat s DOSS a před vystavením nového návrhu předložit ke schválení zastupitelstvu obce , které zasedá až v 09/2025.

Na základě výše uvedeného se mění v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany termín plnění u dílčí části následovně:

* *3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 30. 6. 2025 na 31. 10. 2025*
  1. Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2020-508101.
  2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až 5 zůstávají v platnosti.
  3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany je nedílnou součástí tohoto dodatku.
  4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláčtních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 23.06.2025 | V Příbrami dne 19.06.2025 |
| Za objednatele:  *„elektronicky podepsáno“* | Za zhotovitele:  *„elektronicky podepsáno“* |
| Mgr. Jaroslava Kosejková  ředitelka Krajského pozemkového úřadu  pro Ústecký kraj | Ing. Vladimír Luks, jednatel |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Modlany** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez  DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **2 000,00** | 20 000,00 | 31.1.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | **5 000,00** | 15 000,00 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 198 | **500,00** | 99 000,00 | 31.1.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 13 | **1 000,00** | 13 000,00 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | **2 000,00** | 190 000,00 | 30.6.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 8 | **4 000,00** | 32 000,00 | 30.6.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | **1 000,00** | 19 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 209 | **400,00** | 83 600,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 209 | **400,00** | 83 600,00 | 30.11.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **555 200,00** | **30.11.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 209 | **1 200,00** | 250 800,00 | 30.6.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | **500,00** | 10 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | **1 000,00** | 16 000,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | **1 000,00** | 5 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 209 | **700,00** | 146 300,00 | **31.10.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **448 100,00** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 209 | **400,00** | 83 600,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **83 600,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 555 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 448 100,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 83 600,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 086 900,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 228 249,00 |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 315 149,00** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 23.06.2025 | | V Příbrami dne 19.06.2025 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *„elektronicky podepsáno“* | | *„elektronicky podepsáno“* | | | | |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Mgr. Jaroslava Kosejková | | Ing. Vladimír Luks, jednatel | | | | |
| ředitelka krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | |  |  |  |  |  |