DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

**č. 543-2020-505201**

**(dále jen „Dodatek“)**

**Uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

**Kontaktní údaje:**

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 725 918 219

E-mail: jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**

reprezentant sdružení: Ing. Pavel Dvořáček

fyzická osoba

sídlo: xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty

provozovna: xxxxxx, 390 02 Tábor

IČO: 659 45 735

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupeno: Ing. Pavlem Dvořáčkem

 Ing. Jindřichem Jírou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: xxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

DIČ: xxxxxx

Člen sdružení: Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE

fyzická osoba

sídlo: xxxxxx, 395 01 Pacov

IČO: 438 20 654

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

DIČ: xxxxxx(**„Zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“).

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.07.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří“** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je úprava termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona uvedeného v Položkovém výkazu činností. Důvodem prodloužení termínu je změna trasy doplňkové polní cesty DC 15, která byla navržena dotčenými vlastníky a sborem zástupců vlastníků po náročných jednáních. Vzhledem k tomu, že je nutné upravit návrh nových pozemků tak, aby odpovídal nové trase komunikace a tuto změnu projednat s dotčenými vlastníky, dochází k následující úpravě termínu odevzdání:

**Dílčí část 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

* Původní termín: 30.06.2025
* Nový termín: **30.09.2025**

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří – Dodatek č. 7.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ing. Pavel Dvořáček**

 **reprezentant sdružení**

Místo: České Budějovice Místo: Tábor

Datum: 23.06.2025Datum: 23.06.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  **Ing. Pavel Dvořáček**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za formální správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Prostřední Vydří - Dodatek č. 7** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 4  | 5 000,00  | 20 000,00  | 31.3.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 4  | 2 000,00  | 8 000,00  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 230 | 700,00  | 161 000,00  | 30.9.2021 |
|   | Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků jako řešených  | 100 bm | 12 | 3 000,00  | 36 000,00  | 31.3.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 113 | 1 950,00  | 220 350,00  | 31.5.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 230 | 200,00  | 46 000,00  | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **223** | 300,00  | 66 900,00  | 30.6.2023 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |   | 558 250,00  | 30.6.2023 |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |   |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 223 | 680,00  | 151 640,00  | 28.2.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 223 | 100,00  | 22 300,00  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **20** | 700,00  | 14 000,00  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 1 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 223 | 850,00  | 189 550,00  | **30.09.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000,00  | 30 000,00  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |   | 412 490,00  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | **223** | 290,00  | 64 670,00  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 64 670,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 558 250,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 412 490,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 64 670,00 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 035 410,00 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | **217 436,10 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 252 846,10 Kč** |
|   |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |